**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие моногорода Новотроицк»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Новотроицк | **Срок начала и окончания программы** | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | Первый заместитель министра экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области - Струнцова Наталья Олеговна | | |
| **Руководитель программы** | Глава муниципального образования город Новотроицк - Араскин Юрий Георгиевич | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | Исполнители программы: Администрация муниципального образования город Новотроицк, структурные подразделения, подведомственные учреждения, МК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка», предприятия города, филиал НИТУ МИСиС в г. Новотроицке, Фонд Социальных Инвестиций;  Соисполнители программы: Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, Министерство образования Оренбургской области, Министерство здравоохранения Оренбургской области, Министерство социального развития Оренбургской области, Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, Министерство труда и занятости населения Оренбургской области, Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | | |
| 1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  - создания к концу 2018 года 2249 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);  - привлечения к концу 2018 года 5 973 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».  2. Диверсифицировать экономику города Новотроицка. Снизить долю градообразующего предприятия в структуре занятости населения муниципального образования город Новотроицк. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | **Показатель (с нарастающим итогом)** | **Тип показателя** | **Базовое значение**  **(2015)** | **Период, год** | |
| **2017** | **2018** |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 1,221 | 2,249 |
| 1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 5 | 10 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 0 | 3201 | 5973 |
|  | 1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 0 | 35 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | **Показатель (с нарастающим итогом)** | **Тип показателя** | **Базовое значение**  **(2015)** | **Период, год** | |
| **2017** | **2018** |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 1,221 | 2,249 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0,01 | 0,12 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 1500 | 3672 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 700 | 1000 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 100 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 5 | 30 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналити-ческий | 1821 | 1701 | 2301 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | Присвоен статус ТОСЭР город Новотроицк Оренбургской области, благодаря которому возможно использование:  1) пониженной ставки налога на прибыль;  2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций;  3) освобождение от уплаты земельного налога;  4) пониженные тарифы страховых взносов.  Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций.  Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты. Профессиональное управление проектами, отлаженность процессов управления позволило экономить ресурсы и существенно ускорить выполнение работ по проектам.  Внедрена система менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило:  1) оптимизировать организационную структуру администрации муниципального образования город Новотроицк и улучшить взаимодействие между структурными подразделениями;  2) повысить прослеживаемость и прозрачность документооборота;  3) повысить исполнительскую дисциплину и ответственность муниципальных служащих, качество подготовки документов;  4) сократить сроки исполнения служебных документов в 2 раза.  Произведено благоустройство и озеленение Городского парка, что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 31,75 млн. рублей  Произведено благоустройство дворовых территорий по ул. Советской 66 и ул. Винокурова 12А, 14А, что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 34,64 млн. рублей  Произведено благоустройство наиболее посещаемой территории общественного пользования (ул. Советская), что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 52,6 млн. рублей  Создан колористический мастер-план города, что позволит проводить благоустройство города в едином архитектурном облике. Объем финансирования 8,7 млн. рублей  Создан интеллектуальный клуб для молодежи Анти кафе «Арт Игра», что позволило предоставить новую досуговую услугу. Объем финансирования 1,0 млн. рублей  Произведена реконструкция МАУДО «Детская школа искусств» в рамках социально-экономического партнерства. Открытое данное учреждение в новом, современном формате стало значимым культурным событием в жизни горожан. Объем финансирования 60,0 млн. рублей.  Произведена реконструкция детского сада № 27 в рамках социально- экономического партнерства. Здание передано МОАУ «СОШ № 17», что позволило создать комфортные условия для младших школьников и сократить вторую смену. Объем финансирования 17 млн. рублей  Произведена реконструкция здания школы № 2 в п.Аккермановке, , что позволило создать комфортные условия для обучения. Обустроен и открыт музей кино «Не хлебом единым» С.С. Говорухина, что позволило заниматься активной просветительской деятельностью в области истории и теории кино. Объем финансирования 51,43 млн. рублей |
|  | Созданы комфортные условия для отдыха граждан. Памятный знак Первостроителям вновь включен в гостевой маршрут, и сюда теперь не стыдно привести туристов, путешествующих по всему Восточному Оренбуржью, чтобы показать, с чего начинался Новотроицк.  Предоставлены субсидии на реализацию программ СОНКО направленные на осуществление социально-значимых мероприятий  Произведена реконцепция школы предпринимательства, что позволило проводить образовательные курсы для субъектов МСП и увеличить количество создаваемых субъектов МСП. Объем финансирования 5,0 млн. рублей  Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, а именно:  1) предоставлены займы и микрозаймы 36 субъектам МСП на сумму 47,42 млн. рублей;  2) консультационная поддержка 120 субъектам МСП.  Разработаны и утверждены НПА на предоставление скидок по земельному налогу субъектам МСП, произошло снижение налоговой нагрузки на бизнес  В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» подана заявка на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.  Проведено инструментальное обследование здания МОАУ «СОШ № 10», что позволило составить проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения капитального ремонта. Объем финансирования 5 млн. рублей  Произведен ремонт МДОАУ «Детский сад № 18» в рамках социально- экономического партнерства, что позволило создать комфортные условия детей. Объем финансирования 20,95 млн. рублей  Произведен ремонт МОАУ «СОШ № 17» в рамках социально- экономического партнерства, что позволило создать комфортные условия для обучения. Объем финансирования 5 млн. рублей  Произведена модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62, это послужило устранению физических барьеров, созданию комфортных условий в зонах ожидания, созданию условий свободного доступа маломобильных групп населения. Объем финансирования 4,54 млн. рублей  Повышена доля выездов бригады СМП со временем доезда до больного менее 20 минут. Объем финансирования 10,8 млн. рублей  Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НСплав» «Организация производства ферросплавов» с объемом инвестиций 868,12 млн. рублей, создано 200 рабочих мест  Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НПК «Стерил» «Завод по производству медицинских изделий» с объемом инвестиций 616,56 млн. рублей, создано 183 рабочих места  Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «ТК «Новотроицкий» «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» с объемом инвестиций 1500,00 млн. рублей, создано 150 рабочих мест  Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «Восточная - Агро» «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» с ориентировочным объемом инвестиций 500,00 тыс. рублей, создано 500 рабочих мест |
|  | Проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Объем финансирования 46,11 млн. рублей  Заключено 2 концессионных соглашения  Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования г. Новотроицк, в общей численности детей и подростков составила 30,9%. Объем финансирования 105,52 млн. рублей  Проведено 113 соревнований по видам спорта. Объем финансирования 0,68 млн. рублей  1,5% - доли населения, привлечено к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Объем финансирования 0,2 млн. рублей.  Произведена реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, это позволило обеспечить комфортные условия проживания и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Объем финансирования 2,7 млн. рублей  Учреждения культуры муниципального образования город Новотроицк обеспечены музыкальными инструментами, это позволило создать благоприятные условия деятельности. Объем финансирования 8,5 млн. рублей  Создана карта достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк. Объем финансирования 0,3 млн. рублей. |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Программа «Комплексное развитие моногорода Новотроицк» разработана на основании основных мероприятий «Плана развития города Новотроицка на 2016-2030гг» сформированного управленческой командой моногорода Новотроицка. По результатам обучения управленческой команды моногорода по программе МШУ «Сколково» изменились стратегические ориентиры развития муниципального образования город Новотроицк, в связи с чем необходимо привести нормативно-правовую документацию в соответствии новым, сформированным управленческой командой ориентирам.  Проведение модернизации всех типов инфраструктуры позволит обеспечить динамичное социально-экономическое развитие города Новотроицка, базирующееся на опережающем развитии конкурентоспособных секторов экономики города.  При получении статуса ТОСЭР ожидается привлечение инвесторов и формирование кластеров ориентированных на создание продукции более высоких переделов, развитие высокотехнологичных производств, и соответственно улучшение инвестиционного климата, увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, создание высокопроизводительных рабочих мест.  Реализация мероприятий «Пяти шагов благоустройства» направлена на повышение качества жизни населения, на повышение их лояльности территории проживания, повышение оценки ими уровня социального благополучия. Тем самым произойдет наращивание человеческого капитала населения города, что благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Новотроицка. |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма**  **реализации** | **Сроки**  **реализации** | **Результаты** | **Функциональный**  **заказчик** | **Руководитель**  **проекта/**  **ответственный**  **исполнитель**  **мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» | | | | | |
| 1.1. | Формирование заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории монопрофильного муниципального образования город Новотроицк и рассмотрение заявки на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации | Мероприятие | 2016-2017 | Присвоен статус ТОСЭР город Новотроицк Оренбургской области, благодаря которому возможно использование:  1) пониженной ставки налога на прибыль;  2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций;  3) освобождение от уплаты земельного налога;  4) пониженные тарифы страховых взносов. | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 1.2. | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк | Проект | 2015-2017 | Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию  Ю.В. Китова, начальник экономического отдела администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | | | |
| 2.1. | Внедрение проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк | Проект | 2016-2017 | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты. Профессиональное управление проектами, отлаженность процессов управления позволило экономить ресурсы и существенно ускорить выполнение работ по проектам | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 2.2. | Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк | Проект | 2018 | Внедрена система менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило:  1) оптимизировать организационную структуру администрации муниципального образования город Новотроицк и улучшить взаимодействие между структурными подразделениями;  2) повысить прослеживаемость и прозрачность документооборота;  3) повысить исполнительскую дисциплину и ответственность муниципальных служащих, качество подготовки документов;  4) сократить сроки исполнения служебных документов в 2 раза | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | А.В. Ширяев, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк – руководитель аппарата |
| 3 | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | | | |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Проект | 2017 | Произведено благоустройство и озеленение Городского парка, что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 31,75 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 3.2. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Новотроицк | Проект | 2017-18 | Произведено благоустройство дворовых территорий по ул. Советской 66 и ул. Винокурова 12А, 14А, что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 34,64 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 3.3. | Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования города Новотроицка Оренбургской области (ул. Советская) | Проект | 2017-2018 | Произведено благоустройство наиболее посещаемой территории общественного пользования (ул. Советская), что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 52,6 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 3.4. | Создание колористического мастер-плана города | Проект | 2016-2017 | Создан колористический мастер-план города, что позволит проводить благоустройство города в едином архитектурном облике. Объем финансирования 8,7 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 3.5. | Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра» | Проект | 2017 | Создан интеллектуальный клуб для молодежи Анти кафе «Арт Игра», что позволило предоставить новую досуговую услугу. Объем финансирования 1,0 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 3.6. | Реконструкция «Детской школы искусств» | Проект | 2017 | Произведена реконструкция МАУДО «Детская школа искусств» в рамках социально-экономического партнерства. Открытое данное учреждение в новом, современном формате стало значимым культурным событием в жизни горожан. Объем финансирования 60,0 млн. рублей. | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 3.7. | Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены | Проект | 2017 | Произведена реконструкция детского сада № 27 в рамках социально- экономического партнерства. Здание передано МОАУ «СОШ № 17», что позволило создать комфортные условия для младших школьников и сократить вторую смену. Объем финансирования 17 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 3.8. | Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино | Проект | 2016-2017 | Произведена реконструкция здания школы № 2 в п.Аккермановке, , что позволило создать комфортные условия для обучения. Обустроен и открыт музей кино «Не хлебом единым» С.С. Говорухина, что позволило заниматься активной просветительской деятельностью в области истории и теории кино. Объем финансирования 51,43 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 3.9. | Ремонт памятника Первостроителям города Новотроицка. Очистка и благоустройство прилегающего к памятнику сквера с установкой малых архитектурных форм | Мероприятие | 2017 | Созданы комфортные условия для отдыха граждан. Памятный знак Первостроителям вновь включен в гостевой маршрут, и сюда теперь не стыдно привести туристов, путешествующих по всему Восточному Оренбуржью, чтобы показать, с чего начинался Новотроицк. | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий на реализацию программ СОНКО направленных на осуществление социально-значимых мероприятий в рамках исполнения переданных полномочий | Мероприятие | 2017-2018 | Предоставлены субсидии на реализацию программ СОНКО направленные на осуществление социально-значимых мероприятий | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 4.2. | Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП | Мероприятие | 2016-2017 | Произведена реконцепция школы предпринимательства, что позволило проводить образовательные курсы для субъектов МСП и увеличить количество создаваемых субъектов МСП. Объем финансирования 5,0 млн. рублей | ООО УК «Металлоинвест» | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию,  Л.А. Котова, директор филиала НИТУ МИСиС в г. Новотроицке |
| 4.3. | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Мероприятие | 2017-2018 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, а именно:  1) предоставлены займы и микрозаймы 36 субъектам МСП на сумму 47,42 млн. рублей;  2) консультационная поддержка 120 субъектам МСП. | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию;  О.Ю. Коваленкова, директор МК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка» |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | | | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новотроицк регулирующих предоставление налоговых льгот для субъектов инвестиционной деятельности | Мероприятие | 2017 | Разработаны и утверждены НПА на предоставление скидок по земельному налогу субъектам МСП, произошло снижение налоговой нагрузки на бизнес | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию,  И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 6 | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | | | |
| 6.1. | Формирование заявки в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов Оренбургской области и муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Новотроицке Оренбургской области | Мероприятие | 2016-2017 | В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» подана заявка на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Правительство Оренбургской области, И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк,  Инвесторы |
| 7 | Направление «Развитие образования» | | | | | |
| 7.1. | Проведение инструментального обследования здания , составление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МОАУ «СОШ № 10» | Проект | 2017-2018 | Проведено инструментальное обследование здания МОАУ «СОШ № 10», что позволило составить проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения капитального ремонта. Объем финансирования 5 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 7.2. | Ремонт МДОАУ «Детский сад № 18» | Проект | 2017 | Произведен ремонт МДОАУ «Детский сад № 18» в рамках социально- экономического партнерства, что позволило создать комфортные условия детей. Объем финансирования 20,95 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 7.3  . | Капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 17» | Проект | 2017 | Произведен ремонт МОАУ «СОШ № 17» в рамках социально- экономического партнерства, что позволило создать комфортные условия для обучения. Объем финансирования 5 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 8 | Направление «Развитие здравоохранения» | | | | | |
| 8.1. | Модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62 | Проект | 2017 | Произведена модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62, это послужило устранению физических барьеров, созданию комфортных условий в зонах ожидания, созданию условий свободного доступа маломобильных групп населения. Объем финансирования 4,54 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 8.2. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В | Проект | 2018 | Повышена доля выездов бригады СМП со временем доезда до больного менее 20 минут. Объем финансирования 10,8 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 9 | Направление «Развитие промышленности» | | | | | |
| 9.1. | "Организация производства ферросплавов" | Проект | 2016-2019 | Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НСплав» «Организация производства ферросплавов» с объемом инвестиций 868,12 млн. рублей, создано 200 рабочих мест | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 9.2. | «Завод по производству медицинских изделий» | Проект | 2017-2020 | Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НПК «Стерил» «Завод по производству медицинских изделий» с объемом инвестиций 616,56 млн. рублей, создано 183 рабочих места | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 9.3. | «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» | Проект | 2018-2019 | Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «ТК «Новотроицкий» «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» с объемом инвестиций 1500,00 млн. рублей, создано 150 рабочих мест | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 9.4. | «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» | Проект | 2018-2019 | Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «Восточная - Агро» «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» с ориентировочным объемом инвестиций 500,00 тыс. рублей, создано 500 рабочих мест | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 10 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» | | | | | |
| 10.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Мероприятие | 2017-2018 | Проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Объем финансирования 46,11 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 11 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 11.1. | Разработка мероприятий для вовлечение частного сектора в эффективное управление муниципальной собственностью в форме муниципально-частного партнёрства или концессии. | Мероприятие | 2018 | Заключено 2 концессионных соглашения. | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк  Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию |
| 12 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 12.1. | Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Мероприятие | 2017-2018 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования г. Новотроицк, в общей численности детей и подростков составила 30,9%. Объем финансирования 105,52 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 12.2. | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий | Мероприятие | 2017-2018 | Проведено 113 соревнований по видам спорта. Объем финансирования 0,68 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 12.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Мероприятие | 2017-2018 | 1,5% - доли населения, привлечено к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Объем финансирования 0,2 млн. рублей | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрация муниципального образования городНовотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 13 | Направление «Экологическое развитие» | | | | | |
| 13.1. | Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР | Мероприятие | 2017 | Произведена реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, это позволило обеспечить комфортные условия проживания и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Объем финансирования 2,7 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | И.А. Филиппов, первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк |
| 14 | «Развитие объектов социальной инфраструктуры» | | | | | |
| 14.1. | Приобретение инструментов детским музыкальным учреждениям города совместно с БФ «Искусство, наука и спорт» | Мероприятие | 2017 | Учреждения культуры муниципального образования город Новотроицк обеспечены музыкальными инструментами, это позволило создать благоприятные условия деятельности. Объем финансирования 8,5 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |
| 14.2. | Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк | Мероприятие | 2018 | Создана карта достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк. Объем финансирования 0,3 млн. рублей | Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | Д.В. Буфетов, заместитель главы  муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Комплексное развитие моногорода Новотроицк» | Проект запущен | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Утвержден паспорт программы | этап | 31.03.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 01.12.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2025 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2025 |
|  |  | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы | контрольная точка | сентябрь 2017, далее -1 раз в полгода |
|  |  | Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г. | контрольная точка | 01.12.2017 |
|  |  | Итоговый отчет утвержден | этап | декабрь 2025 |
| 1.1. | Формирование заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории монопрофильного муниципального образования город Новотроицк и рассмотрение заявки на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации | Проект запущен | контрольная точка | 01.12.2016 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Защита заявки на получение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Министерстве экономического развития Российской Федерации | этап | 28.02.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Согласование проекта НПА на получение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Министерстве экономического развития Российской Федерации | этап | 24.07.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 24.07.2017 |
| 1.2. | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк | Проект запущен | контрольная точка | 15.05.2015 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.05.2015 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.10.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.11.2017 |
| 2.1. | Внедрение проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк | Проект запущен | контрольная точка | 30.12.2016 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.05.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.10.2017 |
|  |  | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты | этап | 15.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 15.11.2017 |
| 2.2. | Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк | Проект запущен | контрольная точка | 30.04.2018 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.07.2018 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2018 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2018 |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Проект запущен | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Разработан дизайн-проект благоустройства | этаап | 29.06.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.10.2017 |
|  |  | Гос. Экспертиза смет | этап | 01.11.2017 |
|  |  | Приняты работы | этап | 20.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.11.2017 |
| 3.2. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Новотроицк | Проект запущен  1. Утверждение муниципальной программы благоустройства на 2017 год | контрольная точка | 11.05.2017 |
|  |  | Планирование  1. Утверждение дизайн-проекта  2. Получение положительного заключения ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» достоверности сметной документации | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Реализация  1. Заключение договоров с подрядными организациями, контроль проведения строительно-монтажных работ. | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Закрытие  1. Принятие объектов благоустройства актами КС-2, КС-3  2. Оплата произведенных работ. | контрольная точка | 30.12.2017 |
| 3.3. | Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования города Новотроицка Оренбургской области (ул. Советская) | Разработан дизайн-проект благоустройства | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Гос. Экспертиза смет | контрольная точка | 01.11.2017 |
|  |  | Выполнены работы | контрольная точка | 29.09.2017 |
|  |  | Приняты работы | контрольная точка | 01.12.2017 |
| 3.4. | Создание колористического мастер-плана города | Проект запущен | контрольная точка | 30.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 10.05.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 20.12.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2017 |
| 3.5. | Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра» | Проект запущен | контрольная точка | 01.04.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 05.10.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 06.10.2017 |
| 3.6. | Реконструкция «Детской школы искусств» | Проект запущен | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2017 |
| 3.7. | Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены | Проект запущен | контрольная точка | 15.08.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.08.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 15.09.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 21.09.2017 |
| 3.8. | Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино | Проект запущен | контрольная точка | 30.09.2016 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 01.10.2016 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.07.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 01.09.2017 |
| 3.9. | Ремонт памятника Первостроителям города Новотроицка. Очистка и благоустройство прилегающего к памятнику сквера с установкой малых архитектурных форм | Мероприятие инициировано | контрольная точка | 30.05.2017 |
|  |  | Мероприятие завершено | контрольная точка | 20.10.2017 |
| 4.1. | Предоставление субсидий на реализацию программ СОНКО направленных на осуществление социально-значимых мероприятий в рамках исполнения переданных полномочий | Проект запущен  (этап 2017 года) | контрольная точка | 10.01.2017 |
|  |  | Планирование  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Реализация  (этап 2017 года) | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Закрытие  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.12.2017 |
| 4.2. | Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП | Проект запущен | контрольная точка | 29.12.2016 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.04.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.06.2017 |
| 4.3. | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Проект запущен | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.01.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 27.12.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 28.12.2017 |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новотроицк регулирующих предоставление налоговых льгот для субъектов инвестиционной деятельности | Проект запущен | контрольная точка | 30.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.01.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 05.10.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2017 |
| 6.1. | Формирование заявки в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов Оренбургской области и муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Новотроицке Оренбургской области | Проект запущен | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 27.02.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 15.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.11.2017 |
| 7.1. | Проведение инструментального обследования здания , составление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МОАУ «СОШ № 10» | Проект запущен | контрольная точка | 30.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.09.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.12.2017 |
|  |  | Результаты работ приняты | контрольная точка | 30.12.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.01.2018 |
| 7.2. | Ремонт МДОАУ «Детский сад № 18» | Проект запущен | контрольная точка | 31.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 28.04.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 25.12.2017 |
| 7.3. | Капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 17» | Проект запущен | контрольная точка | 30.07.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 01.08.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.08.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 01.09.2017 |
| 8.1. | Модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62 | Проект запущен | контрольная точка | 30.05.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.09.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2017 |
| 8.2. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В | Проект запущен | контрольная точка | 15.02.2018 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 15.03.2018 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2018 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2018 |
| 9.1. | «Организация производства ферросплавов» | Проект запущен | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2019 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2019 |
| 9.2. | «Завод по производству медицинских изделий» | Проект запущен | контрольная точка | 01.06.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2020 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2016 |
| 9.3. | «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» | Проект запущен | контрольная точка | 15.05.2018 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 10.01.2019 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2019 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2019 |
| 9.4. | «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» | Проект запущен | контрольная точка | 15.05.2018 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 10.01.2019 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 25.12.2019 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.12.2019 |
| 10.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Проект запущен | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Проведение конкурсной процедуры | контрольная точка | 25.08.2017 |
|  |  | Заключение контракта | контрольная точка | 05.09.2017 |
|  |  | Выполнение работ по контракту | контрольная точка | 10.10.2017 |
|  |  | Работы приняты и оплачены | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Закрытие (этап 2018г.) | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 11.1. | Разработка мероприятий для вовлечение частного сектора в эффективное управление муниципальной собственностью в форме муниципально-частного партнёрства или концессии. | Мероприятие инициировано | контрольная точка | 30.01.2018 |
|  |  | Мероприятие завершено | контрольная точка | 29.12.2018 |
| 12.1. | Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Проект запущен  (этап 2017 года) | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Планирование  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Реализация  (этап 2017 года) | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Закрытие  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.12.2017 |
| 12.2. | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий | Проект запущен  (этап 2017 года) | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Планирование  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Реализация  (этап 2017 года) | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Закрытие  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.12.2017 |
| 12.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Проект запущен  (этап 2017 года) | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Планирование  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Реализация  (этап 2017 года) | контрольная точка | 30.03.2017 |
|  |  | Закрытие  (этап 2017 года) | контрольная точка | 28.12.2017 |
| 13.1. | Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР | Проект запущен  (этап 2017 года) | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Составление конкурсной документации | контрольная точка | 10.07.2017 |
|  |  | Проведение конкурсной процедуры | контрольная точка | 02.09.2017 |
|  |  | Заключение контракта | контрольная точка | 12.09.2017 |
|  |  | Выполнение работ по контракту | контрольная точка | 10.11.2017 |
|  |  | Работы приняты и оплачены | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Закрытие  (этап 2017 года) | контрольная точка | 30.11.2017 |
| 14.1. | Приобретение инструментов детским музыкальным учреждениям города совместно с БФ «Искусство, наука и спорт» | Проект запущен | контрольная точка | 31.05.2017 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 31.05.2017 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 29.12.2017 |
| 14.2. | Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк | Проект запущен | контрольная точка | 31.03.2018 |
|  |  | Планирование | контрольная точка | 30.04.2018 |
|  |  | Реализация | контрольная точка | 30.08.2018 |
|  |  | Закрытие | контрольная точка | 30.09.3018 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** |  |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 31,75 | 0,00 | 31,75 |
|  | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Новотроицк | 32,89 | 1,75 | 34,64 |
|  | Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования города Новотроицка Оренбургской области (ул. Советская) | 51,45 | 1,15 | 52,60 |
|  | Создание колористического мастер-плана города | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
|  | Предоставление субсидий на реализацию программ СОНКО направленных на осуществление социально-значимых мероприятий в рамках исполнения переданных полномочий | 10,08 | 1,01 | 11,09 |
|  | Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 23,86 | 23,56 | 47,42 |
|  | Проведение инструментального обследования здания , составление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МОАУ «СОШ № 10» | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  | Ремонт МДОАУ «Детский сад № 18» | 20,95 | 0,00 | 20,95 |
|  | Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино | 51,43 | 0,00 | 51,43 |
|  | Капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 17» | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  | Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
|  | Модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62 | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
|  | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В | 0,00 | 10,80 | 10,80 |
|  | «Организация производства ферросплавов» | 169,20 | 242,94 | 412,14 |
|  | «Завод по производству медицинских изделий» | 0,00 | 612,89 | 612,89 |
|  | «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
|  | Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра» | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Реконструкция «Детской школы искусств» | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|  | Приобретение инструментов детским музыкальным учреждениям города совместно с БФ «Искусство, наука и спорт» | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
|  | Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 42,55 | 3,56 | 46,11 |
|  | Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | 67,02 | 38,50 | 105,52 |
|  | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий | 0,33 | 0,35 | 0,68 |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
|  | Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| **ИТОГО** | | **619,05** | **987,41** | **1 606,46** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп;  Программа стратегии развития муниципального образования город Новотроицк до 2020 года и на период до 2030 года ут­вержденна постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.03.2013 № 474-п;  *Муниципальные программы:*  Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020»;  Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;  Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;  Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;  Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;  Муниципальная программа «Медицинские кадры муниципального образования город Новотроицк на 2013-2020 годы»;  Постановление Правительства Оренбургской области от 10 сентября 2013 года № 767-пп «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014–2015 годы и на перспективу до 2020 года»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «[Экономическое развитие и инновационная экономика](http://docs.cntd.ru/document/499091764)». |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Ключевые риски и возможности** | Риски:  Снижение инвестиционной привлекательности потенциальных проектов в Новотроицке в связи с изменением рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых планировалась реализовать проекты  Невозможность привлечения финансирования в необходимом объеме для реализации инвестиционных проектов с учетом требований к рентабельности инвесторов  Кризисные явления в экономике;  Неполучение софинансирования из областного и федерального бюджетов по итогам конкурсного отбора  Возможности:  Увеличение объема привлекаемых средств из федерального госбюджета на оказание мер поддержки инвесторам и субъектам МСП  Совместная реализация проектов в промышленности с г. Орском в рамках развития агломерации Орск-Новотроицк  Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;  Выполнение необходимых мероприятий, являющихся обязательными для участия в конкурсном отборе на получение софинансирования из областного и местного бюджетов |
| **Дополнительная информация** | В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сфере национальных отношений и духовной сфере |

Приложение №1

**Информация о количествах автомобилей скорой медицинской помощи, обслуживающих население моногорода**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  моногорода | Класс В | | | | | Потребность, единиц | Класс С | | | | | Потребность, единиц |
| Всего  автомобилей  СМП,  обслуживающих  население  моногорода | Из них со сроком  эксплуатации | | | Общий  износ  автопарка,  % | Всего  автомобилей  СМП,  обслуживающих  население  моногорода | Из них со сроком  эксплуатации | | | Общий  износ  автопарка,  % |
| до 3 лет | от 3  до 5 лет | свыше  5 лет | до 3 лет | от 3  до 5 лет | свыше  5 лет |
| г.Новотроицк  ГАУЗ БСМП | 11 | 4 | 4 | 3 | 27,3 | 3 автомобиля класс В -2018 год | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

**Информация о потребности в модернизации (ремонте)зон регистрации и ожидании приема в поликлиниках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Город | Наименование медицинской организации (поликлиники) | Адрес медицинской организации | Потребность в текущем ремонте (модернизации) зон регистрации и ожидания приема, в м² | Срок исполнения (завершения) ремонтных работ (модернизации) зон регистрации и ожидания приема |
|  | Новотроицк | ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка | поликлиника №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка, по адресу ул. Советская д.62 | 500 | 2017г. |

Приложение №3

**Программа повышения качества среды муниципального образования город Новотроицк на 2017 г.**

Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности» - один из целевых показателей приоритетного направления «Комплексное развитие моногородов». Важным этапом для достижения данного целевого показателя является формирование Программы повышения качества среды на 2017 год.

Проекты по благоустройству, планируемые к реализации муниципальным образованием город Новотроицк в рамках Программы повышения качества среды на 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование:** Новотроицк | | | | | | |
| **Контактное лицо/исполнитель:** Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк | | | | | | |
| №  п/п | Наименование проекта и адрес объекта | Соответствие  шагам (указать  номера или  названия шагов) | Уровень  проекта | Кол-во  базовых  баллов | Кол-во  премиальных  баллов | Итого  кол-во  баллов  по проекту |
|  | Создание колористического мастер-плана города с комплексным благоустройством отдельных участков центральной улицы и городского парка  (Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская) | **Шаг 1.** Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого общественного пространства | XL | 10 | 3 | 13 |
|  | Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра»  (Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская, д.50) | **Шаг 2**. Будущее есть: создание инфраструктуры досуга молодежи | L | 8 | 3 | 11 |
|  | Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино  (Оренбургская область, г.Новотроицк, п.Аккермановка, ул. Центральная, д.48) | **Шаг 3**. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских достопримечательностей | XL | 10 | 3 | 13 |
|  | 1. Реконструкция «Детской школы искусств»  (Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская, д.113 А)  2. Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены  (Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Пушкина,  д. 54 А) | **Шаг 4.** В центре внимания – социальный объект: обновление или создание социального объекта (школы, дома культуры, библиотеки, поликлиники и пр.) | XL | 10 | 3 | 13 |
|  | Ремонт памятника Первостроителям города Новотроицка. Очистка и благоустройство прилегающего к памятнику сквера с установкой малых архитектурных форм  (Оренбургская область, г.Новотроицк, Западный район, ул.Черемных) | **Шаг 3**. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских достопримечательностей  **Шаг 5**. Подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий | S | 4 | 3 | 7 |
|  | **Итоговое количество баллов по проектам** | | | | | 57 |
| **Обосновывающие комментарии** (не более 4000 знаков):  Проект №1 Создание колористического мастер-плана города с комплексным благоустройством отдельных участков центральной улицы и городского парка  Колористический мастер-план центральных улиц города (необходимо для проведения всех работ в едином архитектурном облике в соответствии колористическим мастер-планом центральных улиц города и для приведения НПА муниципального образования город Новотроицк с колористическим мастер-планом центральных улиц города). Первыми шагами по воплощению концепции в жизнь станут:  - Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования города Новотроицка Оренбургской области (ул. Советская);  - Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);    Проект №2 Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра»  В ходе реализации проекта планируется создание и развитие игрового пространства, направленного на интеллектуальное развитие детей, подростков и моло­дежи, с учетом их современных интересов и увлечений. Это проект, предполагающий создание пространства для молодежи и подростков, в котором они могли бы пообщаться, совместно посмотреть фильмы, передачи, поиграть в индивидуальные или коллективные, настольные, развивающие игры. Это место встреч акти­вистов молодежных движений, заседаний, подготовки к городским мероприятиям; место проведения конференций, круглых столов и вебинаров.  Проект №3 Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино  Школа поселка Аккермановка была построена в феврале 1938 года, ей присвоили № 47 и относилась она к Орскому району (в сентябре 1947 года школа получила № 2 и вошла в ведомство Новотроицкого ГорОНО. Во время войны, в школе были созданы тимуровские отряды. В школе вечерами собирались ученики и вязали варежки, носки и отправляли все это на фронт.  Съемки знаменитого фильма «Не хлебом единым…» происходили на территории поселка и предприятия "Уральской стали". Объездив всю Россию, известный режиссер С.С. Говорухин решил, что лучше места для съемки отдельных действий не найти. Местный ипподром дал напрокат лошадей. Снимали в двух цехах - доменном и мартеновском, актерами были обычные труженики комбината, жители поселка Аккермановка, где снимались уличные сцены и школьники аккермановской школы.  В 2018 году школа отметит свое 80-летие. Это самая старая школа города со своей богатой историей и традициями. Она помнит довоенные, тяжелые военные годы и перестроечное время. И, несмотря на все испытания, школа продолжает жить. В настоящее время школа переживает свое второе рождение – капиталь­ный ремонт. Но, даже обновив внешний вид, школа останется исторической ценностью нашего города.  Проект №4 1. Реконструкция «Детской школы искусств»;  Детская школа искусств – самая крупная школа искусств Оренбургской области: обучается 1200 детей, работает 86 сотрудников. В школе функционируют 7 отделений: музыкальное, вокально-хоровое, хореографическое, эстрадное, художественное, подростково-эстетическое, отделение раннего эстетического развития. Школа прошла государственную аттестацию и аккредитацию, по результатам которой ей присвоен статус учреждение дополнительного образования высшей категории. Преподаватели и учащиеся школы регулярно принимают участие и занимают лауреатские места в зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях  Реконструкция МАУДО «Детская школа искусств»- должна стать значимым событием в жизни города. Открытие данного учреждения в новом, современном формате станет значимым культурным событием в жизни всего муниципального образования город Новотроицк, будет подготовлен мюзикл и приглашены гости со всего восточного Оренбуржья.  2. Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены  Детский сад №27 открыт 10 апреля 1966 года, что находится по улице Пушкина 54А в двухэтажном, отдельно стоящем здании и рассчитан на 140 мест. В 2011 году детский сад переведён в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №27 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г. Новотроицк Оренбургской области.  Здание детского сада, находящееся вблизи школы № 17, четыре года не эксплуатировалось из-за аварийного состояния. В целях организации обучения младших школьников и сокращения второй смены его передали учебному учреждению.  Проект №5 Ремонт памятника Первостроителям города Новотроицка. Очистка и благоустройство прилегающего к памятнику сквера с установкой малых архитектурных форм  Памятник первостроителям установлен в Новотроицке в западном районе города на улице А.Черемных. Памятник открыт в 1970 году. Он был сооружен в виде белого кирпича с венцом из лавровой ветви, установленный на постаменте, а на лицевой части постамента высечены имена самих строителей города. В считанные годы в степи они отстроили цеха металлургического комбината и сам город Новотроицк.  Сквер у памятника первостроителям долгие годы являлся своеобразным центром Западного района города, местом празднования дня Строителя, местом проведения различных мероприятий этого района. | | | | | | |
| **Перечень прилагаемых текстовых и иллюстративных материалов** (формат .pdf или .ppt, не более 30 листов):  1. фотографии по проекту № 2 – 5 листов  2. фотографии по проекту № 3 школы поселка Аккермановка №2 с киноактерами и С.С. Говорухиным при съемке фильма «Не хлебом единым» - 20 листов | | | | | | |
|  | | | | | | |

Приложение №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Об определении потребностей в специалистах с высшим педагогическим образованием** | | | |
| **Моногород, субъект Российской Федерации** | **Направление подготовки/специальность** | **Год появления потребности\*** | **Название ВУЗа (ов)** |
| Город Новотроицк, Оренбургская область | Учитель начальных классов (5 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель математики (3 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель физики (2 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель русского языка и литературы (5 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель географии (3 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель физической культуры (1 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель технологии (1 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель иностранного языка (2 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель химии (1 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Учитель музыки (1 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Воспитатель (4 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Социальный педагог (1 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |
| Музыкальный руководитель (2 ед.) | 2017/2018 | ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы |

Приложение №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Об определении потребностей в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием** | | | | | | |
| **Город Новотроицк** | | | | | | |
| **Название субъекта Российской Федерации** | **Численность населения** | | **Название медицинской организации с указанием ведомственной принадлежности** | **Наименование дефицитной специальности\*** | **Дефицит, человек** | **Потребность в подготовке на 2017 год, человек** |
| **всего** | **в т.ч. детского** |
| Оренбургская область | 95133 | 18029 | Государственное  автономное учреждение здравоохранения  «Больница скорой медицинской помощи»  г. Новотроицка | акушерство и гинекология | 2 | 2 |
| инфекционные болезни | 1 | 1 |
| нефрология | 1 | 1 |
| оториноларингология | 2 | 2 |
| патологическая анатомия | 5 | 5 |
| ревматология | 1 | 1 |
| рентгенология | 3 | 3 |
| терапия | 15 | 15 |
| травматология и ортопедия | 2 | 2 |
| ультразвуковая  диагностика | 1 | 1 |
| функциональная диагностика | 3 | 3 |
| хирургия | 2 | 2 |
|  |  |  | Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  «Детская городская больница»  г. Новотроицка | оториноларингология | 1 | 1 |
| офтальмология | 1 | 1 |
| детская эндокринология | 1 | 1 |
| неврология | 1 | 1 |
| педиатрия | 4 | 4 |
| инфекционные болезни | 1 | 1 |
| клиническая лабораторная диагностика | 1 | 1 |
|  |  |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»  г. Новотроицка | стоматология терапевтическая | 2 | 2 |
| стоматология ортопедическая | 2 | 2 |
| стоматология хирургическая | 1 | 1 |
| ортодонтия | 1 | 1 |
|  |  |  | Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» «Новотроицкий центр профилактики и борьбы со СПИД» | инфекционные болезни | 1 | 1 |
| психотерапия | 1 | 1 |
|  |  |  | Филиал государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной  клинический наркологический диспансер» «Новотроицкий наркологический диспансер» | психиатрия-наркология | 4 | 4 |
|  |  |  | Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер»» «Новотроицкий противотуберкулезный диспансер» | фтизиатрия | 2 | 2 |

Приложение №6

**Сведения о потребности в ремонте центральной улицы моногорода Новотроицка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование улицы  (центральной улицы города) | Протяженность улицы и площадь покрытия, км/кв.м | Протяженность улицы, находящейся в нормативном состоянии на 31.12.16, км/% | Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации | | | | | | | | | |
| в 2017 году | | | | | в 2018 году | | | | |
| Место проведения работ | Виды работ | Мощность  объекта | Стоимость, тыс.руб. | | Место проведения работ | Виды работ | Мощность  объекта | Стоимость, тыс.руб. | |
| Общая | Предусмотренная бюджетом муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов | Общая | Предусмотренная бюджетом муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Улица Советская | 5,3км/109501кв.м | 1,35км/28087,5кв.м | - | - | - | - | - | Ул. Советская ( от дома № 46 до дома № 60 четная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,5км/3500кв.м | 5250 | 5250 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская ( от перекрестка с ул. Комарова до перекрестка с ул. М. Корецкой четная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,9км/11700кв.м | 17550 | 17550 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская ( от перекрестка с ул. Комарова до перекрестка с пр. Комсомольский нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,9км/11700кв.м | 17550. | 0 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская (от перекрестка с ул. Комарова до дома № 57 нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,45км/3375кв.м | 5063 | 5063 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская (от дома № 57 до перекрестка с ул. Фрунзе нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,45км/3375кв.м | 5063 | 5063 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская (от перекрестка с ул. Фрунзе до дома №19 нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 1,5км/16875кв.м | 25313 | 0 |
| - | - | - | - | - | Ул. Советская (от дома №19 до дома № 9 нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,5км/3750кв.м | 5625 | 0 |
| Улица Ломоносова | 1,8км/13689 | 0,32/2431кв.м | Улица Ломоносова (от перекрестка с ул. Губина до ж.д.переезда) | Замена покрытия | 1,25км/11258кв.м | 13825 | 13825 | - | - | - | - | - |
| Улица Мира | 1,7км/20856кв.м | 0,48км/5775кв.м | - | - | - | - | - | Улица Мира (от путепровода «Западный» до ул. Уметбаева | Замена покрытия, бордюров | 1,05км/5775кв.м | 8663 | 0 |
| Улица Комарова | 0,9км/11451,3кв.м | 0км/0кв.м | Улица Комарова (от улицы Советская до улицы Фрунзе) | Замена покрытия, бордюров | 0,23/2866кв.м | 1519 | 1519 | - | - | - | - | - |
| Улица Комарова (четная сторона) от улицы Советская до переулка Химиков и до развязки автодорог по улице Железнодорожная-Комарова-Зеленая справа от трамвайных путей | Замена покрытия, бордюров | 1,22км/7735кв.м | 5951 | 5951 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Улица Комарова (от ул. Советская до путепровода «Западный» нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,45км/5175кв.м | 7763 | 0 |
| Улица Уральская | 1,55км/14585кв.м | 1,13км/10610кв.м | - | - | - | - | - | Улица Уральская (от ул. Советская до ул. Юн. Ленинцев нечетная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,25км/2875кв. | 4313 | 0 |
| - | - | - | - | - | Улица Уральская (от ул. Советская до ул. Юн. Ленинцев четная сторона) | Замена покрытия, бордюров | 0,2км/1100кв. | 1650 | 0 |
| Улица Заводская (от ул. Советская, 2 до стелы г. ЦКвотроицк) | 5,5км/44032кв.м | 2,75км/21932кв.м | - | - | - | - | - | Улица Заводская (от ул. Советская, 2 до стелы г. Новотроицк) (от ОАО «НЦЗ» до стелы г. Новотроицк) | Замена покрытия | 1,7км/22100кв.м | 22100 | 0 |
| Улица Винокурова | 0,9км/13640кв.м | 0,71км/10740кв.м | - | - | - | - | - | Улица Винокурова (от ул. Советская до пр. Металлургов) | Замена покрытия, бордюров | 0,29км/2900кв.м | 4350 | 0 |
| Улица Фрунзе | 1,13км/9345кв.м | 0км/0кв.м | - | - | - | - | - | Улица Фрунзе | Замена покрытия, бордюров | 1,13км/9345кв.м | 14018 | 0 |
| Улица М.Корецкой | 1,01км/9170кв.м | 0км/0кв.м | - | - | - | - | - | Улица М.Корецкой | Замена покрытия, бордюров | 1,01км/9170кв.м | 13755 | 0 |
| Улица Железнодорожная | 2,55км/28638 | 2,19км/24567кв.м | ул. Железнодорожная (от перекрестка с ул. Ваулина до дома № 19) | Замена покрытия | 0,74км/4071кв.м | 2199 | 2199 | - | - | - | - | - |
| Улица Воинов-Интернационалистов | 0,32км/2948кв.м | 0км/0кв.м | - | - | - | - | - | Улица Воинов-Интернационалистов | Замена покрытия, бордюров | 0,32км/2948кв.м | 4422 | 0 |
| ИТОГО | | |  |  | 3,44км/25930кв.м | 23494 | 23494 |  |  | 11,6км/ | 162448 | 32926 |

Приложение №7

Программа

Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в МО город Новотроицк

Внедрение проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк

Формирование заявки на создание ТОСЭР на территории монопрофильного муниципального образования город Новотроицк и рассмотрение заявки на заседании Комиссии

Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк

1.1. Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты

1.1. Сформирована система поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне

1.1 Присвоен статус ТОСЭР город Новотроицк

1.1. Сокращены сроки исполнения служебных документов в 2 раза

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Создание колористического мастер-плана города

Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования города Новотроицка Оренбургской области (ул. Советская)

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Новотроицк

1.1. Объем финансирования 31,75 млн. рублей

1.1. Объем финансовой поддержки 8,7 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 52,6 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 34,64 млн. рублей

Реконструкция школы № 2 в п. Аккермановке с созданием музея кино

Реконструкция здания детского сада для передачи «СОШ № 17» с целью организации обучения младших школьников и сокращения второй смены

Реконструкция «Детской школы искусств»

Создание интеллектуального клуба для молодежи Анти кафе «Арт Игра»

1.1. Объем финансирования 51,43 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 17,0 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 60,0 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 1,0 млн. рублей

Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП

Предоставление субсидий на реализацию программ СОНКО направленных на осуществление социально-значимых мероприятий в рамках исполнения переданных полномочий

Ремонт памятника Первостроителям города Новотроицка. Очистка и благоустройство прилегающего к памятнику сквера с установкой малых архитектурных форм

«Организация производства ферросплавов»

1.1. Созданы комфортные условия для отдыха граждан

1.2. Привлечение инвестиций 412,14 млн. рублей

1.1. Создание рабочих 200 мест

1.1. Объем финансирования 5,0 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 11,09 млн. рублей

Программа

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

«Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная»

«Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей»

«Завод по производству медицинских изделий» Бизнес-план «Производство безопасных одноразовых шприцев третьего поколения»

1.2. Привлечение инвестиций 612,89 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 47,42 млн. рублей

1.2. Привлечение инвестиций 1500,0 млн. рублей

1.1. Создание рабочих 150 мест

1.1. Создание рабочих 183 места

1.2. Привлечение инвестиций 0,5 млн. рублей

1.1. Создание рабочих 500 мест

Проведение инструментального обследования здания , составление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МОАУ «СОШ № 10»

Ремонт МДОАУ «Детский сад № 18»

Формирование заявки в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов Оренбургской области и муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры

Разработка и утверждение нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новотроицк регулирующих предоставление налоговых льгот для субъектов инвестиционной деятельности

1.1. В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» подана заявка

1.1. Объем финансирования 5,0 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 20,95 млн. рублей

1.1. Произошло снижение налоговой нагрузки на бизнес

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В

Капитальный ремонт МОАУ «СОШ № 17»

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Модернизация зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №1 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресу ул. Советская д.62

1.1. Объем финансирования 5,0 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 46,11 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 10,8 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 4,54 млн. рублей

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий

Разработка мероприятий для вовлечение частного сектора в эффективное управление муниципальной собственностью в форме муниципально-частного партнёрства или концессии.пунктов

1.1. Объем финансирования 105,52 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 0,68 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 0,2 млн. рублей

1.1. Заключено 2 концессионных соглашения

Программа

Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк

Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР

Приобретение инструментов детским музыкальным учреждениям города совместно с БФ «Искусство, наука и спорт»

1.1. Объем финансирования 0,3 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 2,7 млн. рублей

1.1. Объем финансирования 8,5 млн. рублей