Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Новотроицк предусмотрено муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования город Новотроицк.

Благоустройство общественной территории.

На благоустройство общественной территории изначально было выделено 20 000 000,00 из  областного бюджета,

1 053 000,00 - из местного бюджета.

Далее были учтены замечания губернатора Оренбургской области (резиновое покрытие).

Стоимость выполняемых работ повысилась на 8 600 000, 00 рублей.

На данный момент дополнительно выделено:

2 100 000,00 -  АО «Уральская сталь»

3 500 000,00 - из местного бюджета.

3 000 000, 00 – дотации из областного бюджета.

На данный момент оплачено 13 718 400,00 рублей:

- из областного бюджета 12 834 900,00 рублей,

- из местного бюджета 883 500,00 рублей.

Благоустройство общественной территории  «Сквер «Молодежный» на стадии завершения.

Выполнены следующие виды работ:

- Устройство технического полива,

- Озеленение,

- Подготовка территории и устройство твердого покрытия,

- Устройство электрообеспечения,

- Установка малых архитектурных форм,

- Установка детских игровых комплексов. Площадка № 1,

- Установка спортивного оборудования,

- Установка детских игровых комплексов. Площадка № 2.

На данный момент имеется два не закрытых контракта:

- дополнительные работы по устройству твердого покрытия (устройство резинового покрытия),

- установка МАФов (урны, лавки).

Работы выполняются в срок в соответствии с погодными условиями. Работы планируется закончить до конца октября. Открытие общественной территории запланировано на 04.11.2019.

Остаток оплаты составляет 15 881 600,00 рублей:

- из областного бюджета – 7 165 100,00 рублей

- из местного бюджета – 8 716 500, 00 рублей.

На благоустройство дворовых и общественных территорий в 2020 году по предварительным расчетам необходимо  35 578 884,11 рублей

Благоустройство общественной территории в 2020 году «Детская площадка» расположенная по адресу ул. Марии Корецкой, д. 8.

На 2020 год предварительная стоимость работ составляет 23 660 820,00 рублей                    (областной бюджет – 22477845,90, местный 1182974,10).

На 2021 год предварительная стоимость работ составляет 25 916 200,00 рублей                    (областной бюджет – 24 620 463,28,  местный 1 295 736,72).

Благоустройство дворовых территорий в 2020 году  11 918 064,11 рублей.

- ул. Марии Корецкой, д.19, 21, 23, 25-  6 116 647,66 рублей

(областной бюджет -5 654 376,46, местный 286 174,86, средства собственников – 392 826,81)

-ул. Пушкина, д. 35 – 1 575 289,92 рублей.

(областной бюджет – 1 451 842,52, местный 76 408,22, средства собственников – 47 039,18)

- ул. Пушкина, д.44 а, 46, 46 а – 4 226 126,53 рублей.

(областной бюджет – 3 913 002,01, местный – 205 935,21, средства собственников – 107 189,31)