*В августе-сентябре 2019 года в соответствии с рекомендацией Союза МКСО (п. 18.7 Протокола № 6 (63) от 30.11.2018 заседания Президиума Союза МКСО и планом работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2019 год проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование программ поддержки обеспечения жильем отдельных категорий граждан и жилищное строительство в 2018-2019 годах».*

*Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:*

* *Формирование базы данных постановки на учет (очередь) молодых семей - участников программы осуществлялось и осуществляется в электронном виде.*
* *Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015 - 2020 годы» признается высокой, так как значение итоговой оценки эффективности муниципальной программы составляет 100%, несмотря на то что вместо 10 000 000,00 рублей (Постановление Администрации МО г. Новотроицк № 22-п 12.01.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 09.09.2014 № 1560-п» объем бюджетных ассигнований Программы 10 524 000,00 рублей) было реализовано 4 798 300,00 рублей.*
* *Падают показатели молодых семей состоящих на учете по Программе (в 2015 году - 932 молодые семьи, 2016 году – 898 молодых семей, 2017году - 842 молодые семьи, 2018 году - 630 молодых семей).*
* *Цель программы - Государственная поддержка молодых семей при приобретении жилья для улучшения демографической ситуации в городе Новотроицке не достигнута, демографическая ситуация в городе Новотроицке ухудшилась.*
* *Финансирование программы по всем источникам не в полной мере позволило достигнуть запланированных целей и решить поставленные задачи.*

*Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.*