Приложение №4

к постановлению главы

муниципального образования

город Новотроицк

от______________№________

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Разработка и согласование проекта Положения о составе, порядке подготовки генерального плана муниципального образования город Новотроицк, устанавливающего состав и содержание документов территориального планирования муниципального образования город Новотроицк. | 11.09.08 |
| Подготовка и оформление проекта местных нормативов градостроительного проектирования с целью последующего их утверждения городским Советом депутатов муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Планирование и проведение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор и анализ исходных данных для подготовки генерального плана муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Разработка цифрового опорного плана из состава генерального плана муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Разработка проектных решений, направленных на обоснование целей и задач территориального планирования развития территории муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Документальное оформление материалов подготовленного генерального плана муниципального образования город Новотроицк. | 11.08.2008 |
| Планирование и проведение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение согласования разработанного проекта генерального плана муниципального образования муниципального образования город Новотроицк. | 25.08.2008 |
| Организация и проведение публичных слушаний проекта генерального плана муниципального образования город Новотроицк. С учетом заключения о результатах публичных слушаний глава муниципального образования город Новотроицк принимает решение: 1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его на рассмотрение, на заседание городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк; 2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку | 25.09.2008 |
| Представление материалов согласованного проекта генерального плана на заседании городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк с целью его последующего утверждения. | 20.12.2008 |