Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

от 27.04.2009 № 768-п

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм разработки, согласования, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования город Новотроицк.

2. Долгосрочные целевые программы муниципального образования город Новотроицк (далее - муниципальные целевые программы) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем экономического, социального, экологического и культурного развития муниципального образования, полностью или частично финансируемых из местного бюджета, разработанных на срок более одного года и требующих согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

II. Подготовка проектов муниципальных целевых программ

3. Инициаторами разработки проекта муниципальной целевой программы могут выступать:

-глава муниципального образования город Новотроицк;

-администрация муниципального образования город Новотроицк;

-структурные подразделения администрации муниципального образования город Новотроицк.

4. Предложение инициатора по разработке проекта муниципальной целевой программы должно содержать:

-обоснование соответствия программной цели установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк и обоснование необходимости решения проблемы программным методом;

-анализ причин возникновения проблемы и возможные пути их устранения;

2

-возможные способы решения поставленной проблемы и предлагаемый перечень мероприятий, необходимых для решения проблемы;

-обоснование необходимости муниципальной поддержки при решении данной проблемы;

-данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (местный бюджет, внебюджетные средства и другие);

-предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации программы с указанием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы.

5. При подготовке предложений по разработке проекта муниципальной целевой программы в обязательном порядке учитываются:

-значимость проблемы для муниципального образования город Новотроицк в целом и ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;

-необходимость муниципальной поддержки решения проблемы;

-возможность решения проблемы программным методом, эффективность и сроки решения проблемы;

-необходимость координации действий организаций, предполагаемых к участию в программных мероприятиях, со стороны органов местного самоуправления;

-возможность выделения финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета с учетом предельного объема ассигнований на финансирование муниципальных целевых программ в соответствующем году и плановом периоде, необходимость финансирования мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными муниципальными программами социально-экономического развития.

6. Разработка проекта и утверждение муниципальной целевой программы осуществляются в сроки согласно приложению 1 к настоящему Порядку и включают в себя следующие основные этапы:

-подготовка предложений по разработке проекта муниципальной целевой программы;

-определение заказчика программы и предельных объемов финансирования. Для  муниципальных целевых программ, имеющих более одного заказчика, определяется заказчик-координатор;

-разработка проекта муниципальной целевой программы;

-согласование проекта муниципальной целевой программы с финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк и экономическим отделом администрации муниципального образования город Новотроицк, другими заинтересованными лицами;

-проект муниципальной целевой программы рассматривается и утверждается главой муниципального образования.

3

III. Формирование и реализация муниципальных целевых программ

7. Заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной программы может быть только структурное подразделение администрации муниципального образования город Новотроицк.

Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной целевой программы:

-подготавливает проект постановления главы муниципального образования город Новотроицк об утверждении муниципальной целевой программы;

-подготавливает исходное задание на формирование муниципальной целевой программы, координирует действия разработчиков;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной целевой программы;

-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации муниципальной целевой программы;

-подготавливает ежегодно в установленном порядке доклад по оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы в соответствии с порядком и критериями, утвержденными постановлением главы муниципального образования город Новотроицк, и вносит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной целевой программы;

-разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

-через уполномоченный орган размещает муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также поставку продукции по каждому программному мероприятию;

-согласовывает с основными участниками муниципальной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях о софинансировании данных мероприятий между заказчиком и организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

-в случае необходимости организует проведение экспертизы проекта муниципальной целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его доработку;

-несет ответственность за своевременную качественную подготовку и реализацию муниципальной целевой программы, взаимодействие исполнителей ее мероприятий, обеспечивает эффективное и целевое

4

использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы;

-осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;

-организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации муниципальной целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.

8. Заказчик-координатор муниципальной целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет координацию деятельности  заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному и целевому использованию средств местного бюджета.

Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной целевой программы в целом.

IV. Финансирование муниципальных целевых программ

9. Утвержденные в соответствии с настоящим Порядком муниципальные программы реализуются за счет средств местного бюджета (в объемах, установленных решением о местном бюджете на соответствующий год и плановый период), привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников.

10. Заказчики (заказчики-координаторы) муниципальных целевых программ с учетом хода и оценки эффективности их реализации в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования программ в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляют не позднее 1 сентября текущего года в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк бюджетные заявки по финансированию программ. Состав и форма бюджетной заявки разрабатываются  экономическим отделом администрации муниципального образования город Новотроицк по согласованию с финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк.

Экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк совместно с заказчиками муниципальных целевых программ отрабатывает полученные бюджетные заявки и до 15 сентября текущего года направляет в финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк предложения по перечню и объемам финансирования муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета в очередном финансовом году.

Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год доводит до экономического отдела администрации

5

муниципального образования город Новотроицк предельные объемы средств, планируемых к использованию на реализацию муниципальных целевых программ.

При подготовке перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк на основе представленных экономическим отделом администрации муниципального образования город Новотроицк и заказчиками (заказчиками-координаторами) муниципальных целевых программ, их параметров, уточненных с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых муниципальных целевых программ, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, предельных объемов средств, планируемых на реализацию муниципальных целевых программ, определяет объемы их финансирования за счет средств местного бюджета.

Перечень муниципальных целевых программ, принимаемых к финансированию из местного бюджета, представляется финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк на утверждение в Новотроицкий городской Совет депутат в составе местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ утверждается решением о бюджете отдельным приложением к решению.

11. Муниципальные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном бюджете в городской Совет депутатов в соответствии с настоящим Порядком.

V. Формирование и состав муниципальной целевой программы

12. Муниципальная целевая программа состоит из следующих разделов (приложение 2 к настоящему Порядку):

-характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа;

-основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации муниципальной целевой программы, целевых индикаторов и показателей;

-перечень программных мероприятий;

-обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы;

-механизм реализации программных мероприятий, включающий в себя механизм управления муниципальной целевой программой и механизм взаимодействия заказчиков;

6

-организация управления и система контроля за исполнением муниципальной целевой программы;

-оценка социально-экономической и экологической эффективности муниципальной целевой программы.

Муниципальная целевая программа содержит паспорт программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

13. К содержанию разделов муниципальной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел муниципальной целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной целевой программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной целевой программы:

-специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков муниципальной целевой программы);

-достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

-измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

-привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации муниципальной целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей муниципальной целевой программы и обоснование сроков решения задач и реализации муниципальной целевой программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной целевой программы.

Третий раздел муниципальной целевой программы должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Мероприятия программы должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач областной целевой программы.

7

В приложении 2 к программе для каждого мероприятия должен быть определен единственный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета, которому предусматриваются средства на реализацию мероприятия.

Если в отдельных случаях для достижения целей муниципальной целевой программы требуется внесение изменений в нормативные правовые акты, муниципальная целевая программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

В четвертом разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной целевой программы, а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  местного бюджета) внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения внебюджетных средств для софинансирования муниципальной целевой программы.

Основные требования к пятому и шестому разделам муниципальной целевой программы изложены в разделе VI настоящего Порядка.

Седьмой раздел муниципальной целевой программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной целевой программы, общую оценку вклада муниципальной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной целевой программы, а при необходимости и после ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются постановлением главы муниципального образования город Новотроицк.

14. Согласованный проект муниципальной целевой программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по муниципальным целевым программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду), соглашениями (договорами) о намерениях между заказчиком  муниципальной целевой программы и предприятиями, организациями, подтверждающими финансирование программы за счет внебюджетных источников, заказчик, а при наличии нескольких  заказчиков заказчик-координатор муниципальной целевой программы представляет на рассмотрение и утверждение главе муниципального образования город Новотроицк.

VI. Управление реализацией муниципальной целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

8

15. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной целевой программы заказчик (заказчик-координатор)  муниципальной целевой программы ежеквартально представляет в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк отчеты о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

16. Руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования город Новотроицк, определенного заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы, является руководителем муниципальной целевой программы. Руководитель муниципальной целевой программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

17. Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной целевой программы может передавать соответствующим организациям, учреждениям выполнение следующих функций:

-сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

18. Реализация муниципальной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком муниципальной целевой программы со всеми исполнителями программных мероприятий.

Муниципальный контракт определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает осуществление заказчиком контроля за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

Заказчики (заказчики-координаторы) муниципальной целевой программы сообщают в финансовое управление и экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах) на ее финансирование из внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд.

19. Решения о продлении срока реализации муниципальных целевых программ принимаются главой муниципального образования город Новотроицк .

20. При необходимости продления срока реализации муниципальной целевой программы более чем на один год разрабатывается новая  муниципальная целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

9

Обоснование продления срока реализации целевой программы или подготовки новой  муниципальной целевой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию муниципальной целевой программы.

21. Ежегодно, до 1 марта, заказчики либо заказчики-координаторы муниципальных целевых программ представляют в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк доклады о ходе работ по муниципальным целевым программам и эффективности использования финансовых средств. Доклады должны содержать:

-сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ за отчетный год;

-данные о целевом использовании и объемах средств местного бюджета, привлеченных внебюджетных источников;

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных целевых программ;

-сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных целевых программ показателям, установленным при утверждении программ;

-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

-сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

-оценку эффективности результатов реализации муниципальных целевых программ, проведенную в установленном порядке.

22. Экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк на основании докладов заказчиков (заказчиков-координаторов) муниципальных целевых программ о ходе работ по программам и эффективности использования финансовых средств подготавливает и ежегодно, до 15 марта, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк сводный доклад о ходе реализации муниципальных целевых программ за отчетный год с оценкой их эффективности.

По результатам представленного доклада с учетом оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ главой муниципального образования город Новотроицк может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы либо о досрочном прекращении ее реализации

23. По муниципальной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик, а при наличии нескольких заказчиков -  заказчик-координатор подготавливает и до 1 апреля текущего года представляет в экономический отдел администрации муниципального

10

образования город Новотроицк доклад о выполнении муниципальной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен включать информацию о результатах реализации муниципальной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

24. Основные сведениях о результатах реализации  муниципальной целевой программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение муниципальной целевой программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий представляются заказчиком (заказчиком-координатором) в городской Совет депутатов не реже одного раза в год.