ПЛАН

подготовки и проведения профориентационной акции «Выбор - 2009» (16 февраля 2009 года - 27 марта 2009 года)

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационные и информационные мероприятия |  |  |
| 1. | Провести заседание оргкомитета по вопросу проведения профориентационной акции «Выбор - 2009». | Февраль | Заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам; государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |
| 2. | Подготовить материалы по вопросам выбора профессии, трудоустройства, обучения молодежи для средств массовой информации города. | Февраль | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка»; средства массовой информации |
| 3. | Подготовить информационно-справочные материалы для выпускников общеобразовательных школ и молодых специалистов: - справочник по учебно-курсовой базе области, города «Куда пойти учиться?»; - методические рекомендации «Стратегия поведения выпускника на рынке труда», «Стратегия выбора профессии», «Методы успешного поведения при поиске работы»; - перечень профессий, по которым в ближайшее время на предприятиях города предполагается массовое высвобождение работников; - перечень приоритетных профессий, овладение которыми дает возможность быть конкурентоспособными на рынке труда; - о возможностях и условиях профессиональной подготовки и переподготовки для безработных граждан. | Февраль | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |
| 4. | Освещать в средствах массовой информации ход проведения профориентационной акции «Выбор-2009». | Февраль - март | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка»; средства массовой информации |
|  | II. Профориентационные мероприятия с учащейся молодежью |  |  |
| 5. | Организовать и провести классные часы в школах города с приглашением представителей как массовых, так и редких профессий, с целью знакомства со спецификой их труда. | Февраль | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк; государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |
| 6. | В школьных и городских библиотеках оформить витрины для выпускников и молодежи, в которых представить подборку литературы по вопросам профессионального самоопределения. | Февраль | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк; комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 7. | Провести заседание круглого стола по вопросам трудоустройства и построения профессиональной карьеры молодежи с приглашением представителей учебных заведений города и работодателей. | Март | Комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк; государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка»; управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 8. | В общеобразовательных школах провести цикл профориентационных мероприятий (беседы, викторины, КВН, деловые игры, тренинговые занятия). | Февраль | Комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк; управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк; государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |
| 9. | Провести городской конкурс профессиональных и творческих проектов «Моя профессиональная карьера» среди учащихся школ города. | Февраль | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка»; комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк; управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 10. | Принять участие в родительских собраниях школ города по вопросам профессиональной направленности учащихся. | Февраль | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |
| 11 | Провести анкетирование учащихся выпускных классов школ города с целью выявления мотивации в выборе профессии. | Февраль | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка»; управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 12. | Провести День выпускника с привлечением представителей профессиональных учебных заведений города и работодателей. | 27 февраля 2009 года | государственное учреждение «Центр занятости населения города Новотроицка» |