Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от  09.11.2010  №  1720-п

План

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах в осенне-зимний период 2010-2011 г.г. на территории муниципального образования город Новотроицк

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация собраний по вопросу усиления контроля родителей за поведением детей на водных объектов | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк | до 15 декабря 2010 г. |
| 2 | Организация публикаций по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | ноябрь – декабрь 2010 г. |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности на водоемах в осенне-зимний период | Руководители администраций сельских населенных пунктов администрации муниципального образования город Новотроицк | до 15 декабря 2010 г. |
| 4 | Проведение разъяснительной профилактической работы среди учащихся по изучению мер безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний, период 2010-2011 г.г. | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк | до 10 декабря |
| 5 | Изготовление и распространение памяток о мерах безопасности людей на льду | Руководители администраций сельских населенных пунктов администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | ноябрь 2010 г. – февраль 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах в осенне-зимний период 2010-2011 г.г | ОВД МО г. Новотроицк, отделение в г. Новотроицке отдела в г. Орске пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, Спасательная станция МО г. Новотроицк | ноябрь 2010 г. – февраль 2011 г. |
| 7 | Уточнение состава сил и средств для спасения на льду и воде в осенне-зимний период | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | ноябрь 2010 г. |
| 8 | Организация информирования населения о мерах безопасности, правилах поведения, действиях при возникновении угрожающим жизни ситуациям, во время ледостава | Руководители администраций сельских населенных пунктов администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | ноябрь 2010 г. – февраль 2011 г. |