|  | # Приложение # к постановлению администрации # муниципального образования # город Новотроицк # от 30.09.2010 № 1529-п |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

муниципального образования город Новотроицк на 2011 – 2013 годы         муниципального образования город Новотроицк»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт Программы……………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Обоснование Программы………………………………………………………….. | 6 |
| 2.1 Источники финансирования Программы……………………………………….. | 7 |
| 2.2 Результаты реализации Программы…………………………………………….. | 7 |
| 3. Технико-экономическое обоснование Программы……………………………… | 9 |
| 3.1 Необходимые экономические затраты…………………………………………... | 9 |
| 4. План реализации мероприятий Программы …………………………………… | 10 |
| 4.1 Основные мероприятия программы развития гражданской обороны муниципального образования город Новотроицк на период 2011-2013 годы……. | 10 |
| 4.2 Основные мероприятия программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новотроицк» на период 2011 - 2013 годы…………………………………………………... | 13 |
| 4.3 Основные мероприятия программы «Обеспечение пожарной безопасности» муниципального образования город Новотроицк на период 2011-2013 годы…… | 15 |
| 4.4 Основные мероприятия программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципального образования город Новотроицк на период 2011-2013 годы………………………………………………………………………… | 17 |
| 5 . Приложение № 1 к целевой программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк на 2011 – 2013 годы муниципального образования город Новотроицк»……………………………………………………………….. | 18 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк на 2011 – 2013 годы муниципального образования город Новотроицк» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; - Федеральный закон от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.96 № 924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.96 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.93 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.98 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2006 № 1 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года»; - Постановление главы муниципального образования город Новотроицк № 768-п от 27.04.2009 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования город Новотроицк». |
| Заказчик Разработчик Исполнители Основная цель Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы Основные задачи Срок реализации Объемы и источники финансирования Ожидаемый конечный результат реализации Программы Организация контроля исполнения Программы | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк, Руководители сельских населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк. Защита населения и территории муниципального образования город Новотроицк и обеспечение устойчивого функционирования городских объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Поддержание в состоянии постоянной готовности сил, средств и систем жизнеобеспечения муниципального образования город Новотроицк. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории и усиление противопожарной устойчивости населенных пунктов, объектов экономики. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; Приложение № 1 к целевой программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк на 2011 – 2013 годы муниципального образования город Новотроицк» Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк. 2011-2013 годы Средства муниципального бюджета, средства хозяйствующих субъектов в объеме 13989,0 тысяч рублей с расходованием по годам: 2011 год – 4635,00 тысяч рублей; 2012 год – 5097,00 тысяч рублей; 2013 год – 4257,00 тысяч рублей. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; повышение качественного состояния городского звена и системы гражданской обороны в целом.; повышение эффективности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и спасания людей на водных объектах; обеспечение противопожарной защищенности муниципального образования; повышение эффективности системы управления, связи и оповещения; обеспечение действенный результатов в области обучения населения гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на воде. Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новотроицк |

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Целевая программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011–2013 годы муниципального образования город Новотроицк», разработана в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Актуальность разработки  Программы обусловлена  невозможностью эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,  только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) муниципального образования город Новотроицк, во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами хозяйствующих субъектов города, а также своевременному и качественному оснащению сил и средств Новотроицкого городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение пляжей и других мест массового отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Наиболее проблемной частью единой вертикали реагирования на чрезвычайные ситуации является «зона контакта» федеральных и муниципальных структур в вопросах обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты населения и территорий. При отсутствии постоянного администрирования процесса такого взаимодействия, повышение его эффективности возможно путем применения программных механизмов.

Требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов.

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк будет выполнено путем реализации следующих основных направлений Программы:

- Совершенствование мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

- Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2.1. Источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета в объеме 13989,0 тысяч рублей с расходованием по годам: 2011 год – 4635,00 тысяч рублей; 2012 год – 5097,00 тысяч рублей; 2013 год – 4257,00 тысяч рублей.

2.2. Результаты реализации Программы

Под результатами программного мероприятия понимаются – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятия и размером непредотвращенного ущерба.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования угроз происшествий, контроля обстановки на водных объектах;

обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

В экономической сфере использование системы будет способствовать развитию субъектов экономики, промышленности, систем связи и телекоммуникации.

В социальной сфере функционирование системы обеспечит:

повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение имиджа различных государственных служб, обеспечивающих безопасность населения;

обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.

В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК НА 2011 – 2013 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК»

3.1. Необходимые экономические затраты

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Развитие гражданской обороны муниципального образования город Новотроицк | Городской бюджет 7332,0 | 2644,0 | 2346,0 | 2342,0 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новотроицк | Городской бюджет 1091,0 | 373,0 | 383,0 | 335,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования город Новотроицк | Городской бюджет 4872,0 | 1387,0 | 2137,0 | 1348,0 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк | Городской бюджет 694,0 | 231,0 | 231,0 | 232,0 |
| ИТОГО: | 13989,0 | 4635,0 | 5097,0 | 4257,0 |

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

НА 2011 – 2013 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК»

4.1  Основные мероприятия программы развития гражданской обороны

муниципального образования город Новотроицк на период 2011-2013 годы

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию городской системы оповещения муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и ввод в эксплуатацию оконечного оборудования уличной звукофикации: - сирена С-40 – 3шт.; - пусковое устройство ОТВЕТ – 3 шт. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 131,0 | 45,0 | 45,0 | 41,0 |
| 2. | Приобретение, организация хранения средств защиты органов дыхания и кожи, приборов радиационной, химической и биологической разведки и контроля для муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка и организация хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для администрации муниципального образования город Новотроицк. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 822,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| 2.2 | Закупка и организация хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для муниципального унитарного предприятия «Новотроицкий электротранспорт». | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 1348,0 | 448,0 | 450,0 | 450,0 |
| 2.3 | Закупка и организация хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также приборов радиационной, химической и биологической разведки и контроля для городского управления здравоохранения муниципального образования город Новотроицк. | Городское управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 3618,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 |
| 3 | - Создание, оснащение и поддержание в рабочем состоянии курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов гражданской обороны, пропаганда знаний в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Совершенствование учебно-материальной базы курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов гражданской обороны, выпуск памяток, листовок по вопросам гражданской обороны | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Приобретение и организация хранения средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля для муниципальных учреждений города. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение постов радиационного, химического и биологического наблюдения | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 288,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 5. | Поддержание в готовности городского защищенного пункта управления и защищенного госпиталя для нетранспортабельных больных. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение резервного автономного источника энергоснабжения (не менее 15 кВт) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 300,0 | 300,0 |  |  |
| 5.3 | Поддержание в состоянии постоянной готовности систем жизнеобеспечения. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 735,0 | 245 | 245 | 245 |
|  |  | ИТОГО: | 7332,0 | 2644,0 | 2346,0 | 2342,0 |

4.2  Основные мероприятия программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

на территории муниципального образования город Новотроицк» на период 2011 - 2013 годы

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Совершенствование городской системы оповещения населения муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация увеличения теле-радио каналов системы оповещения населения и подержания её бесперебойного функционирования. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 103,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 |
| 1.4 | Экусплуатационно-техническое обслуживание городской системы оповещения. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6 | Оснащение подвижного пункта управления: | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 312,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 2. | - Организация и проведение мероприятий по подготовки органов управления сил и средств Новотроицкого звена ОТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения. Организация пропаганды в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Размещение наглядного материала на подвижном транспорте муниципального образования город Новотроицк, оформление баннеров и аншлагов в местах массового пребывания людей, выпуск памяток, листовок | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 80,0 | 10,0 | 60,0 | 10,0 |
|  | Организация проведения городских соревнований, смотров конкурсов в области безопасности жизнедеятельности. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 135 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Организация обучения должностных лиц и специалистов Новотроицкого звена ОТП РСЧС в образовательных учреждениях МЧС России | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 151 | 50,0 | 50,0 | 51,0 |
|  | Разработка (переработка) планирующих документов, приобретение топографической продукции | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | Содержание и доведение до установленных норм резерва на ЧС: |  |  |  |  |  |
|  | Материально-технический резерв. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ИТОГО: | 1091,0 | 373,0 | 383,0 | 335,0 |

4.3  Основные мероприятия программы «Обеспечение пожарной безопасности»

муниципального образования  город  Новотроицк на период 2011-2013 годы

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Организация обеспечения и выполнения первичных мероприятий по защите населения и территорий от пожаров. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка, ревизия и ремонт пожарных гидрантов расположенных на муниципальном пожарном водоводе. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 1100,0 | 365,0 | 365,0 | 370,0 |
| 1.2 | Ликвидация стихийных свалок, оборудования мусорных площадок накопителями для крупногабаритного и строительного мусора. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк, | городской бюджет 345,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 1.3 | Организация привлечения дополнительных сил и средств для предупреждения и ликвидации пожаров (опашка, подвоз воды, подготовка подъездных путей). | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 400,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 1.4 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, рукава) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 830,0 | 275,0 | 275,0 | 280,0 |
|  | Проектирование и установка противопожарной сигнализации администрации | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 750,0 |  | 750,0 |  |
| 2. | Обеспечение противопожарной защищенности сельских населенных пунктах муниципального образования город Новотроицк. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение мобильной противопожарной техники: - Пожарный полуприцеп цистерна ППЦ-5.3 (3 шт.) |  | городской бюджет 1002,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| 2.3 | Приобретение и ввод в эксплуатацию оконечного оборудования уличной звукофикации сельских населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк: - сирена С-40 – 5 шт.; - пусковое устройство ОТВЕТ – 5 шт. | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк, Руководители сельских населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 445,0 | 148,0 | 148,0 | 149,0 |
|  |  | ИТОГО: | 4872,0 | 1387,0 | 2137,0 | 1348,0 |

4.4  Основные мероприятия программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

муниципального образования  город  Новотроицк на период 2011-2013 годы

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 694,0 | 231,0 | 231,0 | 232,0 |
|  |  | ИТОГО: | 694,0 | 231,0 | 231,0 | 232,0 |

Глава муниципального образования город Новотроицк                                                                                                                         А.А. Великанов

|  | Приложение № 1 к целевой программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 – 2013 годы муниципального образования город Новотроицк» |
| --- | --- |

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации целевой программы

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 – 2013 годы муниципального образования город Новотроицк»

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Показатели эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Приобретение имущества | шт. |  | 45 | 24 | 23 |
| 2 | Услуги по установке имущества | ед. |  | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Обучение и аттестация должностных лиц и специалистов | чел. |  | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Мероприятия | ед. |  | 21 | 21 | 20 |