Приложение 2

к муниципальной целевой программе

реализации государственной молодежной

политики в муниципальном образовании город

Новотроицк «Молодежь города на 2011-20105 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы реализации государственной молодежной политики

в муниципальном образовании город Новотроицк «Молодежь  Новотроицка на 2011 – 2015 годы»

| N п/п | Мероприятия программы | Направления расходов <*> | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2011 - 2015 годы |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городская выставка технического творчества и прикладного искусства молодежи | Приобретение призов, грамот | 15,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 | КДМ |  |  | Увеличение молодых людей участвующих в мероприятиях научно-технической направленности Увеличение молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности Увеличение молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности |  |  |  |  |  |
| 2. | Городской конкурс профессиональных и творческих проектов | Приобретение призов, грамот | 13,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Зимние студенческие игры | Приобретение призов, грамот | 21,50 |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Конкурс «Студент года» | Приобретение призов, грамот | 63,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  | 13,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Городской конкурс на лучшее студенческое общежитие | Приобретение призов, грамот | 46,00 |  | 8,00 |  | 8,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Фестиваль команд КВН | Приобретение призов, грамот | 25,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Фестиваль работающей молодежи «Наш формат» | Приобретение призов, грамот | 69,00 |  | 12,00 |  | 13,00 |  | 14,00 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Городской турнир по мини-футболу посвященный Дню молодежи | Приобретение призов, грамот | 15,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия ко Дню молодежи в сельских поселениях муниципального образования город Новотроицк | Приобретение призов, грамот | 50,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Молодежный бал, приуроченный ко Дню Святого Валентина | Приобретение звукового оборудования | 70,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  | 20,00 | КПК МУК МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Хореографический фестиваль молодежных танцевальных групп «Признание» | Приобретение призов | 50,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КПК МУК МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Рок-фестиваль «Новое движение» | Призовой фонд | 50,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КПК МУК МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Конкурс «Мисс Новотройчанка» | Призовой фонд | 50,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КПК МУК МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Культурно-массовые мероприятия для молодежи: - мюзикл «Принцесса Чардаш»; - драма «Белый ангел с черными крыльями» - «Затмение» - «Щелкунчик» - сказка «Синяя птица» - сказка «Летучий корабль» | Приобретение костюмов, сценической обуви, сценических декораций светового оборудования, театрального реквизита | 310,00 |  | 230,00 |  | 20,00 |  | 60,00 |  | - |  |  |  | - | КПК МУК МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фестиваль художественного творчества молодежи | Приобретение призов, грамот | 50,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Конкурсная программа «Детство – это Я и ТЫ!!!» | Приобретение призов, грамот | 11,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  | 3,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Конкурс фигур из песка «Летние фантазии» | Приобретение призов, грамот | 13,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Юбилейный проект «Вместе к цели» | Приобретение призов, грамот | 25,00 |  | 10,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 15,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Деловая профориентационная игра «Планета профессий» | Приобретение призов, грамот | 68,00 |  | 13,00 |  | 13,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Познавательно-развлекательная программа, посвященная Дню города (апрель): - конкурс рисунков «Наш любимый город» - встреча с интересными людьми города (художники, поэты) «Давайте познакомимся» | приобретение кистей, краоск, альбомов, сувениров | 20,00 |  | 1,00 1,00 |  | 1,50 1,50 |  | 2,00 2,00 |  | 2,50 2,50 |  |  |  | 3,00 3,00 | МУСО «СРЦН «Журавушка» |  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие добровольческого движения: - Посвящение в «Волонтеры» - «Мисс и Мистер волонтер» - Фестиваль-конкурс «Волонтер года» - Городской слет волонтеров - Акция «День добровольческого движения» | Приобретение призов, грамот |  | 87,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  | 17,5 |  | 17,5 | КДМ |  |  |  |  | Увеличение молодых людей участвующих в волонтерских движениях |  |  |  |
| 2. | Развитие системы молодежного парламентаризма | Организационные расходы |  | 160,00 | 30,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | КДМ |  |  |  |  | Увеличение молодых людей участвующих в общественно-политической жизни общества |  |  |  |
| Раздел III. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и установка баннеров с пропагандой здорового образа жизни | Изготовление и установка баннеров |  | 200,00 | 40,00 |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  | ГУЗ ННД |  |  | Увеличение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление средств наглядной агитации: закладок, календарей, буклетов пропагандирующих здоровый образ жизни | Изготовление средств наглядной агитации |  | 100,00 | 20,00 |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по профилактике асоциальных в молодежной среде: - Акция ко Дню памяти людей умерших от СПИДа - Акция «Верность любви» - ПерВИЧная профилактика «Толерантное отношение к людям живущим с ВИЧ/СПИД» - Акция «Молодежь города Новотроицка за здоровый образ жизни» - «Весенняя неделя добра» | Приобретение инвентаря |  | 36,5 | 6,5 | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | КДМ |  |  | Увеличение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения |  |  |  |  |
| IV. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика этнического и религиозного политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение инвентаря |
| 1. | Военно- спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» среди учащимися ПУ и техникумов | Приобретение призов, грамот |  | 30,00 25,50 | 6,00 4,00 |  |  | 6,00 4,50 | 6,00 5,00 |  |  | 6,00 5,50 |  | 6,00 6,50 |  | КДМ КФКСиТ |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией; Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией; |  |  |  |
| 2. | Военно- спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» среди учащихся школ | Приобретение призов, грамот |  | 7,50 50,00 | 1,50 8,00 |  |  | 1,50 9,00 | 1,50 10,00 |  |  | 1,50 11,00 |  | 1,50 12,00 |  | КДМ КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школ и ПУ | Приобретение призов, грамот |  | 10,00 25,00 35,00 | 2,00 5,00 5,00 |  |  | 2,00 5,00 6,00 | 2,00 5,00 7,00 |  |  | 2,00 5,00 8,00 |  | 2,00 5,00 9,00 |  | КДМ УО КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соревнования по стрельбе из пневматического оружия между учащимися общеобразовательных школ, ПУ, техникумов. | Приобретение призов, грамот |  | 25,00 25,00 | 5,00 5,00 |  |  | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 |  |  | 5,00 5,00 |  | 5,00 5,00 |  | КДМ УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Спартакиада допризывной молодежи среди учебных заведений города. | Приобретение призов, грамот |  | 10,00 50,00 37,50 | 2,00 10,00 5,50 |  |  | 2,00 10,00 6,50 | 2,00 10,00 7,50 |  |  | 2,00 10,00 8,50 |  | 2,00 10,00 9,50 |  | КДМ УО КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Патриотический фестиваль «Звездная эстафета» | Приобретение призов, грамот |  | 10,00 | - |  |  | 5,00 | - |  |  | 5,00 |  | - |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню Победы | Приобретение призов, грамот |  | 67,00 | 10,00 |  |  | 12,00 | 14,00 |  |  | 15,00 |  | 16,00 |  | КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тестирование допризывной и призывной молодежи | Приобретение призов, грамот |  | 30,00 | 4,00 |  |  | 5,00 | 6,00 |  |  | 7,00 |  | 8,00 |  | КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Изготовление и приобретение полиграфической продукции с государственной символикой | Изготовление и приобретение полиграфической продукции |  | 100,00 | 20,00 |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Конкурс детских рисунков и фоторабот - «Во имя жизни на земле» -«Родина! Это мы-дети твои!» | Приобретение призов, грамот |  | 20,00 | 4,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Участие в международных и Всероссийских Вахтах Памяти по поиску и захоронению не погребенных останков воинов, погибших во время ВОВ |  |  | 370,00 | 70,00 |  |  | 70,00 | 75,00 |  |  | 75,00 |  | 80,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Викторина для учащихся «Ключ истории» | Приобретение призов, грамот |  | 10,00 | 2,00 |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Акция «Георгиевская ленточка» | Приобретение лент |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Музейная культурно – образовательная программа «Связь поколений» | Приобретение подиумов (20 штук) |  | 78,00 | - |  |  | 78,00 | - |  |  | - |  | - |  | КПК МКПУ МВК |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией; |  |  |  |
| 15. | Городской месячник оборонно-массовой и спортивной работы | Приобретение призов, грамот |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Городские соревнования семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» | Приобретение призов, грамот |  | 25,00 | 5,00 |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Городской этап областных игр учащихся «Старты надежд» | Приобретение призов, грамот |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Городские соревнования по картингу | Приобретение призов, грамот |  | 25,00 | 5,00 |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Городской этап областного спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские состязания» | Приобретение призов, грамот |  | 50,00 57,50 | 10,00 9,50 |  |  | 10,00 10,50 | 10,00 11,50 |  |  | 10,00 12,50 |  | 10,00 13,50 |  | УО КФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Городские соревнования по авиамодельному спорту | Приобретение призов, грамот |  | 35,00 | 5,00 |  |  | 6,00 | 7,00 |  |  | 8,00 |  | 9,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Городские соревнования по мотокроссу | Приобретение призов, грамот |  | 60,00 | 10,00 |  |  | 11,00 | 12,00 |  |  | 13,00 |  | 14,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Проведение зональных соревнований по мотокроссу среди воспитанников СЮТ | Приобретение призов, грамот |  | 125,00 | 25,00 |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 23. | Городские слеты «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Приобретение призов, грамот |  | 55,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 11,00 |  |  | 12,00 |  | 12,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»: защита социальных проектов ДОО | Приобретение призов, грамот |  | 40,00 | 6,00 |  |  | 7,00 | 8,00 |  |  | 9,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Здесь мой край, здесь я живу», «История Отечества в истории моей семьи» | Приобретение призов, грамот |  | 55,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 11,00 |  |  | 12,00 |  | 12,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Городской конкурс «Ученик года», приуроченный ко дню рождения города Новотроицка | Приобретение призов, грамот |  | 64,00 | 10,00 |  |  | 12,00 | 13,00 |  |  | 14,00 |  | 15,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Фестивали самодеятельного творчества детей и педагогов: | Приобретение призов, грамот |  | 80,00 | 12,00 |  |  | 14,00 | 16,00 |  |  | 18,00 |  | 20,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | «Любимому городу – наше творчество» (в рамках городского фестиваля «Новотроицкая весна») среди творческих коллективов образовательных учреждений, | Приобретение призов, грамот |  | 40,00 | 6,00 |  |  | 7,00 | 8,00 |  |  | 9,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 27.2 | «Звездопад» (под девизом: «Здравствуй, лето красное!») среди лагерей всех типов и видов | Приобретение призов, грамот |  | 40,00 | 6,00 |  |  | 7,00 | 8,00 |  |  | 9,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Городской этап областного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам Оренбуржья» («Подрост») | Приобретение призов, грамот |  | 32,00 | 5,00 |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  | 7,00 |  | 8,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Городской этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского движения «Отечество» «Растим патриотов» | Приобретение призов, грамот |  | 35,00 | 5,00 |  |  | 6,00 | 7,00 |  |  | 8,00 |  | 9,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Городской экологический форум «Зеленый край - зеленая планета» | Приобретение призов, грамот |  | 40,00 | 6,00 |  |  | 7,00 | 8,00 |  |  | 9,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 31. | Городские тематические выставки технического творчества детей, посвященные историческим победам русской армии, советских войск в годы Великой Отечественной войны (защита моделей и проектов) | Приобретение призов, грамот |  | 61,00 | 10,00 |  |  | 11,00 | 12,00 |  |  | 13,00 |  | 15,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, посвященная Победе в Великой Отечественной войне «Во славу Великой Победы» | Приобретение призов, грамот |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Городской этап областной Вахты памяти | Приобретение призов, грамот |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Празднование Дня Победы «Славься, День победы»: - встреча с ветеранами ВОВ «Мы помним годы боевые» | Организация чаепития |  | 10,00 | 1,00 |  |  | 1,50 | 2,00 |  |  | 2,50 |  | 3,00 |  | МУСО «СРЦН «Журавушка» |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 35. | Празднование Дня защитника Отечества «Наша армия сильна» (встреча с участниками локальных войн) | Организация чаепития, приобретение сувениров |  | 10,00 | 1,00 |  |  | 1,50 | 2,00 |  |  | 2,50 |  | 3,00 |  | МУСО «СРЦН «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Проведение акции «Долг» |  |  | 95,50 | 12,0 |  |  | 16,0 | 19,5 |  |  | 22,5 |  | 25,5 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Праздничная программа, посвященная дню защитника Отечества | Приобретение подарков и сувениров, организация чаепития |  | 12,00 | 1,50 |  |  | 2,00 | 2,50 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встреча с ветеранами ВОВ |  |  | 11,50 | 1,50 |  |  | 2,00 | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | День вывода советских войск из Афганистана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в митинге, посвященном Дню вывода советских войск из Афганистана | Приобретение цветов для возложения к монументу |  | 10,00 | 1,00 |  |  | 1,50 | 2,00 |  |  | 2,50 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсной программы «А ну-ка мальчики!» | Приобретение подарков и сувениров |  | 15,00 | 2,00 |  |  | 2,50 | 3,00 |  |  | 3,50 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Праздничная программа «Во славу великой Победы!», посвященная Дню Победы | Приобретение подарков и сувениров, организация чаепития |  | 22,00 | 3,00 |  |  | 4,00 | 4,50 |  |  | 5,00 |  | 5,50 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 | День памяти и скорби (22 июня): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
|  | Возложение цветов к монументу «Вечно живым» | Приобретение цветов для возложения к монументу «Вечно живым» |  | 10,00 | 1,00 |  |  | 1,50 | 2,00 |  |  | 2,50 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тематический вечер «И помнит мир спасенный…» | Приобретение подарков и сувениров, |  | 15,00 | 2,00 |  |  | 2,50 | 3,00 |  |  | 3,50 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Фестиваль военной песни «Наследники Великой Победы» | Приобретение подарков и сувениров |  | 22,00 | 3,00 |  |  | 4,00 | 4,50 |  |  | 5,00 |  | 5,50 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Военно-патриотическая игра «Зарница» | Приобретение подарков и сувениров |  | 22,00 | 3,00 |  |  | 4,00 | 4,50 |  |  | 5,00 |  | 5,50 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Праздник, посвященный Дню независимости России | Приобретение подарков и сувениров |  | 22,00 | 3,00 |  |  | 4,00 | 4,50 |  |  | 5,00 |  | 5,50 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства | Приобретение подарков и сувениров, организация чаепития |  | 22,00 | 3,00 |  |  | 4,00 | 4,50 |  |  | 5,00 |  | 5,50 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Минизарница «Найди знамя» | Приобретение подарков и сувениров |  | 20,00 | 3,00 |  |  | 3,50 | 4,00 |  |  | 4,50 |  | 5,00 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 42. | Мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ | Приобретение подарков и сувениров |  | 20,00 | 3,00 |  |  | 3,50 | 4,00 |  |  | 4,50 |  | 5,00 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Торжественная линейка «Под сенью триколора», посвященная Дню флага РФ | Приобретение подарков и сувениров |  | 20,00 | 3,00 |  |  | 3,50 | 4,00 |  |  | 4,50 |  | 5,00 |  | МУ ЦСПСиД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Акция «Долг», посвященная выводу войск из Афганистана |  |  | 144,50 | 28,50 |  |  | 28,70 | 28,90 |  |  | 29,10 |  | 29,30 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Оказание материальной помощи воинам, инвалидам ДРА и Чечни | выдача денежных средств |  | 55,00 | 11,00 |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  | 11,00 |  | 11,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 | Оказание материальной помощи родителям погибших воинов-интернационалистов | выдача денежных средств |  | 75,00 | 15,00 |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.3 | Проведение праздничной встречи с матерями погибших воинов | вручение призов продукты питания для чаепития |  | 5,00 9,50 | 1,00 1,50 |  |  | 1,00 1,70 | 1,00 1,90 |  |  | 1,00 2,10 |  | 1,00 2,30 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 45 | Акция «День защитника Отечества» |  |  | 39,80 | 7,00 |  |  | 7,40 | 8,00 |  |  | 8,40 |  | 9,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Проведение праздничной встречи | продукты питания для чаепития |  | 17,40 | 3,00 |  |  | 3,20 | 3,50 |  |  | 3,70 |  | 4,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Проведение выездного праздничного мероприятия для участников войны, ветеранов трудового фронта и ветеранов боевых действий в села | вручение призов продукты питания для чаепития |  | 5,00 17,40 | 1,00 3,00 |  |  | 1,00 3,20 | 1,00 3,50 |  |  | 1,00 3,70 |  | 1,00 4,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Акция «День Победы» |  |  | 58,40 | 10,20 |  |  | 10,90 | 11,70 |  |  | 12,40 |  | 13,20 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Проведение выездной праздничной встречи с УВОВ, ИВОВ, УТФ и вдовами сел: конкурсно - развлекательная программа | вручение призов продукты питания для чаепития |  | 5,00 17,40 | 1,00 3,00 |  |  | 1,00 3,20 | 1,00 3,50 |  |  | 1,00 3,70 |  | 1,00 4,00 |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 46.2 | Проведение шахматно-шашечного турнира среди участников ВОВ | призы победителям турнира |  | 13,60 | 2,20 |  |  | 2,50 | 2,70 |  |  | 3,00 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3 | Проведение праздничной встречи с участниками ВОВ и вдовами погибших, состоящими на учете в городском Совете ветеранов: конкурсно – развлекательная программа | вручение призов продукты питания для чаепития |  | 5,00 17,40 | 1,00 3,00 |  |  | 1,00 3,20 | 1,00 3,50 |  |  | 1,00 3,70 |  | 1,00 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Акция «День памяти жертв политических репрессий» | Организация поминального обеда |  | 22,40 | 4,00 |  |  | 4,20 | 4,50 |  |  | 4,70 |  | 5,00 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Акция «День матери России» |  |  | 104,90 | 20,50 |  |  | 20,70 | 21,00 |  |  | 21,20 |  | 21,50 |  | МУ КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Проведение праздничного мероприятия для матерей воинов, погибших пр исполнении воинского долга и вдов УВОВ | продукты питания для чаепития вручение призов выдача денежных средств |  | 17,40 12,50 75,00 | 3,00 2,50 15,00 |  |  | 3,20 2,50 15,00 | 3,50 2,50 15,00 |  |  | 3,70 2,50 15,00 |  | 4,00 2,50 15,00 |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 49. | Деловая игра «Я живу в России» | Приобретение призов, грамот |  | 10,00 | 2,00 |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Деловая ирга «Права гражданина» | Приобретение призов, грамот |  | 14,50 | 2,50 |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Поддержка молодежной организации ПК «Уралец» | Приобрете ние снаряжения, инвентаря |  | 150,00 | 20,00 |  |  | 25,00 | 30,00 |  |  | 35,00 |  | 40,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Спартакиада допризывной молодежи среди учебных заведений города. | Приобретение призов |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Зональный этап областной военно-спортивной игры «Зарница» | Командировочные |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Областной конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам Оренбуржья» («Подрост») | Командировочные |  | 32,00 | 5,00 |  |  | 5,00 | 6,00 |  |  | 8,00 |  | 8,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Областной конкурс образовательных программ, проектов, методических рекомендаций по патриотическому воспитанию «Родное Оренбуржье» | Приобретение призов – 25 тыс. командировочные – 25 тыс. |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Областной конкурс исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского движения «Отечество» Растим патриотов | Приобретение призов – 25 тыс. командировочные – 25 тыс. |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Областной спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания» | Командировочные |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Областной слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь» | Командировочные |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 59. | Областные игры учащихся «Старты надежд» | Командировочные |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Областные и зональные выставки технического творчества и соревнования учащихся по техническим видам спорта | Приобретение призов, командировочные |  | 130,00 | 20,00 |  |  | 20,00 | 30,00 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Издание сборника творческих работ победителей детских конкурсов патриотической направленности альманаха «Здесь мой край, здесь я живу» | Издание сборника |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Проведение выездной загородной смены учебы Актива ДОО «Лидер» | Питание, организационные расходы |  | 405,00 | 75,60 |  |  | 78,30 | 81,00 |  |  | 83,70 |  | 86,40 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проведение профильных смен в загородном военно-спортивном лагере «Зарница» | Питание, организационные расходы, приобретение призов |  | 5300, 00 | 1000, 00 |  |  | 1000, 00 | 1000, 00 |  |  | 1100, 00 |  | 1200,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией |  |  |  |
| 64. | Проведение городского конкурса на лучший уголок «Символы государства, области и символика родной школы» среди образовательных учреждений | Организационные расходы, приобретение призов |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование установок ответственного родительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Психологическое сопровождение молодой семьи | Приобретение инвентаря |  | 49,00 | 9,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | КДМ |  |  |  |  | Увеличение молодых людей вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи |  |  |  |
| Раздел VI. Обеспечение инфраструктуры государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютерная диагностика (психологическая и профориентационная) | Приобретение ноутбука, компьютера |  | 60,00 | 30,00 |  |  | 30,00 | - |  |  | - |  | - |  | КДМ |  |  |  |  | Увеличение доли обеспеченности учреждениями по работе с молодежью от минимальной нормы, установленной Правительством Оренбургской области |  |  |  |
| 2. | Кинолектории, деловые игры, творческие проекты | Приобретение переносной мультимедийной системы (проектор, экран) |  | 90,00 | 90,00 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Методическая литература | Приобретение методической литературы |  | 50,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |