|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 11.08.2011 № 1311-п |
| --- | --- |

Паспорт

городской целевой программы «Пожарная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы

| Наименование Программы | - городская целевая программа «Пожарная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -постановление Правительства Оренбургской области от 22.04.2008 года № 163-пп « Об областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2008-2011годы |
| Разработчики Программы | - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Цели Программы | - реализация первоочередных неотложных мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса, создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, укрепление материально-технической базы, уменьшение гибели, травматизма, а также размера материальных потерь. |
| Задачи Программы | - совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в сфере безопасности учреждений, профилактической работы по предупреждению пожаров, аварийных ситуаций, кадровое и материально-техническое укрепление образовательных учреждений |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | -общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 24334 тыс.руб, в том числе 2516,5 тыс.руб. из областного бюджета: 2009 год – 9610 тыс.руб.; 2010 год – 10700 тыс.руб.; 2011 год – 4024 тыс.руб. Источниками финансирования являются областной и местный бюджеты. Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников, спонсорских средств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация Программы позволит создать условия для: снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений; 100-процентного обеспечения образовательных учреждений АПС и СО. |
| Организация управления и система организации контроля за исполнением Программы | - текущее управление и координация исполнения Программы, а также оперативный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются управлением образования администрации муниципального образования город Новотроицк; - исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на конкурсной основе заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку продукции и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий программы; - информация о ходе выполнения Программы и расходовании выделенных финансовых средств представляется исполнителями в министерство образования Оренбургской области в установленном порядке. |

Список сокращений,

используемых в паспорте и приложениях к программе

| МОУ | - муниципальное образовательное учреждение |
| --- | --- |
| УО | - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| ГПН | - государственный пожарный надзор |
| МДОУ | - муниципальное дошкольное образовательное учреждение; |
| АПС | - автоматическая пожарная сигнализация; |
| СО | - система оповещения; |
| ВДПО | - Всероссийское добровольное пожарное общество; |
| ОГПН | - отдел государственного пожарного надзора; |
| ПУЭ | - правила устройства электроустановок; |
| УЗО | - устройство защитного отключения; |
| УЗО | - правила пожарной безопасности; |
| ОБЖ | - основы безопасности жизнедеятельности. |
| ООО «УКХ» | -общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» |

- Характеристика проблемы

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно статье 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 « Об образовании» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных  ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и конструкционная безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самыми современными техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от человеческого фактора, то есть от степени профессионализма управляющего этим оборудованием персонала, грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного процесса, слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, подготовленности обучающихся и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования муниципального образования город Новотроицк являются:

- Отсутствие в 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;

- Отсутствие вторых эвакуационных  выходов из спортзала школы № 14,  с 3-го этажа школы № 17, мастерских школы № 10, интерната № 1;

- Отсутствие запасных вторых выходов из групповых ячеек МДОУ № 1, 2, 6, 7,   13, 15,  27, 29, 36, 38, 39;

- Эксплуатация электроустановок ведется с нарушениями нормативных требований, имеются  устаревшие электросети, требующие замены;

- Невыполнение работ по сгораемой отделки путей эвакуации.

Кроме того, необходимо   отметить недостаточную подготовку обучающихся, воспитанников и преподавательского состава к действиям в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации, не в полной мере функционирует обучение вопросам безопасности персонала учебных заведений и обучающихся, недостаточно организована подготовка специалистов по вопросам пожарной безопасности, обучение руководящих кадров и преподавателей.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются реализация первоочередных неотложных мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса, создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, укрепление материально-технической базы, уменьшение гибели, травматизма, а также размера материальных потерь.

Основными задачами Программы являются совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в сфере безопасности учреждений, профилактической работы по предупреждению пожаров, аварийных ситуаций, кадровое и материально-техническое укрепление образовательных учреждений.

В рамках настоящей Программы подлежат решению следующие основные задачи:

реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов;

усиление взаимодействия компетентных органов и организаций по вопросам усиления безопасности образовательных учреждений;

дальнейшее развитие нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности, совершенствование противопожарной пропаганды;

повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация закупок, монтажа и сервисного обслуживания.

Срок реализации Программы – 2009 - 2011 годы.

Итогом реализации Программы  должно явиться полное оснащение образовательных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре, огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий, модернизация внутренних и наружных систем электроснабжения, поддержание в исправном состоянии технических средств безопасности, приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3. Перечень мероприятий Программы.

Система программных мероприятий состоит из четырех направлений, по которым предусматриваются следующие мероприятия:

3.1. Правовое обеспечение и организационно-технические мероприятия

В 2009-2011 годах планируется продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы комплексной безопасности образовательных учреждений. Для решения этой задачи предполагаются разработка нормативно - правовой базы и методической документации по комплексной безопасности, а именно:

рекомендаций по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях;

рекомендаций по улучшению противопожарной защиты зданий образовательных учреждений;

рекомендаций по организации и проведению конкурсов, викторин по противопожарной тематике и спортивных мероприятий по пожарно - прикладным видам спорта;

рекомендаций по созданию в общеобразовательных учреждениях дружин юных пожарных.

В 2009-2011 годах планируется проведение ряда организационных мероприятий: месячников по пожарной безопасности в образовательных учреждениях; изучение учащимися 1-9 классов дополнительных тем по пропаганде пожарной безопасности на классных часах и внеклассных мероприятиях; проверка состояния пожарной безопасности образовательных учреждений; изучение раздела дополнительных тем ознакомления обучающихся и воспитанников с правилами пожарной безопасности; проверка готовности образовательных учреждений к работе в новом учебном году.

3.2. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования образовательных учреждений

В период 2009-2011 годы планируется оборудовать автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности 19 дошкольных учреждений и 2 учреждения дополнительного образовании.

Обработка деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений образовательных учреждений огнезащитным составом в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности позволит значительно повысить конструкционную безопасность образовательных учреждений в период возникновения пожара. Кроме того, система программных мероприятий включает в себя выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения, оборудованию и ремонту источников пожарного водоснабжения и другие противопожарные мероприятия.

3.3. Обучение руководителей и специалистов правилам

комплексной безопасности

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов  предприятий, учреждений и организаций является обязательным условием повышения квалификации и уровня компетентности по вопросам комплексной безопасности руководителей образовательных учреждений и специалистов управления образования.

Планируется за годы реализации Программы обучить вопросам охраны труда и пожарной безопасности около 135 руководителей образовательных учреждений и специалистов управления образования.

3.4. Информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений

Проблема пожарной безопасности требует активной разработки и внедрения в практику новых методов защиты от пожаров объектов образовательных учреждений.

Настоящая Программа предусматривает  комплекс мероприятий, направленных на распространение и пропаганду новых методов защиты от пожаров объектов образовательных учреждений через средства массовой информации, проведение дней охраны труда, совещаний  с руководителями образовательных учреждений по пожарной безопасности, изучение правил пожарной безопасности, оформление соответствующих уголков и стендов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  24334 тыс.руб ,  в том числе:

На 2009 год – 9610 тыс.руб.

На 2010 год – 10700 тыс.руб.

На 2011 год – 4024 тыс.руб.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на конкурсной основе заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку продукции и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы.

а) министерство образования Оренбургской области:

обеспечивает реализацию программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

предусматривает финансирование на выполнение противопожарных мероприятий, включенных в Программу, в образовательных учреждениях, финансируемых из областного бюджета;

несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;

б) администрация муниципального образования город Новотроицк:

осуществляет разработку, принятие и финансирование целевой Программы по обеспечению безопасности образовательных учреждений в муниципальном образовании город Новотроицк;

предусматривает необходимые ассигнования на финансирование данной Программы;

принимает участие в реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке чердачных перекрытий и других деревянных конструкций зданий, замене электросетей и оборудованию пожарными водоемами образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования;

в) управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк и отдел государственного пожарного надзора по городу Новотроицку:

разрабатывают нормативно-правовую базу и учебно-методическую документацию по обеспечении комплексной безопасности;

организуют и проводят обучение и проверку знаний руководителей и преподавательского состава образовательных учреждений по программам пожарно-технического минимума;

проводят инструктажи по пожарной безопасности с работниками образовательных учреждений, практические тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников из зданий образовательных учреждений в случае возникновения пожара.

г) руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

6. Оценка эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

повысить уровень безопасности образовательных учреждений;

создать эффективную систему пожарной безопасности и необходимую материально-техническую базу для функционирования пожарной охраны объектов системы образования;

снизить риск возникновения пожаров и аварийных ситуаций;

уменьшить вероятность травматизма и гибели людей на пожарах в образовательных учреждениях.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2011 году:

условия максимального  сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных  ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий других чрезвычайных ситуаций;

к концу 2011 года 100-процентный уровень оснащенности  общеобразовательных школ системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре.

7. Мероприятия по выполнению Программы:

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Объемы финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные | Источник финансирования | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. | 2011г. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ## Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование зданий образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения людей о пожаре (далее АПС и СО) в соответствии с требованиями ППБ-01-03 (согласно графика). | 2009 – 2011 г.г. | 2000 тыс.руб |  | 2000 тыс.руб |  | 4000 тыс.руб |  | УО, МОУ, обслуживающие организации | местный бюджет | Раннее опознавание очагов возгорания, повышение оперативности эвакуации людей из очагов пожара, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Участие в областной целевой программе на 2009 – 2011г.г. «Безопасность образовательного учреждения». Приобретение и установка АПС и СО в ОУ. | 2010 г. |  |  | 100 тыс.руб |  | 100 тыс.руб |  | министерство образования, УО, МОУ | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Составление договора на обслуживание АПС и СО в образовательных учреждениях. | 2009 – 2011г.г. | 300 тыс.руб |  | 300 тыс.руб | 550 тыс.руб | 950 тыс.руб |  | УО, МОУ, обслуживающие организации | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Составление договора на ремонт АПС и СО в образовательных учреждениях. | 2009 – 2011г.г. | 400 тыс.руб |  | 400 тыс.руб |  | 1200 тыс.руб |  | УО, МОУ, обслуживающие организации | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ## Электрохозяйство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Электрохозяйство: |
| 1.2.1. | Приведение электрохозяйств МОУ в соответствии с ПУЭ. При проведении капитального ремонта (замене) электрохозяйства – приведение указанного в соответствие с требованиями ныне действующих нормативных документов (проектирование, соответствующие расчёты, и т.д.). | 2009 –2011г.г. | 300 тыс.руб |  | 300 тыс.руб | 200 тыс.руб | 900 тыс.руб |  | УО, МОУ | местный бюджет | Предотвращение чрезвычайных ситуаций, повышение технического уровня и высокой степени надежности систем электроснабжения образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Приведение эвакуационных выходов и путей эвакуации в нормативное состояние согласно областной целевой программе на 2008- 2011 г.г «Безопасность образовательного учреждения». | 2010 - 2011 г.г. |  |  | 900 тыс.руб | 1163,5 тыс.руб | 2063,5 тыс.руб |  | министерство образования, УО, МОУ | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Приведение эвакуационных выходов и путей эвакуации в нормативное состояние | 2011г. |  |  |  | 1163,5 тыс.руб | 1163,5 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Организация работ по замене аварийных систем электроснабжения в образовательных учреждениях. | 2009 - 2011 г.г. | 1000 тыс.руб |  | 1000 тыс.руб |  | 2000 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Аварийное освещение путей эвакуации образовательных учреждений. | 2009 - 2011 г.г. | 200 тыс.руб |  | 200 тыс.руб |  | 400 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Установка на сети электроснабжения устройства защитного отключения. | 2009 - 2011 г.г. | 500 тыс.руб |  | 500 тыс.руб |  | 1000 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Осуществление регулярного контроля и обеспечение проведения измерения сопротивления изоляции электросетей и токоведущего оборудования. | 2009 - 2011 г.г. | 500 тыс.руб |  | 500 тыс.руб | 250 тыс.руб. | 1000 тыс.руб |  | УО, МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Приведение дверей электрощитовых в соответствии с требуемым пределу огнестойкости в МОУ и МДОУ | 2009 – 2010 г.г. | 100 тыс.руб |  | 100 тыс.руб |  | 200 тыс.руб |  | МОУ, МДОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Эвакуационные пути и выходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эвакуационные пути и выходы: |
| 1.3.1. | Замена горючей отделки полов и потолков, эксплуатирующейся на путях эвакуации – на отделку материалами, имеющими сертификаты пожарной безопасности с определенными характеристиками (Г1-4, В1-3, Д1-3, РП1-4, Т1-4) или же ее полный демонтаж (сертификаты перед применением материала – согласовывать с органами ГПН). Для МДОУ – применение только негорючих материалов. | 2009 – 2011г.г. | 1000 тыс.руб | 1000 тыс.руб |  |  | 2000 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Приведение эвакуационных выходов: лестничных маршей – в соответствии с требованиями НД (обеспечить требуемые ширину лестницы, ее уклон, высоту ступеней, ширину проступи, наличие перил, открывание дверей и т.д.) в ОУ № 15, 18 | 2009 – 2011г.г. | 50 тыс.руб |  |  |  | 50 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Разделение путей эвакуации в МОУ № 1, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 16, инт. № 1, МДОУ № 1, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 26, 38, 39. | 2009 – 2011 г.г. | 1000 тыс.руб | 1000 тыс.руб |  |  | 2000 тыс.руб |  | МОУ, обслуживающие организации | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Устройство второго эвакуационного выхода из спортзала МОУ № 6, 14, мастерской МОУ № 10, интерната № 1, из книжных хранилищ библиотек МОУ № 1, 7, 15, 17, 18. | 2009 – 2011г.г. | 500 тыс.руб | 500 тыс.руб |  |  | 1000 тыс.руб |  | МОУ № 1, 2 ,7, 14, 16 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Обеспечение требуемым количеством эвакуационных выходов в зданиях начальной школы МОУ № 14 и с 3 этажа МОУ № 17 | 2009 – 2010 г.г. | 500 тыс.руб | 200 тыс.руб |  |  | 700 тыс.руб |  | МОУ №14, 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Переоборудование дверей эвакуационных выходов – для их открытия наружу, по ходу эвакуации: в МОУ № 3, МДОУ № 1, 12, 16, 26, 36. | 2009 г. | 180 тыс.руб |  |  |  | 180 тыс.руб |  | МОУ № 3 МДОУ № 1, 12, 16, 26, 36 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Замена обычного стекла на закаленное или армированное стекло (в качестве светопрозрачного заполнения дверей коридоров) в МОУ № 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22. | 2009 г. | 50 тыс.руб |  |  |  | 50 тыс.руб |  | МОУ № 1, 2, 4, 7, 9,10, 11, 13, 14, 16, 22 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Оборудование дверей поэтажных коридоров приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | 2009 – 2011г.г. | 100 тыс.руб | 100 тыс.руб |  |  | 200 тыс.руб |  | МОУ, МДОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Восстановление поэтажных дверных полотен в МОУ № 5, 6, 9, 16, 23, лицее, МДОУ № 23, 24, 25, 27, 30, 37. | 2009 – 2010 г.г. | 300 тыс.руб | 350 тыс.руб |  |  | 650 ыс.руб |  | МОУ, МДОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | # Противопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Противопожарное водоснабжение: |
| 1.4.1. | Организация работ по проверке пожарных водоемов, гидрантов образовательных учреждений. | 2009 -2011г.г. | 80 тыс.руб |  | 80 тыс.руб |  | 160 тыс.руб |  | ПЧ-24, МОУ | местный бюджет | Повышение технического уровня и высокой степени готовности противопожарного оборудования, поддержание технических средств безопасности в исправном состоянии, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Приобретение оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» согласно областной целевой программе на 2008 – 2011г.г. «Безопасность образовательного учреждения». | 2011 г. |  |  |  | 348,5 тыс.руб | 348,5 тыс.руб |  | МОУ | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Приобретение оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» | 2011 г. |  |  |  | 348,5 тыс.руб | 348,5 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Организация работ по ремонту пожарных гидрантов, обеспечению МОУ противопожарным водоснабжением. | 2009 – 2011 г.г. | 50 тыс.руб |  | 50 тыс.руб |  | 100 тыс руб |  | ООО «УКХ», МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Восстановление работоспособности системы насосов – повысителей системы внутреннего противопожарного водоснабжения МОУ № 5. | 2009 г. | 50 тыс.руб |  |  |  | 50 тыс.руб |  | администрация поселкового совета с.Пригорное, МОУ № 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие единичные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие единичные мероприятия: |
| 1.5.1. | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений МОУ огнезащитным составом в соответствии с требованиями ППБ-01-03. | 2009 – 2011 г. г. | 100 тыс.руб |  | 800 тыс.руб |  | 900 тыс.руб |  | УО, МОУ, обслуживающие организации | местный бюджет | Повышение степени огнестойкости несущих конструкций зданий и защитных качеств ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Обеспечение МОУ первичными средствами пожаротушения. | 2009 -2011г.г. | 300 тыс.руб |  | 300 тыс.руб |  | 600 тыс.руб |  | МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Обеспечение дежурного персонала МДОУ № 35, 36 средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 2009 г. | 30 тыс.руб |  |  |  | 30 тыс.руб |  | МДОУ № 35, 36 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Оформление уголков пожарной безопасности в каждом МОУ. Комплектация школ и МДОУ наглядной агитацией на противопожарную тематику: для старших классов (кабинеты ОБЖ) и для рекреаций малышей, в том числе МДОУ. | 2009 -2011г.г | 20 тыс.руб |  | 20 тыс.руб |  | 40 тыс.руб |  | Отдел ГПН по г.Новотроицку, МОУ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9610 тыс.руб. |  | 10700 тыс.руб | 4024 тыс.руб |  | 24334 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. | 2011г. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |