|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 06.12.2011 № 2134-п |
| --- | --- |

Программа

«Методическое обеспечение образовательного процесса на территории

муниципального образования город Новотроицк

на 2012-2014 годы»

Содержание

| I. Паспорт Программы…………………………………………………...… | 2 |
| --- | --- |
| II. Основное содержание………………………………………………………. | 4 |
| 1.Характеристика проблемы………………………………………………..…. | 4 |
| 2.Основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы, целевых индикаторов и показателей……..…………………….. | 5 |
| 3.Перечень мероприятий Программы…………………………………….. | 6 |
| 4.Ресурсное обеспечение Программы…………………………………….. | 8 |
| 5.Механизм реализации мероприятий Программы….…………………... | 8 |
| 6.Организация управления и система контроля за исполнением Программы………………………………………………………………….. | 8 |
| 7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы………………………………………………………………….. | 9 |
| Приложения: |  |
| Приложение 1 к Программе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы»…………………………………. | 10 |
| Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета»……………………………………… | 12 |

Паспорт программы

| Наименование Программы | - Методическое обеспечение образовательного процесса территории муниципального образования город Новотроицк на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер постановления администрации об утверждении Программы | - |
| Заказчик | - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк (далее Управление образования) |
| Основные разработчики Программы | - информационно-методический центр Управления образования (далее ИМЦ) |
| Исполнители Программы | - ИМЦ, Управление образования, образовательные учреждения всех типов муниципального образования город Новотроицк (далее – ОУ) |
| Цели и задачи Программы | - приведение системы методической службы, технологий обучения и методов оценивания качества образования в соответствие с требованиями современного качества |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1150 тыс. руб. из местного бюджета: 2012 год – 375 тыс. руб. 2013 год – 385 тыс. руб. 2014 год – 390 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - повышение уровня информатизации системы образования, - совершенствование содержания образования, его организационных форм, методов, информационных технологий, - методическое сопровождение регулирования инновационных процессов в учебно-воспитательной системе ОУ, - модернизация аттестационной деятельности, повышение профессионального мастерства педагогов посредством диссеминации инновационного педагогического и управленческого опыта, - внедрение в деятельность ОУ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), - готовность педагогов работать по модернизированным программам в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта |

II. Основное содержание

1.Характеристика проблемы

В связи с изменением логики  работы в  условиях внедрения новых образовательных стандартов и реализацией стратегии модернизации структуры и содержания общего образования резко возрастает роль методических служб.

Изменение в структуре ОУ, расширение спектра применяемых в школах образовательных систем и технологий, изменение Положения об аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, приобретение новых контролирующих функций, не свойственных ранее методической службе, направленных на ведение  аналитической деятельности ОУ, совершенствование форм  взаимодействия между ИМЦ и ОУ  повышают роль информационно-аналитической и образовательной деятельности ИМЦ.

Основание для разработки программы:

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 2005-2025 гг.»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1;

- Федеральная программа развития образования (утверждена Федеральным законом от 10.04.2000 № 51 -ФЗ);

- Примерное Положение о муниципальном методическом центре (кабинете) (письмо МО РФ от 11.09.1998 № 36-51-159 ин/36-10);

- Муниципальная программа диссеминации инновационного опыта в системе образования на 2010-2015 г.г. (принята Коллегией управления образования города Новотроицк от 02.02.2010), городская программа «Педагогические кадры г. Новотроицка на 2010-15 г.г. (принята Коллегией управления образования города Новотроицк от 02.02.2010);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня информатизации системы образования;

- совершенствование содержания образования, его организационных форм, методов, информационных технологий;

- методическое сопровождение регулирования инновационных процессов в учебно-воспитательной системе ОУ;

- модернизация аттестационной деятельности, повышение профессионального мастерства педагогов посредством диссеминации инновационного педагогического и управленческого опыта;

- внедрение в деятельность ОУ ФГОС НОО;

- готовность педагогов работать по модернизированным программам в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта.

2. Основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы, целевых индикаторов и показателей

Цель: Приведение системы методической службы, технологий обучения и методов оценивания качества образования  в соответствие с требованиями  современного качества.

| Этапы реализации мероприятий Программы. | Задачи Программы | Целевые индикаторы (в % соотношении указаны в приложении 1 к Программе) |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – 2012 г. | 1. Повысить уровень информатизации системы образования. 2. Модернизировать деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов и руководителей ОУ. | Коэффициент обеспеченности учащихся учебниками по программам базового и профильного обучения. Доля ОУ, разрабатывающих инновации в учебно-воспитательной деятельности. Доля педагогов, участвующих в муниципальных конкурсах профессионального мастерства. Доля педагогов-новаторов, передающий опыт своей деятельности молодым педагогам. Доля ОУ, организующих деятельность по ФГОС. |
| 2 этап – 2013 г. | 1. Совершенствовать организационные формы, методы и технологии образования в ОУ. 2. Организовать методическое сопровождение инновационных процессов в учебно-воспитательной системе ОУ, обобщения передового педагогического опыта (далее – ППО). | Доля ОУ, разрабатывающих инновации в образовании. Доля педагогов, представляющих для изучения ППО в воспитании. Доля квалифицированных руководителей и педагогов ОУ. Коэффициент обеспеченности учащихся учебниками по программам базового и профильного обучения. Коэффициент охвата обучающихся 10-11 классов программами профильного и углубленного обучения. |
| 3 этап – 2014 г. | 1. Организовать диссеминацию инновационного педагогического и управленческого опыта. 2. Внедрить в деятельность ОУ ФГОС НОО. | Доля ОУ, охваченных методическим, мониторинговым, информационно-аналитическим сервисом. Доля ОУ, распространяющих свой инновационный опыт. Коэффициент внедрения в ОУ ФГОС. Доля победителей и призеров всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов. |

3. Перечень мероприятий Программы

| 1. Информационное и нормативно-правовое направление |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Создание модели методической службы, направленной на развитие образования и удовлетворение потребностей педагогов в научно-методическом информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в ОУ. |
| 1.2. | Информирование педагогов и руководителей ОУ о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, современных технологий воспитания, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими воспитательную деятельность в образовательном учреждении. Мониторинг информационных запросов и потребностей педагогов и руководителей ОУ |
| 1.3. | Создание электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, регулирующих воспитательную деятельность ОУ, ППО. |
| 1.4. | Комплектование информационного электронного фонда учебников. |
| 1.5. | Обновление автоматизированного банка данных о состоянии экспериментов и инноваций в ОУ (по школам, по предметам). |
| 1.6. | Сбор информации в области педагогической деятельности, упорядочение и систематизация информационных потоков в электронном варианте. |
| 1.7. | Организация работы при ИМЦ читального зала с компьютерными услугами (поиска информации). |
| 1.8. | Пополнение библио- и медиатеки при ИМЦ (периодические издания, библио, видео, фонотеки, Интернет-ресурсы), сайта ИМЦ. |
| 2. Научно-методическое направление |  |
| 2.1. | Методическое обеспечение разработки в каждом ОУ перспективных планов и программ развития ОУ. |
| 2.2 | Организация обучения педагогов и руководителей ОУ по программе Intel® «Обучение для будущего» (V 10.0) педагогических (управленческих) кадров. Организация обучения педагогов на курсах по овладению свободным программным продуктом (далее – СПО). |
| 2.3. | Организация постоянно-действующих семинаров, мастер-классов для заместителей директоров по воспитательной работе (далее – ЗДВР), руководителей школьных методических объединений (далее – ШМО) классных руководителей с целью диссеминации инновационного опыта в сфере воспитания. |
| 2.4. | Методическое сопровождение разработки инноваций ОУ в воспитании. |
| 2.5. | Организация и проведение муниципальных конкурсов и методическое сопровождение участия педагогов в областных конкурсах профессионального мастерства. |
| 2.6. | Подготовка нормативно-правовой базы для создания Школы передового опыта, объединение педагогов – новаторов в группу, оказание помощи молодым специалистам. |
| 2.7. | Организация деятельности Школы молодого педагога по предметным группам, организация наставничества. |
| 2.8. | Сбор информации по инновационным процессам в ОУ муниципального образования город Новотроицк и ее систематизация. |
| 2.9. | Введение в практику работы ежегодных научно-практических конференций по инновационной деятельности ОУ. |
| 2.10. | Освоение ИМЦ образовательной политики - межкурсовая подготовка на базе ИМЦ и ОУ - разработка и проведение с привлечением специалистов цикла лекций: по работе с одаренными детьми для учителей ОУ, классных руководителей; по актуальным проблемам образования. |
| 2.11. | Разработка процедуры и системное обеспечение ОУ учебной, научной, методической, художественной литературой. |
| 2.12. | Диагностика профессиональной деятельности ОУ. |
| 2.13. | Освоение современных педагогических технологий и форм работы, обеспечивающих требования современного качества образования. |
| 2.14. | Совершенствование форм взаимодействия между методической службой муниципального образования город Новотроицк и ОУ: ведение контролирующей функции ИМЦ. |
| 3. Аттестационная деятельность |  |
| 3.1. | Создание корпуса экспертов, их обучение в институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского государственного педагогического университета (далее - ИПКи ППРО ОГПУ). |
| 3.2. | Ознакомление педагогов ОУ с «Положением об аттестации руководящих и педагогических работников» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209). |
| 3.3. | Создание городской экспертной комиссии с целью экспертизы и оценки профессиональной компетентности учителя по первому-практическому направлению аттестации. |
| 4. Учебно-методическое направление |  |
| 4.1. | Изучение ППО: определение общего и особенного несущего черты индивидуальности автора, главного и второстепенного, идеи и технологии опыта. |
| 4.2. | Распространение ППО: популяризация и распространение эффективной педагогической практики, создание психологических стимулов для развития творческой деятельности учителей, обогащение системы педагогической деятельности нестандартными подходами. |
| 4.3. | Организация деятельности творческих групп |
| 4.4. | Организация системы непрерывного образования педагогических (управленческих) кадров в области информационно- коммуникационных технологий. |
| 4.5 | Ознакомление педагогов и руководителей ОУ с ФГОС начального общего образования, методическое сопровождение деятельности ОУ по внедрению ФГОС. |
| 5. Организация оказания сервисных услуг, осуществления принципа адресности (в дальнейшем консалтинг) |  |
| 5.1. | Оказание: методического, мониторингового, информационно-аналитического, библиотечно-методического сервиса (по возможности). |
| 6. Создание условий выполнения Программы, развитие учреждения |  |
| 6.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения |
| 6.2. | Обслуживание и ремонт компьютерной техники |

4. Ресурсное обеспечение Программы

При ИМЦ функционируют: кабинет информационных технологий, оснащенный 11 компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими доступ в Интернет, видеотека, библиотека,  конференц-зал, читальный зал, обеспечивающие возможность ознакомления педагогических работников с научно-методической литературой, учебными фильмами и др. Часть мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств, выделяемых ОУ из федерального бюджета. Для исполнения других мероприятий Программы необходимо бюджетное финансирование в размере 1150 тыс. рублей.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Заказчиком Программы является управление образования администрации  муниципальное образование город Новотроицк, которое осуществляет регулирование и контроль выполнения мероприятий Программы. Организацию мероприятий осуществляет ИМЦ. Основными объектами мероприятий  Программы являются руководители и педагоги ОУ.

ИМЦ осуществляет свою деятельность путем функционирования основных подразделения: диагностико-аналитический отдел, отдел инновационной деятельности, информационно-методический отдел, отдел прогнозирования, планирования и организации непрерывного образования и  повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ.

Структура методической службы муниципального образования город Новотоицк включает в себя Методический совет (далее - МС), муниципальные экспериментальные площадки, городские методические объединения (далее – ГМО), творческие группы педагогов, ШМО, ОУ и т.д.

В схему сетевого взаимодействия, входят: Министерство образования и науки Оренбургской области, региональный центр развития образования (далее –РЦРО), ИПКиППРО ОГПУ, УО.

6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Управление Программой осуществляет ИМЦ. Контроль за исполнением Программы нацелен на начальном этапе на сбор информации об уровне качества обучения и воспитания в ОУ, в последствии – на выявление передового педагогического опыта, стимулирование, оказание методической помощи руководителям и педагогам ОУ. Методы контроля – изучение документации ОУ, изучение анализа деятельности ОУ, анкетирование, наблюдение, обобщение ППО, сравнение, синтез.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Программы

Мероприятия Программы экономически эффективны, так как малозатратны: финансирование осуществляется только некоторых статей Программы:

- Конкурсное движение

- Диссеминация инновационного педагогического опыта

- Периодические издания

- Приобретение лицензионного программного обеспечения.

- Обслуживание и ремонт компьютерной техники.

Выполнение Программы позволит повысить уровень информатизации системы образования, совершенствовать содержание образования, организовать  работу в ОУ по модернизированным программам в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта, выявить и распространить во всех ОУ инновационный педагогический  и управленческий опыт, а все вышесказанное  увеличит заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях,  в овладении ими  современными методами обучения и воспитания, приведет к положительной динамике качества образования, росту удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, высокому уровню их профессионального мастерства.

Приложение 1 к Программе

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Показатели эффективности реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Коэффициент охвата учащихся 10-11 классов программами профильного и углубленного обучения | % от всех учащихся 10-11 классов | 78,2% | 86,9% | 91,3% | 95,6% |
|  | Доля квалифицированных руководителей и педагогов ОУ | % от всех педагогов и руководителей ОУ | 59,8% | 65% | 68% | 69% |
|  | Аттестационные курсы для педагогов | % от всех педагогов ОУ | 7,7% | 8,5% | 9% | 9,2% |
|  | Проблемные курсы для педагогических и руководящих кадров | % от всех педагогов и руководителей ОУ | 17,3% | 18% | 18,2% | 20% |
|  | Доля ОУ, участвующих в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | % от всех ОУ | 40,7% | 50% | 60% | 70% |
|  | Коэффициент обеспеченности учащихся учебниками по программам базового и профильного обучения | % от всех учащихся ОУ | 97 % | 98 % | 99 % | 100 % |
|  | Диссеминация опыта руководителей и педагогов ОУ | % от всех педагогов и руководителей ОУ | 26,6% | 30% | 40% | 50% |
|  | Доля ОУ, разрабатывающих инновации в учебно-воспитательной деятельности | % от всех ОУ | 17,3% | 25% | 30% | 35% |
|  | Коэффициент внедрения в ОУ ФГОС | % от всех ОУ | 4,3% | 17,3% | 21,7% | 26,1% |
|  | Доля педагогов-новаторов, передающий опыт своей деятельности молодым педагогам | % от всех педагогов ОУ | 11,8% | 30% | 40% | 50% |
|  | Доля педагогов, представляющих для изучения ППО в воспитании | % от всех педагогов ОУ | 1,5% | 5% | 10% | 15% |
|  | Доля победителей и призеров всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов | % от всех педагогов ОУ | 6,5% | 7,5% | 8% | 8,5% |

Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета

| № п/п | Мероприятие программы | Объемы финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  | Заказчик | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2012-2014 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  | Всего по программе – в том числе: | 1150 | 375 | 385 | 390 |  |  |
| 1. Информационное и нормативно-правовое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание модели методической службы, направленной на развитие образования и удовлетворение потребностей педагогов в научно-методическом информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в ОУ | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Модель методической службы |
| 1.2. | Информирование педагогов и руководителей ОУ о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, современных технологий воспитания, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими воспитательную деятельность в ОУ | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение уровня профессиональной, информационной, коммуникативной, гуманитарной культуры педагога |
| 1.3. | Создание электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, регулирующих воспитательную деятельность ОУ, ППО | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение уровня профессиональной культуры и профессионального мастерства педагога, внедрение достижений науки и российской педагогики в практику работы ОУ, развитие образовательных учреждений |
| 1.4. | Комплектование информационного электронного фонда учебников | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Электронный фонд учебников, оперативная отчетность |
| 1.5. | Обновление автоматизированного банка данных о состоянии экспериментов и инноваций в ОУ (по школам, по предметам) | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Систематизация передового педагогического опыта |
| 1.6. | Сбор информации в области педагогической деятельности, упорядочение и систематизация информационных потоков в электронном варианте | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Банк педагогических кадров; данных о ППО; методической литературы по направлениям и отдельным позициям; видеотека; банк нормативно-правовых и локальных документов |
| 1.7. | Организация работы читального зала с компьютерными услугами (поиска информации) | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Предоставление доступа в Интернет учителям и учащимся |
| 1.8. | Пополнение городской библио- и медиатеки (периодическими изданиями библио, видео, фонотеки, Интернет-ресурсами), сайта ИМЦ | 300 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | Возможность использования информации о передовом педагогическом опыте ОУ |
| 2. Научно-методическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Методическое обеспечение разработки в каждом ОУ перспективных планов и программ развития ОУ | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Предоставления руководителям ОУ возможности создания Программ развития, перспективных планов |
| 2.2 | Организация совместной со СМИ деятельности по просвещению родителей в вопросах воспитания и личностного развития ребенка | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение воспитательного потенциала семьи |
| 2.3. | Организация постоянно-действующих семинаров, мастер-классов для ЗДВР, руководителей ШМО классных руководителей | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение уровня профессионального мастерства заместителей руководителей и педагогов |
| 2.4. | Методическое сопровождение разработки инноваций ОУ в воспитании учащихся | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Создание в ОУ проблемных творческих лабораторий по освоению, распространению новшеств |
| 2.5. | Организация и проведение муниципальных конкурсов («Учитель года», «Лидер в образовании»), инновационных конкурсов. | 220 | 65 | 75 | 80 | Управление образования | Выявление и поддержка талантливых педагогов образования и передового педагогического опыта, обновление содержания в практике воспитания и дополнительного образования детей, повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога |
| 2.6. | Подготовка нормативно-правовой базы для создания Школы передового опыта, объединение педагогов – новаторов в группу, оказание помощи молодым специалистам | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение профессионального мастерства педагогов |
| 2.7. | Организация деятельности Школы молодого педагога по предметным группам, организация наставничества | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Работа молодых педагогов в современных условиях модернизации образования, повышения уровня профессионального мастерства |
| 2.8. | Сбор информации по инновационным процессам в ОУ и ее систематизация | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Карта инновационных процессов в ОУ (ежегодно обновляется) |
| 2.9. | Введение в практику работы ежегодных научно-практических конференций по инновационной деятельности ОУ | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Обмен опытом, подведение итогов инновационной деятельности ОУ |
| 2.10. | Освоение ИМЦ образовательной политики - межкурсовая подготовка на базе ИМЦ и ОУ- разработка и проведение с привлечением специалистов цикла лекций по актуальным проблемам образования | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Цикл лекций (очно-заочная школа) |
| 2.11. | Разработка процедуры и системное обеспечение ОУ учебной, научной, методической, художественной литературой | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Системное обеспечение образовательной литературой |
| 2.12. | Диагностика профессиональной деятельности | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Методические рекомендации педагогическим и руководящим работникам по деятельности устранению основных затруднений в профессиональной деятельности |
| 2.13. | Освоение современных педагогических технологий и форм работы, обеспечивающих требования современного качества образования | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение профессионализма педагогов |
| 2.14 | Совершенствование форм взаимодействия между методической службой и ОУ: ведение контролирующей функции ММС | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение качества образования |
| 3. Аттестационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание корпуса экспертов, их обучение в институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского государственного педагогического университета (далее - ИПКи ППРО ОГПУ). | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Обученные учителя-эксперты из числа высококвалифицированных педагогов |
| 3.2. | Ознакомление педагогов ОУ с «Положением об аттестации руководящих и педагогических работников» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209). | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение квалификации аттестуемых педагогов |
| 3.3. | Создание городской экспертной комиссии с целью экспертизы и оценки профессиональной компетентности учителя по первому-практическому направлению аттестации | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Городская экспертная комиссия |
| 4. Учебно-методическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение передового педагогического опыта: определение общего и особенного несущего черты индивидуальности автора, главного и второстепенного, идеи и технологии опыта | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Создание банка данных через диагностику качества профессионально-педагогической деятельности |
| 4.2. | Диссеминация передового педагогического опыта. Его оформление (фильмы, печать, музей) | 180 | 60 | 60 | 60 | Управление образования | Методическая грамотность руководителей и педагогов ОУ. |
| 4.3. | Организация деятельности творческих групп: | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Выявление проблем создание методических рекомендаций |
| 4.4. | Организация системы непрерывного образования педагогических и руководящих кадров в области информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Освоение и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров в области ИКТ |
| 4.5 | Ознакомление педагогов и руководителей ОУ с ФГОС НОО, методическое сопровождение деятельности ОУ по внедрению ФГОС НОО | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Повышение квалификации руководителей ОУ, координация деятельности ОУ. |
| 5. Организация оказания сервисных услуг, осуществления принципа адресности (в дальнейшем консалтинг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оказание: методического, мониторингового, информационно-аналитического, библиотечно-методического сервиса (по возможности) | Не требует финансирования |  |  |  | Управление образования | Удовлетворение образовательных потребностей субъектов образования |
| 6. Создание условий выполнения Программы, развитие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | 300 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | Обеспечение лицензионными программными продуктами |
| 6.2. | Обслуживание и ремонт компьютерной техники | 150 | 50 | 50. | 50 | Управление образования | Обеспечение работы компьютерной техники |