Приложение №1

к  постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от  15.04.2011 №   600-п

Муниципальная целевая программа

«Развитие физической культуры, спорта и туризма

на территории муниципального образования

город Новотроицк на 2012 – 2014 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование                               Муниципальная целевая программа «Развитие

физической культуры, спорта и туризма на

территории муниципального образования

город Новотроицк на 2012-2014 годы» (далее –

Программа).

| Основание разработки | Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п.19 ч. 1 ст. 16 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г; Устав муниципального образования город Новотроицк ст. 34, 35 |
| --- | --- |
| Заказчик | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк. |
| Основные разработчики | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк. |
| Исполнители основных мероприятий Цели и задачи | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк, комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк, управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новотроицк, комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк, управление социальной защиты населения администрации муниципального образования город Новотроицк, местное отделение Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», муниципальные учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности, общественные физкультурно-спортивные организации. Привлечение органов местного самоуправления муниципального образования, общественных объединений, иных юридических и физических лиц в качестве исполнителей Программы допускается по согласованию или на договорной основе. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом; улучшение общего состояния здоровья населения муниципального образования город Новотроицк; вовлечение жителей муниципального образования город Новотроицк в активные занятия массовой физической культурой и спортом; повышение уровня подготовленности спортсменов для обеспечения их успешного выступления на областных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх. |
|  | Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи в сфере физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования город Новотроицк: осуществлять координацию взаимодействия органа управления физической культурой и спортом муниципального образования город Новотроицк с общественными организациями, физкультурно-спортивными объединениями и союзами; инициировать дальнейшее внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения в т.ч. среди инвалидов; совершенствовать систему проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, сельских игр; совершенствовать методическое, информационное обеспечение; совершенствовать систему организации физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях; профессиональных училищах, средне-специальных учебных заведений, высших учебных заведений; привлечь к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях дополнительного образования возможно большее количество детей, подростков и молодежи; создать условия для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального образования город Новотроицк на соревнованиях областного, всероссийского, международного уровня, олимпийских играх; продолжить строительство, реконструкцию и модернизацию физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем; совершенствовать процесс организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Срок реализации | обеспеченность учреждений физической культуры и спорта штатными физкультурными работниками; доля жителей муниципального образования город Новотроицк, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования; подготовка спортсменов разрядников; единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта 2012 – 2014 годы |
| Объем и источники финансирования | Местный бюджет и другие источники финансирования: 2012 – 29120 тыс. руб 2013 – 28455 тыс. руб 2014 – 3100 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация мероприятий Программы в течение 2012 – 2014 годов позволит: увеличить число постоянно занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования город Новотроицк, в том числе детей, подростков и молодежи; улучшить состояние физического здоровья населения, снизить заболеваемость за счет привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; проводить системную работу по подготовке и повышению квалификации всех работников физической культуры, спорта и туризма, довести кадровое обеспечение отрасли до 70%; повысить общий уровень обеспеченности населения муниципального образования город Новотроицк спортивным оборудованием и инвентарем, а физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями до норматива; обеспечить качественную подготовку и выступление спортсменов муниципального образования город Новотроицк, на областных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх; оптимизировать распределение бюджетных средств на развитие физической культуры, спорта и туризма, эффективность их использования, активизировать поиск внебюджетных источников финансирования. Повысить степень информированности и уровня знаний населения о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Заказчик мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств. Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новотроицк. Ход и результаты рассматриваются на аппаратных совещаниях комитета по физической культуре спорту и туризму, заседаниях городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк. |

Список сокращений

КФКСТ – Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк;

МОУДОД ДЮСШ – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;

МО – Муниципальное образование

1. Содержание  проблемы  и  обоснование  необходимости ее решения  программными методами

В последние годы проводилась  планомерная работа  по совершенствованию  процесса  физического воспитания населения, укреплению и сохранению  здоровья   детей, подростков и молодежи. Общее количество занимающихся  физической культурой, спортом и туризмом  составило 24921 чел. (22,9 % от количества жителей).

В учебную программу всех общеобразовательных учреждений введен третий  час занятий  физической культурой в неделю. Постоянно проводится  спортивно-оздоровительный фестиваль  школьной  физической культуры «Президентские состязания».

На спортивных площадках по месту жительства населения  работают  4 инструктора по физкультуре, в городе  5 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 0264 человек.

Продолжает совершенствоваться  система проведения   комплексных  спортивно-оздоровительных мероприятий, среди различных категорий населения. В городе проводятся:   городские фестивали рабочего спорта,  День бега,  всероссийские массовые соревнования: «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут».

Все большую популярность  завоевывает конкурс «Оренбургская параллель – движение   для здоровья».

Имеется прогресс и в подготовке спортивного резерва  и спортсменов высшего спортивного мастерства.

Вместе с тем  проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого  населения продолжает  оставаться актуальной. Угроза  наркотизации, алкоголизации  подростков и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и  неспособности исполнять обязанности  по несению воинской службы, трудовые обязанности по прежнему вызывает тревогу в обществе.  Остается  высокой доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к  специальной медицинской группе.

Невзирая на принимаемые меры  на территории муниципального образования не хватает спортивных сооружений и оборудования. Обеспеченность населения    спортивными  сооружениями составляет:  по плоскостным сооружениям – 40 %,   по спортивным залам 36 %, бассейнам 22 % от норматива.

Кадровое обеспечение составляет 64,1 % от нормы.

Настоящая Программа  разработана в соответствии с  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. и является комплексом первоочередных мер, направленных на поддержание  имеющихся положительных  результатов и  совершенствование   системы  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории муниципального образования город Новотроицк.

2. Цели  и  задачи, сроки реализации Программы

Целями настоящей Программы являются создание условий для реализации конституционного права граждан   на занятие на занятие физической культурой и спортом, улучшение общего состояния здоровья  населения муниципального образования город Новотроицк, повышение уровня подготовленности спортсменов  для обеспечения их  успешного выступления  на областных,  всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх.

Исходя из  поставленных целей, Программа предусматривает решение комплекса  правовых, организационных, экономических, научно-методических и социальных задач в сфере физической культуре, спорта и туризма:

координацию взаимодействия комитета по физической культуре и спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк с общественными организациями, физкультурно-спортивными объединениями и союзами;

формирование   у населения  муниципального образования  город Новотроицк  потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

дальнейшее внедрение физической культуры  и спорта в режим  учебы, труда и отдыха различных  социально-демографических групп населения;

совершенствование  системы проведения  комплексных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, сельских игр;

повышение   методического, информационного  обеспечения;

улучшение  системы организации физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях;

привлечение к занятиям в учреждениях  дополнительного  образования детей спортивной направленности возможно большего количества занимающихся;

создание условий для качественной подготовки  и успешного выступления спортсменов муниципального образования город Новотроицк на соревнованиях  областного, всероссийского, международного уровня, олимпийских играх;

строительство, реконструкция  и модернизация физкультурно-оздоровительных  и спортивных   сооружений, освещение  их современным оборудованием и инвентарем;

совершенствование  процесса  организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта.

Мероприятия Программы рассчитаны  на её выполнение  в течение 2012 – 2014 годов.

3. Система    мероприятий  Программы

Основные программные мероприятия  предусматривают:

нормативно-правовое и организационное   обеспечение (подготовка нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной реализации  пунктов программы и  создания условий  для развития  физической культуры и спорта  на территории муниципального образования город Новотроицк);

кадровое обеспечение ( реализация системы мер по обучению, переподготовке и повышению педагогического мастерства  преподавателей физического воспитания,  тренеров и организационных работников);

научно-методическое, информационное обеспечение, агитацию и пропаганду (разработка и опубликование информационных материалов, проведение  агитационных мероприятий, исследований, смотров-конкурсов);

физкультурно-оздоровительную  и спортивно-массовую работу  с населением , проведение мероприятий  (организация работы по внедрению физической культуры  в режим отдыха населения, в местах его проживания, проведение традиционных комплексных мероприятий среди различных категорий населения, содействие развитию спортивного туризма, физкультурного  движения ветеранов, лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья);

развитие материально-технической базы физической культуры и спорта (строительство и реконструкция спортивных сооружений, реализация мер по  приобретению  спортивного оборудования, инвентаря, увеличение пропускной способности  спортивных сооружений);

олимпийскую подготовку, развитие  спорта высших достижений, подготовку спортивного резерва (организация системы мероприятий по подготовке, материальному обеспечению и моральному стимулированию ведущих спортсменов   муниципального образования город Новотроицк к участию в областных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх;

совершенствование  организации  физического воспитания детей, подростков  и молодежи (реализация организационных мер, направленных  на повышение качества преподавания физической культуры, рост двигательной активности в режиме учебного дня,  максимальную  занятость во внеурочное время, развитие сети учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий).

4.  Ресурсное  обеспечение Программы

Основным источником финансирования Программы является  бюджет муниципального образования город Новотроицк. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется за счет предусмотренных средств в местном бюджете на соответствующий финансовый год.. Расходы на финансирование ежегодно уточняется с учетом  прогнозного индекса роста цен. Общий объем средств составляет:

Из местного бюджета – 60115 тыс. руб. в пределах текущего финансирования

2012 г  - 29000 тыс. руб.

2013 г  - 28135 тыс. руб.

2014 г -  2980 тыс. руб.

Из привлеченных источников – 2545 тыс. руб. (прогнозно)

2009 г – 120 тыс. руб.

2010 г – 320 тыс. руб.

2011 г – 120 тыс. руб.

5. Механизм реализации, организация управления программой и контроль,  за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется  путем реализации  ее пунктов, совместно, всеми  исполнителями.  Исполнителями основных пунктов программы   признаются: Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк,    управление образования    администрации муниципального образования город Новотроицк,  комитет  по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк, управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новотроицк, комитет по культуре  администрации муниципального образования город Новотроицк, управление социальной защиты населения администрации муниципального образования  город Новотроицк, управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк,  местное отделение Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», муниципальные учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности,  общественные физкультурно-спортивные  организации.

Комитет по  физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального  образования город Новотроицк  осуществляет  общую координацию,  организацию, экспертный и финансовый контроль  выполнения Программы, с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств, ежегодно уточняет затраты  по мероприятиям Программы, оценочные показатели и  состав исполнителей.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, ежегодно, вплоть до 2014 года, готовит отчет  о выполнении  Программы, об эффективности  использования финансовых средств, за истекший период  ее реализации.

Общий контроль   за выполнением Программы  осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк и администрация муниципального образования город Новотроицк.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность  реализации мероприятий, предусмотренных Программой, вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов.  Совокупность программных мероприятий, при ее полной реализации, позволит существенным образом  повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить  его потребность  в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

В результате  реализации Программы ожидается:

повышение уровня здоровья населения, доведение общего количества занимающихся физической культурой и спортом до 28 % ;

совершенствование системы проведения комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, увеличение количества участвующих в них;

улучшение социально-экономического положения на территории муниципального образования город Новотроицк, за счет снижения уровня заболеваемости и повышения работоспособности населения, создания рабочих мест, решение проблемы кадрового обеспечения отрасли;

увеличение пропускной способности и рост обеспеченности спортивных сооружений  муниципального образования город Новотроицк  инвентарем и оборудованием;

создание  системы подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства, ежегодное увеличение количества победителей и призеров  всероссийских,

международных соревнований,  представительство спортсменов  муниципального образования город Новотроицк  в сборных командах Российской Федерации.

Осуществление мероприятий, предусмотренных  Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру муниципального образования город Новотроицк, создать дополнительные  рабочие места,  дополнительные места активного отдыха , возможность повысить уровень физической подготовленности населения,   что в конечном счете положительно повлияет на  экономическое  и нравственное  оздоровление общества. Реализация Программы будет способствовать проведению  необходимой  информационно-образовательной работы по формированию привлекательности  имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди  детей, подростков и молодежи.

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Развитие физической

культуры, спорта и туризма  на территории

муниципального образования город

Новотроицк в 2012 – 2014 гг.»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единицы измерения | Исходные показатели | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность штатными физкультурными работниками; | Процентов к нормативу | 64,1 | 64,3 | 65,0 | 65,5 |
| 2. | Доля жителей муниципального образования город Новотроицк, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования; | Процентов | 22,9 | 23,3 | 23,6 | 24,0 |
| 3. | Подготовка спортсменов разрядников; | Чел. | МС - 1 КМС - 34 I разряд - 27 Массовые разряды - 1026 | МС - 2 КМС - 35 I разряд - 30 Массовые разряды - 1030 | МС - 2 КМС - 37 I разряд - 40 Массовые разряды - 1050 | МС - 3 КМС - 40 I разряд - 42 Массовые разряды -1055 |
| 4. | Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта; | Процентов к нормативу | 16,99 | 16,99 | 17,11 | 17,2 |

Приложение №2

к муниципальной целевой программе

«Развитие физической

культуры, спорта и туризма  на территории

муниципального образования город

Новотроицк в 2012 – 2014 гг.»

Перечень

мероприятий Программы и объемы финансирования из бюджета

муниципального образования город Новотроицк

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финанси рование | Объем финансирования, тыс.руб. (в ценах соответсвующих года) |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2012- 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принять муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации федерального, областного и законодательства в целях развития физической культуры и спорта в ДЮСШ | 2012-2014 |  | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Администрация МО город Новотроицк, КФКСиТ | Создание нормативно-правовой базы для поступательного развития физической культуры и спорта в ДЮСШ |
| 1.2 | Ежегодная подготовка аналитического материала о состоянии и развитии физкультуры и спорта в ДЮСШ | 2012-2014 |  | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Без финан. | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Организация контроля за исполнением системных мероприятий по развитию физкультуры и спорта |
| 1.3 | Разработка календарного плана физкультурно –оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 2012-2014 |  | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Без финан. | КФКСТ | Обеспечение планового проведения физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
| 1.4 | Заключение и реализация соглашений (договоров) о совместной деятельности в области физкультуры и спорта с заинтересованными организациями | 2012- 2014 |  | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Без финан. | КФКСТ | Повышение эффективности работы с общественными организациями |
| Раздел 2 Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в областных семинарах, совещаниях руководящих работников ДЮСШ | 2012- 2014 | Мест. бюджет | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | МОУДОД ДЮСШ | Повышение квалификации кадров |
| 2.2 | Проведение семинаров – практикумов по подготовке спортивных судей и обмену опытом работы | 2012- 2014 | Мест. бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Присвоение и повышение квалификации спортивных судей |
| 2.3 | Прохождение областных курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей | 2012- 2014 | Мест. бюджет | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Повышение квалификации, обмен передовым опытом, содействие продвижению на рынок услуг передовых технологий преподавания |
| 3. Информационное обеспечение, агитация и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование через средства массовой информации основные проблемы и достижения физической культуры и спорта , привлечение детского населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни | 2012- 2014 |  | Без финан. | Без финан. | Без финан. | Без финан. | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Пропаганда здорового образа жизни, агитация к повседневным занятиям физической культурой и спортом |
| 3.2 | Размещение в местах массового пребывания людей информационно-пропагандистских материалов, способствующих привлечению населения в спортивные учреждения и сооружения, пропаганде занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни. | 2012- 2014 | Мест. Бюджет Привлеченные средства | 20,0 30,0 | 20,0 10,0 | 0,0 10,0 | 0,0 10,0 | КФКСТ | Пропаганда здорового образа жизни, информирование населения об истории и развитии новотроицкого спорта |
| 3.3 | Создание документальных телевизионных фильмов о знаменитых спортсменах, развитии спорта в муниципальном образовании город Новотроицк | 2012- 2014 | Мест. Бюджет Привлеченные средства | 60,0 30,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | КФКСТ | Пропаганда здорового образа жизни, информирование населения об истории и развитии новотроицкого спорта |
| Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа со взрослым населением, проведение комплексных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта инвентарем и оборудованием | 2012- 2014 | Мест. Бюджет Привлеченные средств | 1500,0 300,0 | 500,0 100,0 | 500,0 100,0 | 500,0 100,0 | КФКСТ | Формирование современной материально-технической базы объектов спорта и учреждений, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам |
| 4.2 | Участие в областных, окружных и всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различных социальных групп населения | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 1000,0 | 300,0 | 400,0 | 300,0 | КФКСТ | Создание условия для участия новотроицких спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
| 4.3 | Городской фестиваль рабочего спорта | 2013 | Мест. Бюджет | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | КФКСТ, комитет по культуре, управление здравоохранения | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди взрослого населения |
| 4.4 | Сельские игры «Новотроицкая капель» | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | КФКСТ, комитет по культуре, управление здравоохранения |  |
| 4.5 | Проведение спартакиады среди лиц, с ограниченными возможностями | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | КФКСТ, управление соцзащиты | увеличение количества лиц данной категории, занимающихся физической культурой и спортом |
| 4.6 | Подготовка и проведение соревнований по видам спорта среди взрослого населения | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | КФКСТ | Организаций высококачественного процесса проведения спортивных стартов в целях выявления сильнейших спортсменов |
| 4.7 | Приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд муниципального образования г.Новотроицк | 2012- 2014 | Мест. Бюджет Привлеченные средств | 300,0 200,0 | 100,0 0,0 | 100,0 200,0 | 100,0 0,0 | КФКСТ | Создание условия для участия новотроицких спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
| Раздел 5. Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление материального стимулирования спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, первенствах России , мира, Европы, и их тренеров в установленном порядке | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | КФКСТ | Мотивация спортсменов к успешному выступлению на соревнованиях данного уровня |
| 5.2 | Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов и тренеров для подготовки к соревнованиям, медикаментозное и фармакологическое обеспечение | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Создание условий для участия спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
| Раздел 6. Организация физического воспитания, физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка детских подростковых клубов по месту жительства, организация работы с детьми по месту жительства | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | КФКСТ | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, обеспечение занятости детей, подростков и молодежи во внеурочное время |
| 6.2 | Спартакиада школьников «Старты надежд» | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | КФКСТ | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, выявление сильнейших спортсменов данной группы населения |
| 6.3 | Спартакиада учащихся ПУ, ССУЗов и студентов ВУЗа «Рабочая смена» | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | КФКСТ |  |
| 6.4 | Спартакиада среди детских дворовых клубов по месту жительства | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | КФКСТ |  |
| 6.5 | Спартакиада среди детских дошкольных учреждений : «Малые олимпийские игры» | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | КФКСТ |  |
| 6.6 | Спартакиада среди городских и загородных лагерей отдыха | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | КФКСТ |  |
| 6.7 | Мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным дням | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Патриотическое воспитание |
| 6.8 | Проведение соревнований городского и областного уровня по видам спорта | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | КФКСТ | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, выявление сильнейших спортсменов данной группы населения |
| 6.9 | Организация и проведение традиционных турниров | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Рост спортивного мастерства спортсменов ДЮСШ |
| 6.10 | Участие в соревнованиях областного, городского уровня по видам спорта | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Выявление лучших спортсменов |
| 6.11 | Оборудование кабинета по контролю за учащимися и спортсменами ДЮСШ | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ, управление здравоохранения | Оснащение ДЮСШ необходимым современным медицинским оборудованием, медикаментами создание условий для участия спортсменов в соревнованиях |
| 6.12 | Приобретение медикаментов, необходимых для обслуживания соревнований, формирование аптечек скорой помощи | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МОУДОД ДЮСШ |  |
| 6.13 | Участие в смотре-конкурсе среди ДЮСШ , тренеров-преподавателей работающих в них, по подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства на уровне города и области | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Выявление лучшей спортивной школы и лучшего тренера-преподавателя на уровне города и области |
| 6.14 | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди дворовых площадок по месту жительства | 2012- 2014 | Мест. Бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КФКСТ | Определить лучшую спортивную площадку по месту жительства |
| Раздел 7. Строительство и реконструкция спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство ледового дворца | 2012 2013 | Мест. Бюджет | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и капитального строительства | Совершенствование материальной базы муниципальных учреждений, повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 7.2 | Реконструкция легкоатлетического манежа | 2012 | Мест. Бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | МОУДОД ДЮСШ-2 |  |

Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму

администрации МО город Новотроицк                                                                                                       А.А. Артемьев

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб., в действующих ценах, всего) | В том числе за счет средств |  | Ответственный за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджета муниципального образования | Привлеченных средств |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принять муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации федерального, областного и законодательства в целях развития физической культуры и спорта в ДЮСШ | 2012 – 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Администрации муниципального образования город Новотроицк (администрация МО), комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк (КФКСТ) | Создание нормативно-правовой базы для поступательного развития физической культуры и спорта в ДЮСШ |
| 2. | Ежегодная подготовка аналитического материала о состоянии и развитии физкультуры и спорта в ДЮСШ | 2012-2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Организация контроля за исполнением системных мероприятий по развитию физкультуры и спорта |
| 3. | Разработка календарного плана физкультурно –оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 2012-2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КФКСТ | Обеспечение планового проведения физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
| 4. | Заключение и реализация соглашений (договоров) о совместной деятельности в области физкультуры и спорта с заинтересованными организациями | 2012- 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Повышение эффективности работы с общественными организациями |
|  | Всего по разделу 1: | 2012 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| Раздел 2 Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областных семинарах, совещаниях руководящих работников ДЮСШ | 2012 2013 2014 | 55,0 55,0 55,0 | 55,0 55,0 55,0 | 0,0 0,0 0,0 | МОУДОД ДЮСШ | Повышение квалификации кадров |
| 2. | Проведение семинаров – практикумов по подготовке спортивных судей и обмену опытом работы | 2012 2013 2014 | 15,0 15,0 15,0 | 15,0 15,0 15,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Присвоение и повышение квалификации спортивных судей |
| 3. | Прохождение областных курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей | 2012 2013 2014 | 55,0 55,0 55,0 | 55,0 55,0 55,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Повышение квалификации, обмен передовым опытом, содействие продвижению на рынок услуг передовых технологий преподавания |
|  | Всего по разделу 2: | 2012 2013 2014 | 125,0 125,0 125,0 | 125,0 125,0 125,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 3. Информационное обеспечение, агитация и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование через средства массовой информации основные проблемы и достижения физической культуры и спорта , привлечение детского населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни | 2012 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Пропаганда здорового образа жизни, агитация к повседневным занятиям физической культурой и спортом |
| 2. | Размещение в местах массового пребывания людей информационно-пропагандистских материалов, способствующих привлечению населения в спортивные учреждения и сооружения, пропаганде занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни. | 2012 2013 2014 | 30,0 10,0 10,0 | 20,0 0,0 0,0 | 10,0 10,0 10,0 | КФКСТ | Пропаганда здорового образа жизни, информирование населения об истории и развитии новотроицкого спорта |
| 3 | Создание документальных телевизионных фильмов о знаменитых спортсменах, развитии спорта в муниципальном образовании город Новотроицк | 2012 2013 2014 | 30,0 30,0 30,0 | 20,0 20,0 20,0 | 10,0 10,0 10,0 |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | 2012 2013 2014 | 60,0 40,0 40,0 | 40,0 20,0 20,0 | 20,0 20,0 20,0 |  |  |
| Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа со взрослым населением, проведение комплексных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта инвентарем и оборудованием | 2012 2013 2014 | 600,0 600,0 600,0 | 500,0 500,0 500,0 | 100,0 100,0 100,0 | КФКСТ | Формирование современной материально-технической базы объектов спорта и учреждений, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам |
| 2. | Участие в областных, окружных и всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различных социальных групп населения | 2012 2013 2014 | 300,0 400,0 300,0 | 300,0 400,0 300,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Создание условия для участия новотроицких спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
| 3. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Городской фестиваль рабочего спорта | 2013 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | КФКСТ, комитет по культуре, управление здравоохранения | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди взрослого населения |
| 3.2 | Сельские игры «Новотроицкая капель» | 2012 2013 2014 | 30,0 30,0 30,0 | 30,0 30,0 30,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, комитет по культуре, управление здравоохранения |  |
| 3.3 | Проведение спартакиады среди лиц, с ограниченными возможностями | 2012 2013 2014 | 10,0 10,0 10,0 | 10,0 10,0 10,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, управление соцзащиты | увеличение количества лиц данной категории, занимающихся физической культурой и спортом |
| 3.4. | Подготовка и проведение соревнований по видам спорта среди взрослого населения | 2012 2013 2014 | 80,0 80,0 80,0 | 80,0 80,0 80,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Организаций высококачественного процесса проведения спортивных стартов в целях выявления сильнейших спортсменов |
| 3.5 | Приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд муниципального образования г.Новотроицк | 2012 2013 2014 | 100,0 300,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 | 0,0 200,0 0,0 | КФКСТ | Создание условия для участия новотроицких спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
|  | Всего по разделу 4: | 2012 2013 2014 | 1120,0 1475,0 1120,0 | 1020,0 1175,0 1020,0 | 100,0 300,0 100,0 |  |  |
| Раздел 5. Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление материального стимулирования спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, первенствах России , мира, Европы, и их тренеров в установленном порядке | 2012 2013 2014 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Мотивация спортсменов к успешному выступлению на соревнованиях данного уровня |
| 2. | Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов и тренеров для подготовки к соревнованиям, медикаментозное и фармакологическое обеспечение | 2012 2013 2014 | 120,0 120,0 120,0 | 120,0 120,0 120,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Создание условий для участия спортсменов в соревнованиях высокого уровня |
|  | Всего по разделу 5 в т.ч : | 2012 2013 2014 | 170,0 170,0 170,0 | 170,0 170,0 170,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| Раздел 6. Организация физического воспитания, физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка детских подростковых клубов по месту жительства, организация работы с детьми по месту жительства | 2012 2013 2014 | 120,0 120,0 120,0 | 120,0 120,0 120,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, обеспечение занятости детей, подростков и молодежи во внеурочное время |
| 2. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спартакиада школьников «Старты надежд» | 2012 2013 2014 | 60,0 60,0 60,0 | 60,0 60,0 60,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, выявление сильнейших спортсменов данной группы населения |
| 2.2 | Спартакиада учащихся ПУ, ССУЗов и студентов ВУЗа «Рабочая смена» | 2012 2013 2014 | 35,0 35,0 35,0 | 35,0 35,0 35,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ |  |
| 2.3 | Спартакиада среди детских дворовых клубов по месту жительства | 2012 2013 2014 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ |  |
| 2.4 | Спартакиада среди детских дошкольных учреждений : «Малые олимпийские игры» | 2012 2013 2014 | 40,0 40,0 40,0 | 40,0 40,0 40,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКС |  |
| 2.5 | Спартакиада среди городских и загородных лагерей отдыха | 2012 2013 2014 | 60,0 60,0 60,0 | 60,0 60,0 60,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ |  |
| 2.6 | Мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным дням | 2012 2013 2014 | 105,0 105,0 105,0 | 105,0 105,0 105,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Патриотическое воспитание |
| 2.7 | Проведение соревнований городского и областного уровня по видам спорта | 2012 2013 2014 | 150,0 150,0 150,0 | 150,0 150,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, выявление сильнейших спортсменов данной группы населения |
| 2.8 | Организация и проведение традиционных турниров | 2012 2013 2014 | 200,0 200,0 200,0 | 200,0 200,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Рост спортивного мастерства спортсменов ДЮСШ |
| 3. | Участие в соревнованиях областного, городского уровня по видам спорта | 2012 2013 2014 | 700,0 700,0 700,0 | 700,0 700,0 700,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Выявление лучших спортсменов |
| 4. | Организация работы медицинского персонала в ДЮСШ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование кабинета по контролю за учащимися и спортсменами ДЮСШ | 2012 2013 2014 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ, управление здравоохранения | Оснащение ДЮСШ необходимым современным медицинским оборудованием, медикаментами создание условий для участия спортсменов в соревнованиях |
| 4.2. | Приобретение медикаментов, необходимых для обслуживания соревнований, формирование аптечек скорой помощи | 2012 2013 2014 | 30,0 30,0 30,0 | 30,0 30,0 30,0 | 0,0 0,0 0,0 | МОУДОД ДЮСШ |  |
| 5. | Участие в смотре-конкурсе среди ДЮСШ , тренеров-преподавателей работающих в них, по подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства на уровне города и области | 2012 2013 2014 | 25,0 25,0 25,0 | 25,0 25,0 25,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ, МОУДОД ДЮСШ | Выявление лучшей спортивной школы и лучшего тренера-преподавателя на уровне города и области |
| 6. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди дворовых площадок по месту жительства | 2012 2013 2014 | 20,0 20,0 20,0 | 20,0 20,0 20,0 | 0,0 0,0 0,0 | КФКСТ | Определить лучшую спортивную площадку по месту жительства |
|  | Всего по разделу 6 | 2012 2013 2014 | 1645,0 1645,0 1645,0 | 1645,0 1645,0 1645,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| Раздел 7. Строительство и реконструкция спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство ледового дворца | 2012 2013 | 25000,0 25000,0 | 25000,0 25000,0 | 0,0 0,0 | Управление архитектуры и капитального строительства | Совершенствование материальной базы муниципальных учреждений, повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 2. | Реконструкция легкоатлетического манежа | 2012 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | МОУДОД ДЮСШ-2 |  |
|  | Всего по разделу 7 | 2012 2013 | 26000,0 25000,0 | 26000,0 25000,0 | 0,0 0,0 |  |  |
|  | Всего по приложению 1 Итого | 2012 2013 2014 | 29120,0 28455,0 3100,0 60675,0 | 29000,0 28135,0 2980,0 60115,0 | 120,0 320,0 120,0 560,0 |  |  |

Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму

администрации МО город Новотроицк                                                                                                       А.А. Артемьев