Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования

город Новотроицк

от  05.10.2011  №   1681-п

П Л А Н

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2011-2012 года

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка паспортов пожарной безопасности сельских населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк | руководители администраций сельских населенных пунктов | до 15.10.2011 |
| 2 | Проверка противопожарного водоснабжения | руководители организаций, 24 ПЧ по охране города Новотроицка | до 01.10.2011 |
| 3 | Обеспечение исправного состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | руководители организаций, председатели садоводческих товариществ, руководители сельскохозяйственных предприятий | до 05.10.2011 |
| 4 | Обеспечение населенных пунктов противопожарным запасом воды; телефонной связью; средствами звукового оповещения о пожаре; пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами) | руководители администраций сельских населенных пунктов, начальник районного узла связи города Новотроицка | до 10.10.2011 |
| 5 | Проведение совещаний с председателями садоводческих товариществ о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период | председатели садоводческих товариществ | до 10.10.2011 |
| 6 | Подготовка частного сектора к осенне-зимнему пожароопасному сезону (чистка дымоходов, очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей и т.д.) | население муниципального образования город Новотроицк | до 15.10.2011 |
| 7 | Проведение комплекса надзорно-профилактических ме- роприятий по проверке населенных пунктов, садоводче- ских товариществ и прочих объектов, подверженных угрозе распространения пожаров | отдел надзорной деятельности по городу Новотроицку | на весь период |
| 8 | Обеспечить запасы горюче-смазочных материалов | # руководители администраций сельских населенных пунктов | до 15.10.2011 |
| 9 | Корректировка плана-графика тушения пожаров и карточек тушения пожаров, расписания выездов подразделений Новотроицкого гарнизона пожарной охраны | # 24 ПЧ по охране города Новотроицка | до 15.10.2011 |
| 10 | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к осенне-зимнему пожароопасному сезону | руководители предприятий, организаций, собственники объектов с массовым пребыванием людей | до 15.10.2011 |