Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

от  29.12.2011     №  2298-п

ПЛАН

мероприятий  долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования город Новотроицк на период до 2013 года»

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования | Получатели средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |
| 1 | Создание заинтересованности в повышения эффективности использования финансовых ресурсов и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления неучтенного муниципального имущества и включения его в реестр муниципального имущества, выявление на территории муниципального образования город Новотроицк бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующего признания права муниципальной собственности на такое имущество | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012-2013г. | 200 | 100 |  | 100 | Местный бюджет | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 3 | Проведение энергетического обследования помещений муниципальных учреждений и составление энергетических паспортов | ГРБС |  | 9 460 | 9 460 |  |  | Местный бюджет | ГРБС |
| 4 | Повышение профессиональной подготовки работников финансово-экономических служб администрации муниципального образования город Новотроицк и бухгалтеров муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012 -2013 гг. | 120 | 60 |  | 60 | Местный бюджет | Финансовое управление, администрация МО город Новотроицк, ГРБС |
| 5 | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации, ГРБС | 2012-2013 гг. | - | - |  | - | - | - |
| 6 | Популяризация муниципального образования город Новотроицк в целях создания благоприятного инвестиционного климата, расширения налогового потенциала. | структурные подразделения администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012-2013 гг. | - | - |  | - | - | - |
| 7 | Совершенствование системы финансового управления главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и утверждение проекта приказа финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета. | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012 г. | - | - |  |  | - | - |
| 9 | Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании город Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка долгосрочного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования город Новотроицк | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012 г. | - | - |  |  | - | - |
| 11 | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Новотроицк, определяющего порядок принятия решения о разработке и утверждении долгосрочных и ведомственных муниципальных программ в соответствии с требованиями программно-целевого метода формирования бюджета | Экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012 г. | - | - |  |  | - | - |
| 12 | Переход к программно-целевой структуре расходов местного бюджета путем изменения порядка составления и утверждения местного бюджета | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2013 г. | - | - |  |  | - | - |
| 13 | Доработка правовых актов об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) для формирования муниципального задания подведомственным муниципальным учреждениям | структурные подразделения администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012 г. | - | - |  |  | - | - |
| 14 | Повышение уровня технической оснащенности и программного обеспечения органов, задействованных в бюджетном процессе | Администрация муниципального образования город Новотроицк; Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012-2013 гг. | 1 805 | 1 115 |  | 690 |  | Администрация муниципального образования город Новотроицк; Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 15 | Повышение результативности муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальный финансовый контроль, в соответствие с нормами бюджетного законодательства и модернизацией бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк ГРБС | 2012-2013 гг. | - |  |  |  | - | - |
| 17 | Усиление внутреннего контроля за деятельностью муниципальных учреждений и за соблюдением получателями субсидий определенных условий, установленных при предоставлении субсидии | ГРБС | 2012-2013 гг. | - |  |  |  | - | - |
| 18 | Размещение обзорной информации 2 раза в год по проведенным контрольным мероприятиям на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | 2012-2013 гг. | - |  |  |  | - | - |
| 19 | Итого по программе: |  |  | 11585 |  | 10735 | 850 |  |  |