|  | Приложение № 2 к муниципальной целевой Программе «Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы

«Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк» на 2012-2014 годы

| № п/п | Мероприятие Программы | Направления расходов | Объемы финансирования (тыс.рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  | Заказчик | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2012-2014 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приобретение компьютерного оборудования, поэтапная замена устаревшего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение персональных компьютеров для замены устаревшего оборудования | Приобретение и установка | 3000 тыс.руб. | 1000 тыс.руб. | 1000 тыс.руб. | 1000 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Замена устаревшего оборудования |
| 1.2. | Приобретение мобильных классов | Приобретение и установка | 3600 тыс.руб. | 1200 тыс.руб. | 1200 тыс.руб. | 1200 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение качества образования |
| 1.3. | Приобретение программного комплекса «Электронная учительская» | Приобретение и установка | 150 тыс.руб. | 50 тыс.руб. | 50 тыс.руб. | 50 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение административной деятельности образовательного учреждения |
| 1.4. | Приобретение персональных компьютеров в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей - 80 | Приобретение, установка и обслуживание | 360 тыс.руб. | 120 тыс.руб. | 120 тыс.руб. | 120 тыс.руб. | Дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | Улучшение материально-технического оснащения |
| 2. | Приобретение и монтаж специализированных информационно-технологических учебных кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение специализированных кабинетов физики – 17 кабинетов | Приобретение и установка | 25500 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 7500 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение качества образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Приобретение специализированных кабинетов химии – 17 кабинетов | Приобретение и установка | 25500 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 7500 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение качества образования |
| 2.3. | Приобретение специализированных кабинетов биологии – 17 кабинетов | Приобретение и установка | 25500 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 7500 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение качества образования |
| 2.4. | Приобретение специализированных кабинетов информатики – 17 кабинетов | Приобретение и установка | 25500 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 9000 тыс.руб. | 7500 тыс.руб. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Улучшение качества образования |
| 3. | Подключение учреждений к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подключение к сети Интернет дошкольных образовательных учреждений | Подключение | 277,500 тыс.руб. | 92,500 тыс.руб. | 92,500 тыс.руб. | 92,500 тыс.руб. | Дошкольные образовательные учреждения | Повышение информационной грамотности |
| 3.2. | Подключение к сети Интернет учреждений дополнительного образования детей | Подключение | 30 тыс.руб. | 10 тыс.руб. | 10 тыс.руб. | 10 тыс.руб. | Учреждения дополнительного образования детей | Повышение информационной грамотности |
|  |  | Всего: | 109 417,5 тыс.руб. | 38 472,5 тыс.руб. | 38 472,5 тыс.руб. | 32 472,5 тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |