## Лист1
Таблица №3: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Содержание мероприятий | Результаты мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования
(млн.руб.)
[6 empty] | Всего | в том числе по годам:
[7 empty] | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Направление1. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства
1.1. | Мониторинг, анализ нормативных правовых актов в части муниципальной поддержки малого предпринимательства | Отчет о проведенном мониторинге и анализе нормативных правовых актов | Юридический отдел администрации МО г.Новотроицк, Фонд ПМП МО г.Новотроицк, Городской Совет депутатов | Декабрь 2011г | Не требует финансирования
Декабрь 2012г
Декабрь 2013г
1.2. | Мониторинг затруднений, возникающих у предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности, административных барьеров | Отчет о проведенной экспертизе. | Юридический отдел администрации МО г.Новотроицк | Декабрь 2011г | Не требует финансирования
|  | Количество опрошенных субъектов МСП – не менее 100 ежегодно; | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | Декабрь 2012г
|  | Регулярное проведение мониторинга: |  | Декабрь 2013г
а) потребностей субъектов МСП в создании организаций инфраструктуры поддержки МСП на муниципальном уровне;
б) потребностей субъектов МСП в финансовых услугах (с выработкой рекомендаций по реальному применению мер финансовой поддержки МСП);
в)потребностей субъектов МСП в консультационных услугах (в том числе по кредитному и юридическому консультированию);
1.3. | Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Проведение опросов и исследований. | Разработка программы развития малого предпринимательства в МО г. Новотроицк на следующий период, с учетом проведенных исследований | Отдел потребительского рынка и услуг администрации МО г.Новотроицк | 2011г. | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 2012г. |  | 0
|  |  |  | 2013г. |  | 0
1.4. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства | Подготовка отчета с отражением тенденций развития субъектов МСП в зависимости от их финансового состояния (в том числе с определением темпов роста числа предприятий с ухудшающимся финансовым состоянием и выработкой рекомендаций по изменении. ситуации) | Экономический отдел МО г.Новотроицк | 2011г. | Не требует финансирования | 0
|  |  |  | 2012г. |  | 0
|  |  |  | 2013г. |  | 0
1.5. | Распространение информации о существующей системе государственной поддержки СМП (СМИ, Интернет и др.) | Количество публикаций в СМИ: | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 2011г. | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2011г. – 15
2012г. – 15
2013г. – 15
|  | Количество подготовленных видеоматериалов: |  | 2012г.
2011г. – 9
2012г. – 9
2013г. – 9
|  | Общее количество размещенных информационных сообщений с использованием средств наружной, печатной, электронной рекламы: |  | 2013г.
2011г. – 24
2012г. – 24
2013г. – 24
1.6. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства МО, в т.ч. получивших поддержку | Отчет о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства МО г.Новотроицк получивших поддержку | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | Декабрь 2011г. | Не требует финансирования | 0
|  |  |  | Декабрь 2012г. |  | 0
|  |  |  | Декабрь 2013г. |  | 0
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего по разделу | [5 empty] | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Направление 2.: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1. | Субсидирование субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для МО отраслях, компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях | Количество субъектов МСП получивших субсидию части процентной ставки – 2. ежегодно | Финансовый отдел администрации МО г.Новотроицк | ежегодно | Средства местного бюджета | 1.21 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | Средства областного бюджета | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 8.74 | 2.9 | 2.9 | 2.9
|  | Количество субъектов, получивших займы с Гарантийного Фонда - 3; с Фонда ПМП г.Новотроицка - 7 | Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области;Фонд ПМП МО г.Новотроицк | ежегодно | Средства местного бюджета | 4.2 | 1 | 1.1 | 2.1
2.2. | Выдача займов, микрозаймов субъектам малого бизнеса, на льготных условиях, Фондом поддержки малого предпринимательства МО г.Новотроицк |  |  |  | Средства областного бюджета | 45.6 | 14.4 | 14.6 | 16.6
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 153.9 | 42.3 | 56 | 55.6
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 12.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3
2.3. | Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию инвестиционных проектов МСП | Количество подготовленных и проведенных мероприятий - 2 | Экономический отдел администрации МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
2.4. | Организация консультаций для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки, проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства в банках | Количество подготовленных и проведенных мероприятий - 5 | Фонд ПМП МО город Новотроицк; Экономический отдел администрации МО г.Новотроицк | ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2.5. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках Программы. | Отчет о проведенном мониторинге с приложением Актов физической экспертизы | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
[5 empty] | Средства местного бюджета | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 2.5
[5 empty] | Средства областного бюджета | 47.7 | 15.1 | 15.3 | 17.3
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 162.6 | 45.2 | 58.9 | 58.5
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 12.96 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Всего по разделу | [5 empty] | 228.66 | 66.02 | 80.02 | 82.62
Направление 3: Обеспечение доступа к муниципальному имуществу.
3.1. | Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | Подготовка отчета на конец года по потребности субъектов МСП в имуществе | КУМИ МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
3.2. | Формирование перечня земельных участков под застройку объектов недвижимости эконом-класса и бизнес-инкубаторов с целью последующей сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса | Подготовка перечня земельных участков возможных для передачи в аренду субъектам МСП | КУМИ МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
3.3. | Организация методической работы и системы мониторинга, контроля за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду | Формирование реестра муниципальной собственности переданной в аренду СМСП. | КУМИ МО г.Новотроицк | 2012г. | Не требует финансирования | 0
3.4. | Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением субъектам МСП преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке | Формирование реестра муниципальной собственности перешедшей в собственность СМСП на основании сделки купли-продажи | КУМИ МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
3.5. | Формирование перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении под строительство собственных объектов (производственного, торгового, складского и иного назначения) и в выкупе незавершенных строительством объектов | Формирование реестра земельных участков на территории МО г. Новотроицк, не обремененных какими- либо правами. Консультационная поддержка СМСП необходимая для оперативного заключения договоров аренды ЗУ под строительство, а так же при выкупе таких ЗУ. Снижение уровня административных и правовых барьеров при осуществлении сделки купли-продажи ЗУ | КУМИ МО г.Новотроицк | ежегодно | Не требует финансирования | 0
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Направление 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационная и
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.1. | Организация и проведение обучения специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Повышение уровня знаний специалистов инфраструктуры СМСП. Количество специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства - 3 | Фонд ПМП МО город Новотроицк | ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.1 | 0.05 |  | 0.05
4.2. | Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с освещением встречи в СМИ | Количество субъектов получивших консультационную поддержку - 40 | Фонд ПМП МО город Новотроицк | ежеквартально | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.075 | 0.02 | 0.025 | 0.03
4.3. | Проведение конференций по вопросам развития малого предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей территориальных органов федеральных органов власти, органов исполнительной и законодательной власти МО и Субъекта Федерации | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 1 | Фонд ПМП МО город Новотроицк | ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.08
4.4. | Создание телефонов "горячей линии" по оказанию скорой и безвозмездной консультационной помощи предпринимателям, а также прием жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов. | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 4 | Фонд ПМП МО г.Новотроицк, ТПП | ежегодно | Не требует финансирования | 0
4.5. | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 2 | Фонд ПМП МО г.Новотроицк, ТПП | ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
4.6. | Издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития предпринимательства на территории МО г.Новотроицк, включая материалы по вопросам оформления земли, согласования строительства, проведения реконструкции объектов | Количество подготовленных и растиражированных изданий – 3 | Фонд ПМП МО г.Новотроицк, ТПП | 2013г. | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.1 |  |  | 0.1
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.815 | 0.25 | 0.205 | 0.36
Всего по разделу | [5 empty] | 0.815 | 0.25 | 0.205 | 0.36
Направление 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
5.1. | Проведение тематических семинаров по вопросам юридического, финансового характера и ведения бизнеса | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 2 | Фонд ПМП МО г.Новотроицк, ТПП | Каждое полугодие | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего по разделу | [5 empty] | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Направление 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
6.1. | Организация и проведение конкурса "Предприниматель года" в разных номинациях | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 1 | Отдел потребительского рынка и услуг администрации МО г.Новотроицк; Фонд ПМП МО г.Новотроицк | ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.09
6.2. | Организация и проведение конкурсов на лучшие: - молодежный проект; - профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг, и другое | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 2 | Отдел потребительского рынка и услуг администрации МО г.Новотроицк; Фонд ПМП МО г.Новотроицк | Каждые полгода | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.09
6.3. | Проведение тематических встреч учащейся молодежи с руководителями предприятий и организаций инфраструктуры малого бизнеса | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 2 | Отдел потребительского рынка и услуг администрации МО г.Новотроицк; Фонд ПМП МО г.Новотроицк | Каждые полгода | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.19
Всего по разделу | [5 empty] | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.19
Направление 7. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства, развитие инвестиционной активности
предпринимательства
7.1. | Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в предпринимательство МО | Количество подготовленных и проведенных мероприятий – 2 | Экономический отдел администрации МО г.Новотроицк; Фонд ПМП МО г.Новотроицк | Ежегодно | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
7.2. | Сопровождение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество инвестиционных проектов - 2 | Фонд ПМП МО г.Новотроицк; Финансовый отдел администрации МО г.Новотроицк | Ежегодно | Не требует финансирования | 0
[5 empty] | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по разделу | [5 empty] | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | Средства местного бюджета | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 2.5
[5 empty] | Средства областного бюджета | 47.7 | 15.1 | 15.3 | 17.3
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 162.6 | 45.2 | 58.9 | 58.5
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Фонд ПМП МО г.Новотроицк | 14.645 | 4.84 | 4.815 | 4.99
Всего по Программе | [5 empty] | 230.345 | 66.54 | 80.515 | 83.29