Приложение № 2 к муниципальной Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк на 2012-2014 годы

Перечень  мероприятий  и объемы  финансирования  из бюджетов всех   уровней.

| № п/п | Программы |  | Мероприятия |  |  | Объем финансирования (млн. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего за 2012-2014 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  | 153,8 |  | 75,5 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. Совершенствование механизмов регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк |  |  | Приведение действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства; создание наиболее полной правовой базы муниципальных нормативных правовых актов в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.2. | Подготовка и публикация информационных материалов и аналитических обзоров о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк |  |  |  |  | 11,3 |  | 5,5 | 5,8 |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк, отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  | Обеспечение повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства во всех направлениях ведения бизнеса. Повышение общественного статуса предпринимательской деятельности. Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства |
| 1.3. | Бесплатные консультации по вопросам применения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк, Юридический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  | Повышение образовательного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, конкурсов |  | Оформление информационно-аналитических материалов в соответствии с тематикой мероприятия; организация и проведение семинаров для малого и среднего предпринимательства; участие в конференциях по вопросам малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодных праздников: «День российского предпринимательства»; "Предприятия современного сервиса» , «Оформление витрин и торговых к Новому году», «Оформление прилегающей территории к Дню города» |  |  | 47 |  | 22,1 | 24,9 |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк, Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  | Расширение контактов между предпринимателями, ассоциациями и объединениями предпринимателей и органами местного самоуправления, распространение опыта работы инфраструктуры; выработка стратегических приоритетов в направлениях поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и участие в проведении обучающих семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, съездов, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 52,5 |  | 27,6 | 24,9 |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк |  |  | Совершенствование деловых качеств субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров, вовлечение общественных организаций в процессы разработки, реализации, оценки эффективности мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса |
| 3. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация и проведение выставок товаров местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк, Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  | Содействие развитию рынка сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк, повышение статуса предпринимательской деятельности |
| 3.2. |  | Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга |  |  |  | 43 |  | 20,3 | 22,7 |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк, Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  | Содействие развитию рынка сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк, повышение статуса предпринимательской деятельности |
| 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области развития микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Выдача займов, микрозаймов, субъектам малого бизнеса, на льготных условиях, Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк | Совершенствование деловых качеств субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров, вовлечение общественных организаций в процессы разработки, реализации, оценки эффективности мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства |  |