Приложение № 4 к муниципальной целевой

программе «Развитие системы образования

на территории муниципального образования

город Новотроицк  на 2011-2014 годы»

Подпрограмма

#### «Талантливые дети»

Содержание

| I. Паспорт Подпрограммы…………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| II. Основное содержание…………………………………………………… | 5 |
| 1.Характеристика проблемы……………………………………………….. | 5 |
| 2.Основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации Подпрограммы, целевых индикаторов и показателей……..…………………. | 5 |
| 3.Перечень мероприятий Подпрограммы………………………………… | 6 |
| 4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы…………………………………. | 6 |
| 5.Механизм реализации мероприятий Подпрограммы….……………….. | 6 |
| 6.Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы……………………………………………………………… | 7 |
| 7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы……………………………………………………………… | 7 |
| Приложения: |  |
| Приложение № 1 «Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы»……………………………… | 8 |
| Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования из местного бюджета»…………………………………… | 9 |

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Талантливые дети |
| --- | --- |
| Заказчик | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Заказчик координатор | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Основные разработчики Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк, информационно-методический центр управления образования, образовательные учреждения всех типов и видов, расположенные на территории муниципального образования город Новотроицк |
| Цели и задачи Подпрограммы | - Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармонического развития одарённых детей и их творческой самореализации. - Осуществление адресной поддержки и социальной защиты одарённых детей. -Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению и обучению одарённых и талантливых детей, поддержка педагогов. -Развитие и поддержка учреждений, работающих с одарёнными детьми. -Научно-методическое и информационное обеспечение программы. -Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одарёнными детьми. -оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста; -количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы; -количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. (Указано в Приложении № 1 Подпрограммы) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2011 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 696тыс.руб.: 2011 год - 0 тыс.руб. 2012 год – 0 тыс.руб. 2013 год – 0 тыс. руб. 2014 год - 696 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей с охватом к 2014 году до 40 процентов детского населения школьного возраста; -формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста; -увеличение к 2014 году на 5 процентов количества одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях в рамках подпрограммы. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | Заказчик мероприятий Подпрограммы несет ответственность за их качественное и своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств. |

II. Основное содержание

I. Характеристика проблемы

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи на муниципальном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.

В прошлом учебном году в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 3877 учащихся 2-11классов,  определены 102 победителя и 213 призеров. 88 учащихся  приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, 2 из них стали победителями и 12 призёрами.

В команду Оренбургской области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников вошли пять  новотройчан.

Для детей, имеющих повышенный уровень познавательных способностей организована работа городского научного общества учащихся.  В 2009-2010 учебном году работало 13 групп. Каждым педагогом общества разработана образовательная программа на 3 года обучения.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры, спорта и других специалистов.

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование муниципальной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.

Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями.

2. Основные цели и задачи, сроки и реализации Подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы «Талантливые дети» является создание оптимальных социально-педагогических условий для гармонического развития одарённых детей и их творческой самореализации.

Задачами Подпрограммы являются:

-осуществление адресной поддержки и социальной защиты одарённых детей;

-обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению и обучению одарённых и талантливых детей, поддержка педагогов;

-развитие и поддержка учреждений, работающих с одарёнными детьми;

-научно-методическое и информационное обеспечение программы;

-обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одарёнными детьми;

-оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям.

Срок реализации Подпрограммы - 2011-2014 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2  к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществить в размере 696 тыс. рублей.  По годам:

2011 год - 0 тыс.руб.

2012 год – 0 тыс.руб.

2013 год – 0 тыс. руб.

2014 год - 696 тыс. руб.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств городского бюджета;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Подпрограммы;

- уточнение объемов финансирования Подпрограммы.

6.Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы

Заказчиком  - координатором Подпрограммы, распорядителем средств городского бюджета является управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк.

Управление образования осуществляет:

- координацию реализации Подпрограммы;

- организацию выполнения мероприятий Подпрограммы;

- контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, своевременного и в полном объеме выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

- подготовку информации и отчетов о выполнении Подпрограммы;

- совершенствование механизма реализации Подпрограммы;

- подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму.

Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Подпрограммы из городского бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на программные мероприятия.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет создана  система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда муниципального образования, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.

Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, увеличится к 2014 году на 5 процентов по сравнению с данными 2010 года.

Приложение № 1 к Подпрограмме

«Талантливые дети» муниципальной

целевой Программы «Развитие системы

образования на территории муниципального

образования город Новотроицк

на 2011-2014 годы»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации Подпрограммы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Показатели эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Удельный вес детей и подростков в возрасте 7–18 лет, принимающих участие в школьных олимпиадах | проценты | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 |
| 2 | Удельный вес обучающихся и воспитанников в возрасте 14–18 лет, участвующих в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | проценты | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 |
| 3 | Удельный вес учащихся, участвующих в различных международных конкурсах | проценты | 52,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| 4 | Удельный вес победителей и призеров в региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников | проценты | 15,9 | 17 | 18 | 19 | 21 |

Приложение № 2 к Подпрограмме

«Талантливые дети» муниципальной

целевой Программы «Развитие системы

образования на территории муниципального

образования город Новотроицк

на 2011-2014 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы и объемы финансирования из местного бюджета

| № п/п | Мероприятие программы | Направления расходов | Объемы финансирования (тыс.рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2011-2014 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе – в том числе: |  | 696 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 696 |  |  |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия по реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание банка данных об одаренных детях в образовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк | Получение диагностических данных об одаренности детей |
| 1.2. | Изучение способностей и возможностей педагогов управлять процессом развития одаренных учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банк данных о педагогах |
| 1.3. | Создание и пополнение банка диагностических методик общей и специальной одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банк диагностических методик |
| 1.4. | Организация в дошкольных образовательных учреждениях ранней диагностики доминирующих способностей детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банк данных и прогнозирование одаренности |
| 1.5. | Приобретение, подбор и накопление методической литературы по проблеме | # Приобретение методической литературы | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  | Повышение качества преподавания предметов |
| 1.6. | Организация информационных выставок по проблеме | Приобретение канцтоваров | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | Повышение уровня подготовки учителей |
| 1.7. | Разработка практических рекомендаций по составлению программ индивидуального развития одаренных детей. Создание программ индивидуального развития одаренных учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня преподавания различных предметов при работе с талантливыми детьми |
| 1.8. | Проведение городских предметных олимпиад | Приобретение канцтоваров, дипломов | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  | Выявление одаренных детей |
| 1.9. | Проведение учебно-тренировочных сборов профильных интеллектуальных и творческих смен в каникулярное время | Оплата преподавателям | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 180 |  |  | Создание условий для повышения интеллектуальных способностей учащихся |
| 1.10. | Выплата стипендий города Новотроицка учащимся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Выплата стипендий учащимся | 96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 96 |  |  | Поощрение учащихся |
| 1.11. | Проведение научных конференций, интеллектуальных турниров и конкурсов для школьников | Приобретение канцтоваров, дипломов | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  | Расширение форм и методов работы с одарненными детьми |
| 1.12. | Проведение торжественных мероприятий (вручение стипендий, серебряных медалей и др.) | Приобретение бланков дипломов, благодарственных писем, цееных подарков | 155 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 155 |  |  | Поощрение и пропаганда интеллектуально одаренных детей и увеличение количества победителей |
| 1.13. | Направление школьников для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, олимпиадах, форумах, фестивалях | # Командировочные расходы, приобретение канцтоваров | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 200 |  |  | Повышение количества призеров различных олимпиад |