Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования город Новотроицк

от 26.07.2013   № 1500-п

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

муниципального образования город Новотроицк

(2013-2018 годы)»

I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования    город Новотроицк (2013-2018 годы)»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования г. Новотроицк (2013-2018 годы)» (далее - «дорожная карта») разработан в соответствии с:

- указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;

- планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650;

- методическими рекомендациями по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2013 года № 21;

- планом мероприятий («дорожной карты») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Оренбургской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением правительства Оренбургской области от 01 марта 2013 № 146-п;

- методическими рекомендациями по разработке муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы).

Реализация «дорожной карты» призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, увязанных с переходом на «эффективный контракт».

Основными целями реализации «дорожной карты» являются полное удовлетворение потребностей граждан муниципального образования                   г. Новотроицк Оренбургской области в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. Достижению данных целей будет способствовать модернизация системы социального обслуживания и социальной поддержки, основанная на совершенствовании нормативно-правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; исключение дублирующих функций в учреждениях; реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, сохранению кадрового потенциала и повышению престижа профессии социальных работников.

На территории муниципального образования город Новотроицк расположены подведомственные управлению социальной защиты населения администрации муниципального образования город Новотроицк (далее УСЗН) учреждения:

- муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - МАУ КЦСОН),

-  муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее МБУ ЦСПСиД),

- муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» (далее МКУСО СРЦН «Журавушка»),

-   муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений социальной защиты населения» (далее – МКУ ЦБ УСЗН).

Общее количество штатных единиц на сегодняшний день – 381,25 шт.ед., в том числе:

МАУ КЦСОН – 168,5 шт.ед., (163чел);

МБУ ЦСПСиД – 91,5 шт.ед., (81чел.);

МКУСО СРЦН «Журавушка» - 50,75 шт.ед. (43чел.);

УСЗН–  61,5 шт. ед, (67чел.);

МКУ ЦБ УСЗН - 9 шт.ед.(10 чел).

Общая площадь помещений,  занимаемая действующими структурами – 4121,3  кв.м., а именно:

МАУ «КЦСОН» – 378,6 кв.м

МБУ «ЦСПСиД» –  2329,8 кв.м

МКУСО «СРЦН «Журавушка» -  507,0 кв.м.

УСЗН – 905,9 кв.м.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, причина которого связана с низким уровнем оплаты труда.

2.2. Недостаточно развит рынок социальных услуг - незначительное участие в предоставлении социальных услуг негосударственным сектором.

2.3. Отсутствие социальной помощи и реабилитации, гражданам, находящимся в кризисном состоянии (опасном для здоровья и жизни состоянии, в конфликте с другими членами семьи, подвергшимся психофизическому насилию).

2.4. Недостаточно развита система выявления социального неблагополучия семьи на ранних стадиях и дальнейшего сопровождения до выхода из трудной жизненной ситуации, а также дифференцированного подхода к предоставлению социальных услуг.

3. Целями «дорожной карты» являются:

- корректировка схем и механизмов управления системой социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования г. Новотроицк, кадрового и финансового обеспечения, имеющих целью повышение качественных показателей деятельности системы с одновременным сокращением неэффективных расходов;

- оптимизация штатной численности органов и учреждений системы социальной защиты населения муниципального образования г. Новотроицк, Оренбургской области путем осуществления структурной перестройки;

- формирование современных подходов в работе с социально незащищенными категориями населения;

- концентрация источников финансового обеспечения через ликвидацию неэффективных подразделений системы социальной защиты населения;

- повышение заинтересованности работников в труде и поднятие престижа профессии социального работника;

- внедрение эффективного механизма оценки качества работы учреждений социального обслуживания;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных и педагогических работников, среднего и младшего медицинского персонала

- до 100 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области, врачей - до 200 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

  - Повышение качества услуг, оказываемых учреждениями системы социальной защиты населения МО г. Новотроицк;

  - Повышение квалификации и аттестации специалистов системы социальной защиты населения;

  - Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания и социальной поддержки населения, включающая в себя (Приложение 1):

- ликвидацию УСЗН  (61,5 шт.ед.);

- ликвидацию МКУ ЦБ УСЗН (9 шт.ед.);

- ликвидацию МАУ КЦСОН (168,5 шт.ед.);

- ликвидацию МКУСО «СРЦН Журавушка» (50,75 шт.ед.);

- ликвидацию   МБУ «ЦСПСиД» (91,5 шт.ед.)

- создание Отдела социальной защиты населения министерства социального развития области по городу Новотроицку (10 шт.ед.);

- создание филиала Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки» (35 шт.ед.);

- создание Государственного межрайонного казенного учреждения  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (82,0 шт.ед.);

- создание Государственного автономного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания населения (216,0 шт.ед.), в том числе:

- отделение социально-консультативной помощи – 21 шт.ед.;

- 11 отделений социального обслуживания на дому – 121 шт.ед.;

- отделение срочного социального обслуживания на мобильной основе – 9 шт. ед.;

- кризисный стационар для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 27,5 шт. ед.;

- отделение социальной помощи семье и детям – 10 шт. ед.;

- социально-реабилитационное отделение для инвалидов – 5 шт.ед.

Численность работников, подлежащих сокращению 38,25 шт.ед.,  в том числе пенсионеров – 22 чел.

Общая площадь помещений для размещения новой структуры - 4121,3 кв. м, а именно:

Государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» - 991,5 кв.м. (место расположение: ул. Уральская д. 5, ул. Юных Ленинцев д. 20, ул. Мира/ ул. Свистунова  д. 7/15 ул. М. Корецкой  д. 18, ул. Советская  д. 15).

Государственное межрайонное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» -  2329,8 кв.м. (пр. Комсомольский  д .40).

Отдел социальной защиты Министерства социального развития Оренбургской области – 180,0 кв.м. (ул. Советская,  д. 80).

Филиал Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки» - 620 кв.м. (ул. Советская д. 80).

Недвижимое имущество, необходимое для бесперебойной работы, системы социальной защиты населения муниципального образования город Новотроицк, расположенное по адресам: г. Новотроицк, ул. Советская  д. 80 (1 этаж администрации муниципального образования город Новотроицк), ул. М. Корецкой д. 18 (встроенное нежилое помещение на 1 этаже 5-и этажного дома), ул. Уральская д. 5 (встроенное нежилое помещение на 1 этаже 5-и этажного дома), ул. Юн. Ленинцев д. 20 (встроенное нежилое помещение на 1 этаже 5-и этажного дома), ул. Мира/ ул.Свистунова д. 7/15 (встроенное нежилое помещение на 1 этаже 5-и этажного дома) будет передано по договору аренды.

Недвижимое имущество, расположенное по адресам: ул Советская д. 15 (нежилое 2-х этажное здание) и пр. Комсомольский д. 40  (нежилое 2-х этажное здание), будут переданы в безвозмездное пользование сроком более 1 года.

Иное имущество будет передано в государственную собственность Оренбургской области.

Экономический эффект, проведенных мероприятий, выражается в том, что все высвобожденные денежные средства идут на повышение заработной платы.

4.4.  Доведение уровня оплаты труда к 2018 году (Приложение 2):

4.4.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области;

|  | 2013 год*) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания | 9 445,3 | 12 301,1 | 15 488,7 | 19 001,9 | 23 077,6 | 27 637,0 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 124 | 130,2 | 125,9 | 122,7 | 121,4 | 119,8 |
| Соотношение к средней заработной плате по Оренбургской области, процентов | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |

врачей учреждений социального обслуживания - до 200 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области

|  | 2013 год*) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая среднемесячная заработная врачей учреждений социального обслуживания | 19 884,8 | 24 856,0 | 31 070,0 | 38 837,5 | 46 605,0 | 55 274,0 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 204,3 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 118,6 |
| Соотношение к средней заработной плате по Оренбургской области, процентов | 100,0 | 117,2 | 137,4 | 161,5 | 180,7 | 200,0 |

среднего и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания - до 100 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области

|  | 2013 год*) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего и младшего медицинского персонала учреждении социального обслуживания | 9 620,2 | 12 070,3 | 13 498,0 | 17 973,0 | 23 206,5 | 27 637,0 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 106,6 | 125,5 | 111,8 | 133,2 | 129,1 | 119,1 |
| Соотношение к средней заработной плате по Оренбургской области, процентов | 48,4 | 56,9 | 59,7 | 74,7 | 90,0 | 100,0 |

4.4.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Оренбургской области

|  | 2013 год*) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных учреж дений социального обслуживания Оренбургской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попече ния родителей | 11 533,2 | 14 528,0 | 17 862,9 | 21 527,4 | 24 495,7 | 27 637,0 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 180,1 | 126,0 | 123,0 | 120,5 | 113,8 | 112,8 |
| Соотношение к средней заработной плате по Оренбургской области, процентов | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 95,0 | 100,0 |

*) и на основании постановления администрации МО г. Новотроицк № 315-п от 22.02.2013 года в 2013 году средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания увеличится:

на 40,0 процентов с 01.01.2013 г. - социальным работникам и специалистам по социальной работе учреждений социального обслуживания;

на 20,0 процентов с 01.01.2013 г. - педагогическим работникам учреждений социального обслуживания, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

Планируется:

на 112,6 процента с 01.04.2013 г. - врачам учреждений социального обслуживания;

на 146,7 процентов с 01.04.2013 г. - среднему медицинскому персоналу;

на 27,0 процента с 01.04.2013 г. - младшему медицинскому персоналу.

Потребность в средствах на повышение оплаты труда отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения администрации муниципального образования город  Новотроицк отражена в таблице.

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесписочная численность работников, человек | 192,3 | 215,1 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | Х | Х |
| 2 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 22 225,9 | 33 437,8 | 40 599,6 | 50 767,8 | 62 309,4 | 75 193,2 | 89 382,7 | 124 805,2 | 351 690,4 |
| 3 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей, в том числе: | Х | 11 211,9 | 18 373,6 | 28 541,8 | 40 083,4 | 52 967,3 | 67 156,8 | 58 127,3 | 218 334,8 |
|  | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Х | 11 211,9 | 13 438,3 | 15 796,7 | 18 221,0 | 21 133,5 | 24 247,8 | 40 446,8 | 104 049,2 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей | Х | 3737,3 | 4479,4 | 5265,6 | 6073,7 | 7044,5 | 8082,6 | 13 482,3 | 34 683,1 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей | Х | 11211,9 | 13438,3 | 15796,7 | 18221,0 | 21133,5 | 24247,8 | 40 446,8 | 104 049,2 |
| 5 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов | Х | 33,3 | 24,4 | 18,4 | 15,2 | 13,3 | 12,0 | Х | Х |
| 6 | Дефицит средств, тыс. рублей | Х | 0,0 | 4935,3 | 12745,1 | 21862,4 | 31833,8 | 42909,0 | 17 680,5 | 114 285,6 |

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

повсеместного внедрения участкового метода работы, расширение спектра услуг отделения социальной помощи на мобильной основе, переход на реализацию «индивидуальных программ социального обслуживания».

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны следующие.

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 117,2 | 137,4 | 161,5 | 180,7 | 200,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 48,4 | 56,9 | 59,7 | 74,7 | 90,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 95,0 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреж-дениях социального обслу-живания, в общей числен-ности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | процентов | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 10 |
| Численность граждан, нуждающихся в стационарном обслуживании в психоневрологических интернатах | человек | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания населения, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан. | Доклад Главе муниципального образования город Новотроицк с представлением проекта комплекса мер по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан на 2013-2018 гг.; информация в министерство социального развития Оренбургской области | 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, подведомственные учреждения |
| 1.2. | Проведение мероприятий и мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения муниципального образования город Новотроицк: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. | Аналитическая записка по результатам мониторинга эффективности проведения оптимизации; информация в министерство социального развития Оренбургской области | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения муниципального образования город Новотроицк: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов учреждений на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения муниципального образования город Новотроицк. | Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. | ежегодно, начиная с IV квартала 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения муниципального образования город Новотроицк, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников; - развитие наставничества в социальной сфере. | Доведение кадровой обеспеченности до 95 %. Разработка плана мероприятий по формированию системы повышения квалификации и аттестации работников системы социальной защиты населения. Информация в министерство социального развития Оренбургской области. | IV квартал 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 1.5. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) | Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%. Информация в МСР Оренбургской области. | III квартал 2013 г., далее ежегодно март | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 1.6. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | Оптимизация бюджетных расходов; информация в министерство социального развития Оренбургской области | ежеквартально | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 1.7. | Анализ выполнения государственных (муниципальных заданий) учреждениями социальной защиты. | Доведение к 2018 году до 100% соответствия учреждений социального обслуживания нормативам и стандартам качества предоставления услуг; информация в министерство социального развития Оренбургской области |  | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1. | Обобщение и анализ результатов реализации в 2011-2013 гг. областных и муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста. | Охват социальными услугами не менее 98% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании Организация мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов и оснащение их автотранспортом | 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2.2. | Мероприятия по пролонгации на 2016 -2018 г.г. следующих муниципальных целевых программ: - «Доступная среда». -«Защитник Отечества»; | Реализация мероприятий Программы будет способствовать интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общественную жизнь, формированию пространства, в котором у инвалидов и других маломобильных групп населения будет преобладать стремление повышать качество и уровень своей жизни, опираясь на собственные способности и доступную инфраструктуру; повысить жизненный уровень и улучшить жилищные условия ветеранов ВОВ, УВОВ и ИВОВ, членов семей, погибших (умерших) УВОВ, ИВОВ, путем предоставления финансовой поддержки на решение проблем жизнеустройства. | Октябрь –декабрь 2015 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 2.3. | Подготовка проекта и утверждение муниципальной целевой программы «Защита и забота на 2014 -2016 г.г.»» | -позволит снизить затраты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, связанные с проездом к месту лечения и обратно путем оказания материальной помощи; -поддержка общественных организаций нетрудоспособных граждан и инвалидов. | ноябрь – декабрь 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2.4. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом: анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым людям лекарств на дом; подготовка Комплекса мер и его последующая реализация в регионах в соответствии с принятыми межведомственными соглашениями; | Заключение межведомственного соглашения, предусматривающего комплекс мер по организации взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. | 2014 г. | Управление здравоохранения УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 2.5. | Разработка проекта концепции социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, модельной программы, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации работы с гражданами в формате социального сопровождения в пилотных регионах | Утверждение нормативного правового акта о внедрении технологии социального сопровождения в системе социального обслуживания населения | 2013-2014 гг. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом. | Повышение качества предоставляемых социальных услуг | 2013 -2018 гг. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.2. | Изучение и распространение передового опыта работы учреждений социального обслуживания по предоставлению социальных услуг. | Введение новых технологий в сфере социального обслуживания | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.3. | Внедрение технологических карт на услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания населения и порядка расчета нормативных затрат. | Повышение эффективности бюджетных расходов. | 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.4. | Внедрение порядка расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования с учетом методических рекомендаций. | Переход на нормативно-подушевое финансирование предоставления социальных услуг. | 2013-2014 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.5. | Анализ практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения | Аналитическая записка в Министерство социального развития оренбургской области. | 2013-2014 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.6. | Внедрение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | Возможность выбора поставщика социальных услуг | после утверждения методики расчета нормативных затрат на уровне МСР Оренбургской области | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.7. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений, предоставляющих социальные услуги | Утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания; информация в министерство социального развития Оренбургской области | I кв.2014 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 3.8. | Формирование и утверждение комиссии по повышению качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения с участием представителей контрольно-надзорных органов, медико- социальной экспертизы, органов управления здравоохранением, образованием, органов внутренних дел и иных организаций | Правовой акт об утверждении положения о деятельности межведомственных комиссий по повышению качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения; формирование системы управления качеством предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | I кв. 2014 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 3.9. | Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения | Правовой акт об утверждении попечительского совета. | 2013-2014 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 3.10. | Анализ деятельности действующих наблюдательных советов. | Издание правовых актов учреждений социального обслуживания | постоянно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 3.11. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | методическая работа с учреждениями социального обслуживания населения; повышение информированности населения о системе социального обслуживания Оренбургской области, в муниципальном образовании город Новотроицк и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 3.12. | Подготовка отчета об исполнении «дорожной карты» | представление отчета в Министерство социального развития Оренбургской области | постоянно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 4. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие кадрового потенциала учреждений социальной защиты |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания | Утверждение планов мероприятий по повышению квалификации кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания; доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30 процентов; увеличение доли квалифицированных кадров в социальных службах за 5 лет не менее чем на 50 процентов от численности работающих в настоящее время | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.1.2. | Анализ статистических данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения и их средней заработной плате | Информация в министерство социального развития Оренбургской области | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 4.1.3. | Представление руководителями учреждений социального обслуживания и гражданами, претендующими на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Контроль за доходами и расходами руководителей учреждений социального обслуживания | ежегодно | Руководители учреждений |
| 4.1.4. | Внедрение квалификационной характеристики должности «социальный работник» и профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания | Информационно-методическая работа по внедрению квалификационной характеристики должности «социальный работник» и профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания | 2014 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 4.1.5. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания | 2013-2014 г. | Руководители учреждений |
| 4.1.6. | Использование механизма нормативно-подушевого финансирования с учетом методических рекомендаций | Переход на нормативно-подушевое финансирование предоставления социальных услуг | 2013–2014 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) Руководители учреждений |
| 4.1.7. | Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда социальных работников и перехода на «эффективный контракт» | Внедрение «эффективного контракта» | 2013-2014 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) Руководители учреждений |
| 4.1.8. | Проведение городского и участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждений социального обслуживания» | Повышение престижа профессии; вручение памятного знака и премии победителям | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.1.9. | Осуществление контроля за соблюдением учреждениями норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации, проведение контрольных мероприятий | Проведение контрольных мероприятий | 2014-2018 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк(отдел МСР) |
| 4.2. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения | Выступления, публикации руководителей и специалистов в трудовых коллективах, совещаниях, в том числе селекторных, семинарах и др.; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда указанным категориям работников в сфере социального обслуживания | 2013-2018 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 4.2.2. | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | Подготовка проектов постановлений о повышении оплаты труда работникам учреждений социального обслуживания, в том числе: социальным работникам; педагогическим работникам учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; врачам; среднему медицинскому персоналу; младшему медицинскому персоналу. Увеличение фонда оплаты труда (с начислениями) относительно предыдущего года в 2013 году – на 50,6 процента | 2013 г. | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк (отдел МСР) |
| 4.2.3. | Координация деятельности учреждений социального обслуживания по достижению целевых значений повышения оплаты труда социальных работников | Информационно-аналитические записки по результатам анализа с рекомендациями по соблюдению установленных параметров | ежегодно | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) |
| 4.2.4. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 процентов) на повышение оплаты труда социальных, медицинских и педагогических работников за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, при преобразовании учреждений, предоставляющих социальные услуги, оптимизации административно-управленческого персонала | Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания населения до 100 процентов (врачей - до 200 процентов) от средней заработной платы в области к 2018 году | 2013-2018 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.2.5. | Расчет потребности с учетом повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания в соответствии с утвержденными планами-графиками при формировании предложений в проект закона Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Расчеты на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно, начиная с 2013 года | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.2.6. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным, медицинским и педагогическим работникам в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате в Оренбургской области к 2018 году до 100 процентов (врачам - до 200 процентов) | Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителями учреждений социального обслуживания | 2013 г. | Руководители учреждений |
| 4.2.7. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда по должностям, подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 | Выступления и публикации руководителей и специалистов, руководителей учреждений социального обслуживания, профсоюзных руководителей, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и другое; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда | 2013-2018 годы | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.2.8. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 с обсуждением доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на заседании Оренбургской области трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Информация в министерство социального развития Оренбургской области | ежегодно, июнь, декабрь | УСЗН администрации муниципального образования город Новотроицк, (отдел МСР) подведомственные учреждения |
| 4.2.9. | Проведение мероприятий, направленных на оказание содействия учреждениям социального обслуживания населения по определению систем нормирования труда | Внесение изменений в систему нормирования труда учреждений социального обслуживания с учетом рекомендаций Министерство социального развития Оренбургской области | 2014 г. | УСЗН (отдел МСР) подведомственные учреждения |