|  | # Приложение # к постановлению администрации # муниципального образования # город Новотроицк # от 12.09.2013 № 1873-п |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014 – 2016 годы муниципального образования город Новотроицк»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт Программы………………………………………….……... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Обоснование Программы………………………………….…….….. | 6 |
| 2.1 Ресурсное обеспечение Программы………………………………. | 8 |
| 2.2 Результаты реализации Программы…………………..……….….. | 8 |
| 3. Система управления реализацией Программы………………….….. | 9 |
| 4. Технико-экономическое обоснование Программы…………….….. | 10 |
| 4.1 Необходимые экономические затраты……………………..….…... | 10 |
| 5. План реализации мероприятий Программы ………………….…… | 11 |
| 5.1 Основные мероприятия раздела «Развитие гражданской обороны муниципального образования город Новотроицк на период 2014-2016 годы………………………………………………….……..… | 11 |
| 5.2 Основные мероприятия раздела «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новотроицк на период 2014 - 2016 годы»………………..……… | 13 |
| 5.3 Основные мероприятия раздела «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования город Новотроицк на период 2014-2016 годы»……………………………………………………… | 15 |
| 5.4 Основные мероприятия раздела «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк на период 2014-2016 годы»…………………………….…….. | 16 |
| Приложение к программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы муниципального образования город Новотроицк»……………………………………………………………..…………. | 18 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2016 годы муниципального образования город Новотроицк». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; - Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 № 924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; - постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». |
| Заказчик Разработчик Исполнители Основная цель Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы Основные задачи Срок реализации Объемы и источники финансирования Ожидаемый конечный результат реализации Программы Организация контроля исполнения Программы | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк. Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк. Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк. Защита населения и территории муниципального образования город Новотроицк и обеспечение устойчивого функционирования городских объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Поддержание в состоянии постоянной готовности сил, средств и систем жизнеобеспечения муниципального образования город Новотроицк. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории и усиление противопожарной устойчивости населенных пунктов, объектов экономики. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Приложение к программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2016 годы муниципального образования город Новотроицк». Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк. 2014-2016 годы. Средства муниципального бюджета, средства хозяйствующих субъектов в объеме 2100 000 рублей с расходованием по годам: 2014 год - 700 000 рублей, 2015 год - 700 000 рублей, 2016 год - 700 000 рублей. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; повышение качественного состояния городского звена и системы гражданской обороны в целом; повышение эффективности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и спасания людей на водных объектах; обеспечение противопожарной защищенности муниципального образования; повышение эффективности системы управления, связи и оповещения; обеспечение действенных результатов в области обучения населения гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на воде. Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новотроицк. |

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк на 2014 – 2016 годы»,  разработана в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Актуальность разработки  Программы обусловлена  невозможностью эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,  только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования город Новотроицк, во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами хозяйствующих субъектов города, а также своевременному и качественному оснащению сил и средств Новотроицкого городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение пляжей, других мест массового отдыха на водоемах, и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Наиболее проблемной частью единой вертикали реагирования на чрезвычайные ситуации является «зона контакта» федеральных и муниципальных структур в вопросах обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты населения и территорий. При отсутствии постоянного администрирования процесса такого взаимодействия, повышение его эффективности возможно путем применения программных механизмов.

Требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов.

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк будет выполнено путем реализации следующих основных направлений Программы:

- Развитие гражданской обороны муниципального образования город  Новотроицк.

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новотроицк.

- Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования  город  Новотроицк.

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования  город  Новотроицк.

2.1. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета в объеме  2100 000 рублей  с расходованием по годам: 2014 год – 700 000 рублей, 2015 год – 700 000 рублей, 2016 год –  700 000 рублей.

2.2. Результаты реализации Программы

Под результатами программного мероприятия понимаются – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования угроз происшествий, контроля обстановки на водных объектах;

обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

В экономической сфере использование системы будет способствовать развитию субъектов экономики, промышленности, систем связи и телекоммуникации.

В социальной сфере функционирование системы обеспечит:

повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение имиджа различных государственных служб, обеспечивающих безопасность населения;

обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.

В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Управление реализацией Программы осуществляется отделом гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк.

Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк:

- разрабатывает проект Программы;

- обеспечивает  реализацию Программы;

- осуществляет мониторинг и контроль результативности реализации Программы.

Программа реализуется отделом гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк.

2. Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за утверждение значений целевых показателей.

3. Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк.

4. Контроль за целевым использованием бюджета, принимаемых обязательств по Программе осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2014 – 2016 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК»

4.1. Необходимые экономические затраты

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Развитие гражданской обороны муниципального образования город Новотроицк | Местный бюджет 247,19 | 0 | 62,5 | 184,69 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новотроицк | Местный бюджет 516,31 | 278,0 | 180,25 | 58,06 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования город Новотроицк | Местный бюджет 505,5 | 145,0 | 180,25 | 180,25 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Новотроицк | Местный бюджет 831,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
| ИТОГО: | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

11

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  НА 2014 – 2016 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК»

5.1  Основные мероприятия раздела «Развитие гражданской обороны

муниципального образования город Новотроицк на период 2014-2016 годы»

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка противогазов типа ГП-7 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 122,5 | - | 62,5 | 60,0 |
| 1.2 | Закупка аптечек индивидуальных типа АИ-4 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 62,3 | - | - | 62,3 |
| 1.3 | Закупка индивидуальных противохимических пакетов типа ИПП-11 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 9,54 | - | - | 9,54 |
| 1.4 | Закупка индивидуальных перевязочных пакетов типа ИПП-1 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 4,5 | - | - | 4,5 |
| 1.5 | Закупка легких защитных костюмов типа Л-1 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 22,5 | - | - | 22,5 |
| 1.6 | Закупка санитарных сумки со спецукладкой (сумка с набором медикаментов и перевязочных средств) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 4,6 | - | - | 4,6 |
| 1.7 | Закупка индивидуального дозиметра типа РМ-1207, РМ-1209, РМ-1603 | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 16,9 | - | - | 16,9 |
| 1.8 | Закупка комплекта индивидуальных дозиметров типа ИД-02 (ДДНТ-02), ДВГ-02Т | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | городской бюджет 1,95 | - | - | 1,95 |
| 1.9 | Закупка комплекта носимых знаков ограждения типа КЗО-1 (КЗО-2) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 2,4 | - | - | 2,4 |
|  |  | ИТОГО: | 247,19 | - | 62,5 | 184,69 |

5.2  Основные мероприятия раздела «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

на территории муниципального образования город Новотроицк на период 2014 - 2016 годы»

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по подготовке и оснащению органов управления сил и средств Новотроицкого звена ОТП РСЧС | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование подвижного пункта управления | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 80,0 | - | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 | Обеспечение проведения соревнований, конкурсов, учений в целях повышения уровня готовности населения к действиям в ЧС | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 38,51 | 4,15 | 28,4 | 5,96 |
| 1.3 | Подготовка (переподготовка) должностных лиц по ГОЧС муниципальных организаций | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 70,0 | - | 60,0 | 10,0 |
| 1.4 | Оборудование рабочих мест персонала отдела гражданской защиты | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 145,0 | 105,0 | 40,0 | - |
| 2. | Оснащение ЕДДС муниципального образования город Новотроицк: - оснащение и повышение эффективности организации взаимодействия едино - дежурно диспетчерского пункта администрации с вышестоящими органами управления и аварийно-дежурными службами | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 157,0 | 157,0 | - | - |
| 3. | Пропаганда в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 25,8 | 11,85 | 11,85 | 2,1 |
|  |  | ИТОГО: | 516,31 | 278,0 | 180,25 | 58,06 |

5.3  Основные мероприятия раздела «Обеспечение пожарной безопасности

муниципального образования  город  Новотроицк на период 2014-2016 годы»

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация привлечения дополнительных сил и средств для обеспечения локализации и ликвидации пожаров (опашка, уборка территории МО г. Новотроицк от горючих отходов, мусора и сухой растительности, подвоз воды, подготовка подъездных путей) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, рукава) | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.3 | Поддержание источников противопожарного водоснабжения муниципальных объектов в надлежащем состоянии | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4 | - приобретение противопожарных емкостей-прицепов с мотомпой | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 70,5 | - | 35,25 | 35,25 |
|  |  | ИТОГО: | 505,5 | 145,0 | 180,25 | 180,25 |

5.4  Основные мероприятия раздела «Обеспечение безопасности людей на водных объектах

муниципального образования  город  Новотроицк на период 2014-2016 годы»

| № п\п | Содержание проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.), источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение противопаводковых мероприятий | Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 | Обследование и очистка пляжей детских оздоровительных лагерей «Чайка», «Зарница» | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.3 | Поддержание в готовности личного состава и оборудования для обеспечения безопасности на водных объектах | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк | местный бюджет 531,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
|  |  | ИТОГО: | 831,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |

Начальник отдела гражданской защиты администрации

муниципального образования город Новотроицк                                                                                                                В.Н. Саталкин

|  | Приложение к программе «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы муниципального образования город Новотроицк» |
| --- | --- |

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  программы

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2016 годы муниципального образования город Новотроицк»

| № п\п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Показатели эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | # Оснащение работников администрации средствами индивидуальной защиты: | % |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка противогазов ГП-7 | % | 75,25 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2 | Закупка аптечек индивидуальных АИ-4 | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Закупка индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11 | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | Закупка индивидуальных перевязочных пакетов ИПП-1 | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | ## Организация и проведение мероприятий по пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выпуск памяток по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | шт. |  | 500 | 500 | 500 |
| 2.2. | Оформление аншлагов в местах массового пребывания людей | шт. |  | 5 | 5 | 1 |
| 3. | Проведение мероприятий по организации выполнения первичных мер пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация привлечения дополнительных сил и средств для обеспечения локализации и ликвидации пожаров (опашка, уборка территории МО г. Новотроицк от горючих отходов, мусора и сухой растительности, подвоз воды, подготовка подъездных путей) | ед. |  | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, рукава) | шт. |  | 75 | 75 | 75 |
| 4. | Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обследование и очистка пляжей детских оздоровительных лагерей «Чайка», «Зарница» | шт. |  | 2 | 2 | 2 |