Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.05.2013 № 968-п___

_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном образовании город Новотроицк»

I. Цели разработки мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Новотроицк»

1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Новотроицк» (далее – «дорожная карта») являются:

а) повышение качества жизни жителей муниципального образования город Новотроицк  путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

б) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

в)  сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;

г) повышение  престижности и  привлекательности профессий в сфере культуры;

д) сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала муниципального образования город Новотроицк (далее – город);

е) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

2. В рамках структурных реформ предусматриваются:

а) повышение качества и расширение спектра муниципальных  услуг в сфере культуры;

б) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») наиболее популярных спектаклей);

в) создание многофункциональных культурных центров;

г) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

д) создание условий для творческой самореализации жителей города;

е)    вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

ж) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

з) популяризация территории города во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

- С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты

следующие целевые показатели (индикаторы):

а) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |

б) общее количество мероприятий творческо-художественной направленности (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 |

в) увеличение количества стипендиатов среди видных деятелей литературы, искусства и молодых творческих работников:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

г) увеличение количества лауреатов областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья»:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

д) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 |

е) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального культурно-просветительного учреждения культуры «Музейно-выставочный комплекс» (далее – музей) города:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ж) увеличение посещаемости муниципального культурно-просветительного бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс» (далее – музей):

(посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,35 |

з) увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования в музеях и галереях районов и городов области:

(количество коллекций)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

и)     увеличение   количества     выставочных   проектов,       осуществляемых  музеем:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |

к) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |

л) увеличение количества библиографических записей в электронных библиографических базах данных муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) – при условии обеспечения объёма периодических подписных изданий не ниже уровня 2012 года:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 | 56,5 | 67,8 | 79,1 |

м) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система  муниципального образования город Новотроицк»:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,2 | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 | 63,6 | 72,7 |

4. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

а) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда,  внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных  услуг;

б) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников  муниципальных  учреждений культуры  до   средней  заработной платы в

Оренбургской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

в) обновление  квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

5. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  муниципальных учреждениях культуры на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября  2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на областном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности муниципальных учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

6. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

а) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

б) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 292 | 291 | 289 | 286 | 283 | 280 |

7. Показатели, характеризующие объемы финансирования мероприятий по совершенствованию оплаты труда:

а) дополнительная потребность в ассигнованиях на повышение оплаты труда в соответствии с динамикой примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в области:

(млн. рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51,0 | 63,0 | 76,2 | 90,9 | 107,6 | 126,5 |

б) объемы ассигнований, предусмотренных на совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры консолидированным бюджетом Оренбургской области, с учетом средств, получаемых от проведения мероприятий по оптимизации расходов  муниципальных учреждений культуры:

(млн. рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |

в) дефицит средств на выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры:

(млн. рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,2 | 16,2 | 29,5 | 43,9 | 60,8 | 79,7 |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемые результаты |  | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подчиняющихся по сферам деятельности комитету по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк (далее – комитет по культуре) и их руководителей |  |  |  | правовые акты администра-ции муниципаль-ного образования город Новотроицк и комитета по культуре |  | администрация муниципального образования г.Новотроицк (далее – администрация), комитет по культуре, муниципальные учреждения культуры (далее – МУК) |  |  | ежегодно |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры, а также по привлечению средств от приносящей доход деятельности |  |  |  | доклад председателя комитета по культуре |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  |  | ежегодно |
| 3. | Внедрение типовых отраслевых норм труда работников муниципальных учреждений культуры, а также методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики |  |  |  | приказ председателя комитета по культуре |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  |  | 2013– 2018 годы |
| 4. | Внесение изменений в при-мерные положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных по сферам деятельности комитету по культуре, принятые в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11 ноября 2008 года № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и областных государственных учреждений Оренбургской области», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Фе-дерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  | постановление администра-ции, приказ председателя комитета по культуре, приказы руководителей МУК |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  |  | 2013 год |
| II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей |  |  | трудовые договоры с руководителями МУК |  |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  | ежегодно |  |
| III. Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников |  |  | доклад председателя комитета по культуре |  |  | комитет по культуре, МУК |  | 2013– 2018 годы |  |
| 7. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта |  |  | трудовые договоры работников |  |  | комитет по культуре, МУК |  | ежегодно |  |
| 8. | Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р |  |  | обзорные письма |  |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  | ежегодно, начиная с 2014 года |  |
| 9. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал МУК, подчиняющихся по сферам деятельности комитету по культуре |  |  | приказ председателя комитета по культуре |  |  | комитет по культуре, МУК |  | 2013– 2014 годы |  |
| IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Образование постоянно действующей рабочей группы комитета по культуре по оценке результатов реализации «дорожной карты» |  | приказ председателя комитета по культуре |  |  | комитет по культуре, МУК |  | 2013 год |  |
| 11. |  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» |  | доклад председателя комитета по культуре |  |  | комитет по культуре, МУК |  | ежегодно |  |
| 12. |  | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  |  | комитет по культуре, МУК |  | 2013– 2018 годы |  |
| V. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с комитетом по культуре) |  | правовые акты МУК |  |  | МУК |  | II квартал 2013 года |  |
| 14. |  | Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления «дорожных карт» в сфере культуры |  | методические рекомендации, письма |  |  | комитет по культуре |  | II квартал 2013 года |  |
| 15. |  | Разработка и утверждение органами местного самоуправления согласованных с МКОиВС «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, и средней заработной платы в Оренбургской области в 2012–2018 годах |  | правовые акты органов местного самоуправле-ния (администра-ция, комитет по культуре) |  |  | администрация, комитет по культуре, МУК |  | II квартал 2013 года |  |