Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие архивного дела на территории муниципального

образования город Новотроицк   на 2013-2015 годы»

- Перечень
и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы
«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК
НА  2013-2015 ГОДЫ»

- (наименование ведомственной целевой программы)

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответс-твен-ный испол-нитель | Сроки исполне-ния | Коды экон. классифика-ции по КОСГУ | Объем расходов на реализацию мероприятия, рублей |  |  | Целевые показатели результативности выполнения программы (Целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | Ед. изм. | базовое значение |  |  |  |  | целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 1. | Регулирование архивного дела на территории муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение встреч, семинаров, конференции в сфере архивного дела | дирек-тор, зав. архиво-храни-лищами | 2013 - 2015 | 212 222 226 340 | - - - 2000 | 1600 2100 2200 2000 | 1700 2200 2300 2000 | Количество встреч, семинаров, конференций по архивному делу | ед. | 2 |  | 2 |  | 2 | Регулирование архивного дела на территории муниципального образования город Новотроицк способствует грамотной организации деятельности учреждений, организаций и структурных подразделений администрации в сфере архивного дела |
|  | Итого по пункту 1.1. |  |  |  | 2000 | 7900 | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 1.2 | Проведение мониторингов по соблюдению обеспечения сохранности документов учреждениями, организациями структурными подразделениями администрации- источниками комплектования МКУ «Архив» | дирек-тор, зав. архиво-храни-лищами | 2013 -2015 |  | Без финан-сирова-ния | Без финан-сирова-ния | Без финан-сирова-ния | Количество проведенных мониторингов по соблюдению обеспечения сохранности документов учреждениями, организациями, структурными подразделениями администрации – источниками комплектования МКУ «Архив» | ед. | 4 |  | 4 |  | 4 | Проведение мониторингов способствует обеспечению сохранности документов, исключение утраты документов в учреждениях и грамотной организации делопроизводства |
|  | Итого по пункту 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 2000 | 7900 | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание нормативных условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности муниципального образования город Новотроицк и развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение физического состояния документов, хранящихся в МКУ «Архив» | зав. архиво- хранили-щами, архи-висты | 2013- 2015 | 225 226 340 | 129860,25 61140 26000 | 93800 85800 2000 | 76400 90050 2000 | Удельный вес документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния в общем количестве документов, хранящихся в МКУ «Архив» | % | 6,92 |  | 6,82 |  | 6,71 | Создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования город Новотроицк и развитие их информационного потенциала обеспечит сохранность документов , улучшится физическое состояние документов |
|  | Итого по пункту 2.1. |  |  |  | 217000,25 | 181600 | 168450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 2.2 | Включение фондов/единиц хранения в информационно-поисковые системы | дирек-тор, зав. архиво-храни-лищами | 2013- 2015 |  | без финан-сирова-ния | без финан-сирова-ния | без финан-сирова-ния | Удельный вес фондов/единиц хранения, информация о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения запланированных к включению | % | 0,9 |  | 5,1 |  | 7,9 | Удовлетворение потребностей в своевременном и качественном оказании информационных услуг, повышение оперативности в оказании муниципальных услуг |
|  | Итого по пункту 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации документов, принятых на муниципальное хранение в МКУ «Архив» | дирек-тор, зав. архиво-храни-лищами | 2013- 2015 |  | без финан-сирова-ния | без финан-сирова-ния | без финан-сирова-ния | Удельный вес документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации и принятых на муниципальное хранение в МКУ «Архив» в установленные сроки | Ед. хр. | 100 |  | 100 |  | 100 | Пополнение информационного ресурса Архивного фонда Российской Федерации новыми документами, имеющими значение для муниципального образования город Новотроицк |
|  | Итого по пункту 2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 217000,25 | 181600 | 168450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удовлетворение потребностей в услугах МКУ «Архив» и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в МКУ «Архив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение обращений граждан и исполнение запросов пользователей, и выдача пользователям документов | дирек-тор, зав. архиво-храни-лищами,архи-висты | 2013- 2015 | 221 340 | 10 000 10 000 | 13 000 12 000 | 15 000 14 000 | Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов | ед. | 100 |  |  | 100 | 100 | Обеспечение в полном объеме потребностей в информации населения, органов власти и организаций |
|  | Итого по пункту 3.1 |  |  |  | 20 000 | 25 000 | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по информационному обеспечению граждан и организаций на основе документов МКУ «Архив» (информации, выставки, публикации, экскурсии и т.д.) | дирек-тор, зав. архиво-храни- лищами | 2013- 2015 | 226 | 3600 | 3550 | 3900 | Количество, проведенных информационных мероприятий для граждан и организаций в установленные сроки | ед. | 16 |  |  | 17 | 18 | Обеспечение доступности документов МКУ «Архив» и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в МКУ «Архив» |
|  | Итого по пункту 3.2 |  |  |  | 3600 | 3550 | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 23 600 | 28 550 | 32 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укрепление кадрового и материально-технического потенциала МКУ «Архив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение профессиональной квалификации работников МКУ «Архив» | дирек-тор, зав. архиво- храни- лищами | 2015 | 226 | - | - | 17750 | Количество работников МКУ «Архив», повысивших профессиональную квалификацию | ед. | 2 |  |  | 2 | 3 | Организация и проведение мероприятий, связанных с решением вопросов укрепления кадрового и материально-технического потенциала позволит повысить профессиональный уровень работников и качество используемой техники |
|  | Итого по пункту 4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 17750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 0 | 0 | 17750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  |  |  | 242600,25 | 218050 | 227300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Архив»																С.Н.Якименко