Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 04.12.2013 № 2575-п

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального  автономного

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» (далее –  МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк»)

| № | Перечень необходимых мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление документов для регистрации изменения типа МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» и изменений в Устав МАУК «ЦБС муниципально- го образования город Новотроицк» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 10 по Оренбургской области (г. Оренбург) | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
| 2 | Направление письменных уведомлений об изменении типа МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» кредиторам МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | Не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
| 3 | Инвентаризация имущества МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк», подготовка и утверждение передаточного акта МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк | В течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления |
| № | Перечень необходимых мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| 4 | Передача МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» недвижимого и особо ценного движимого имущества, оформление договоров и актов приема-передачи имущества | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк | В течение месяца со дня государственной регистрации МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» |
| 5 | Открытие расчетного счета | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | В течение 5 дней со дня государственной регистрации МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» |
| 6 | Сообщение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 8 по Оренбургской области (г. Новотроицк) об открытии расчетного счета МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | В течение семи дней со дня открытия расчетного счета МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» |
| 7 | Заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк | В течение семи дней со дня государственной регистрации МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» |
| 8 | Доведение до МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» муниципального задания | комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк | В течение десяти дней со дня утверждения муниципального задания |
| 9 | Созыв и проведение первого заседания Наблюдательного совета МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» | В течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» |

Председатель комитета по культуре                                                              В.А. Штарк