|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 14.07.2014 № 1202-п |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 кк муниципальной Программе «Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2012-2014 годы» |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2012-2014 годы»

| № п/п | Мероприятие Программы | Направления расходов | Объемы финансирования, тыс.рублей (в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ## Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование и замена в зданиях, мастерских образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения людей о пожаре (далее АПС и СО) в соответствии с требованиями ППБ-01-03 (согласно графика) | Установка АПС и СО | 100 |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  | Образовательные учреждения, обслуживающие организации |  | Раннее опознавание очагов возгорания, повышение оперативности эвакуации людей из очагов пожара, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |
| 1.1.2. | Обслуживание АПС и СО в образовательных учреждениях. | Обслуживание АПС и СО | 2124 |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 724 |  |  | Образовательные учреждения, обслуживающие организации |  | Поддержание АПС и СО в рабочем состоянии |  |
| 1.1.3. | Приобретение и монтаж оборудования для передачи дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или организации транслирующей этот сигнал, монтаж АПС, СОУЭ и модернизация систем АПС, ранее установленных в образовательных организациях. | Приобретение, монтаж и модернизация оборудования | 1677,1 |  | - |  |  | 951,2 |  |  | 725,9 |  |  | Образовательные учреждения, обслуживающие организации |  | Повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1.1.4. | Выполнение проектных работ по монтажу оборудования АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Тандем-2М») и модернизация систем АПС ранее установленных в ОУ | Выполнение проектных работ по монтажу АПС и СО | 100 |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | Образовательные учреждения, обслуживающие организации |  | Повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |
| 1.2. | ## Электрохозяйство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Установка аварийного освещения на лестничных клетках и путях эвакуации образовательных учреждений | Приобретение и установка ламп аварийного освещения | 500 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | Образовательные учреждения |  | Повышение оперативности эвакуации людей из очагов пожара |  |
| 1.2.2. | Осуществление регулярного контроля и обеспечение проведения измерения сопротивления изоляции электросетей и токоведущего оборудования. | Проведение из-мерений с вы-дачей заключе-ний | 120 |  | 100 |  |  | - |  |  | 20 |  |  | Управление образования, Образовательные учреждения |  | Осуществление контроля за состоянием электросетей |  |
| 1.3. | Эвакуационные пути и выходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соотв етствие с требованиями пожарной безопасности (софинансирование по областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения на 2012-2015 годы») | Выполнение работ по замене горючей отделки путей эвакуации | 1161,2 |  | 951,2 |  |  | - |  |  | 210 |  |  | Образовательные учреждения |  | Приведение в нормативное состояние путей эвакуации в образовательных учреждениях |  |
| 1.3.2. | Отделение подвала от общей лестничной клетки в образовательных учреждениях | Выполнение работ по отсе-чению подвалов от лестничной клетки | 524,514 |  | 370 |  |  | 80 |  |  | 74,514 |  |  | Образовательные учреждения, обслуживающие организации |  | Приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации в образовательных учреждениях |  |
| 1.3.3. | Обеспечение требуемым количеством эвакуационных выходов из групповых ячеек в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Строительство запасных выхо-дов из групп | 800 |  | - |  |  | 300 |  |  | 500 |  |  | Дошкольные образовательные учреждения |  | Приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации в образовательных учреждениях |  |
| 1.3.4. | Приведение дверей электрощитовых, складских помещений, мастерских в образовательных учреждениях в соответствие с требуемым пределом огнестойкости (Е130) | Приобретение и установка противопожарных дверей | 1472,9 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 472,9 |  |  | Образовательные учреждения |  | Повышение предела огнестойкости дверей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1.3.5. | Приведение выходов из лестничных клеток на кровлю образовательных учреждений в соответствие с требуемым пределом огнестойкости (Е130) | Приобретение и установка противопожарных люков | 701,7 |  | 150 |  |  | 345 |  |  | 206,7 |  |  | Образовательные учреждения |  | Повышение предела огнестойкости чердачных люков |  |
| 1.3.6. | Определение расчетных величин пожарного риска в зданиях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. | Проведение работ по определению расчетных величин | 120 |  | - |  |  | 120 |  |  | - |  |  | Образовательные учреждения |  | Положительный результат заменяет проведение капитальных работ по расширению дверных проемов, запасных выходов до требуемой нормы 1,2 м |  |
| 1.4 | Противопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация работ по проверке пожарных гидрантов образовательных учреждений | Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу | 172 |  | 55 |  |  | 55 |  | 62 |  |  |  | ПЧ-24, Образовательные учреждения |  | Повышение технического уровня и высокой степени готовности противопожарного оборудования, поддержание технических средств безопасности в исправном состоянии, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |
| 1.5. | Прочие единичные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений огнезащитным составом в соответствии с требованиями ППБ-01-03 | Пропитка деревянных конструкций огнезащитным составом | 324,886 |  | 25 |  | 0 |  |  | 299,886 |  |  | Управление образования, образовательные учреждения, обслуживающие организации |  |  | Повышение степени огнестойкости несущих конструкций зданий и защитных качеств ограждающих конструкций |  |
| 1.5.2. | Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения | Приобретение огнетушителей и пожарных рукавов | 455,3 |  | 300 |  | 100 |  |  | 55,3 |  |  | Образовательные учреждения |  |  | Повышение надежности и эффективности при тушении пожаров |  |
| 1.5.3. | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения на крышах | Испытания пожарных лестниц | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Образовательные учреждения |  |  | Проверка надежности наружных лестниц и ограждений на крышах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| II. | Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы в образовательных учреждениях в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка правовой базы и учебно - методической документации по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка рекомендаций по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях всех видов и типов. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка рекомендаций по организации и проведению конкурсов, викторин по противопожарной тематике и спортивных мероприятий по пожарно-прикладным видам спорта | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования |  |  |  |
| 2.1.3. | Организация и проведение месячников по пожарной безопасности в образовательных учреждениях. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования, образовательные учреждения |  |  |  |
| 2.2. | Обучение учащихся, руководителей и специалистов правилам комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей и должностных лиц образовательных учреждений по программам пожарно-технического минимума пожарной безопасности | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования |  |  |  |
| 2.2.2. | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников из зданий образовательных учреждений в случае возникновения пожара | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЧ-24, отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования |  |  |  |
| 2.2.3. | Организация внеклассной работы в образовательных учреждениях по изучению правил пожарной безопасности с учетом возрастных особенностей учащихся. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 2.2.4. | Проведение в образовательных учреждениях викторин, конкурсов по противопожарной тематике, соревнований по пожарно-прикладным видам спорта. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения, ВДПО, отдел НД по г.Новотроицку |  |  |  |
| 2.2.5. | Организация деятельности дружин юных пожарных | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ВДПО, образовательные учреждения |  |  |  |
| 2.2.6. | Организация добровольных пожарных формирований для образовательных учреждений, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда подразделений ГПС. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОАУ ООШ № 2 МОБУ ООШ № 20, СОШ № 3, 4, 5 |  |  |  |
| 2.3. | Информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение комплексных проверок образовательных учреждений совместно с представителями отдела надзорной деятельности по вопросам пожарной безопасности. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г. Новотроицку, Управление образования |  |  |
| 2.3.2. | Рассмотрение на заседании коллегий и совещаний состояния пожарной безопасности в образовательных учреждениях и принятие мер по усилению противопожарного режима. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Отдел НД по г.Новотроицку, образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.3. | Усиление требований к состоянию пожарной безопасности в зданиях и помещениях при лицензировании образовательной деятельности, а также при ежегодной приемке образовательных учреждений к новому учебному году. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.4. | Организация и проведение тренировок по эвакуации воспитанников и педагогического персонала не реже 1 раза в квартал. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, образовательные учреждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 2.3.5. | Обеспечение постоянной и повсеместной борьбы с курением, определение мест курения в образовательном учреждении. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.6. | Организация и осуществление проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной безопасности. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку управление образования, образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.7. | Организация систематических осмотров территорий по обеспечению на них пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебных заведений). Подготовка приказов по результатам осмотров. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.8. | Систематическая проверка соблюдения технологии выполнения огневых работ в образовательных учреждениях. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.9. | Подготовка ежегодной информации о состоянии пожарной безопасности в учебном заведении (количество пожаров и загорания, причины их возникновения, величина их материального ущерба, принятые меры). Направление информации в министерство образования Оренбургской области. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел НД по г.Новотроицку, Управление образования |  |  |
| 2.3.10 | Организация изучения тем противопожарной безопасности по курсу ОБЖ. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения |  |  |
| 2.3.11 | Обеспечение координации и контроля исполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальное образование город Новотроицк, Управление образования |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 10353,6 |  | 3451,2 |  |  | 3451,2 |  |  | 3451,2 |  |  |  |  |  |

Начальник управления образованием                                                                                                                                                  О.П. Недорезова