Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 18.08.2014  №  1398-п

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк

(далее – Порядок)

- I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, а также контроля за ходом их реализации.

1.2.Понятия и положения, используемые в Порядке:

1.2.1.Муниципальная программа муниципального образования город Новотроицк (далее – программа) – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение конкретных целей, описываемых целевыми показателями (индикаторами), при исполнении полномочий администрации муниципального образования город Новотроицк по решению вопросов местного значения и иных вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения и не исключенных из компетенции администрации муниципального образования город Новотроицк федеральными законами и законами Оренбургской области, и/или реализации программы стратегии развития муниципального образования город Новотроицк, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.

Муниципальные программы, направленные на реализацию наиболее важных комплексных проблем и проектов, решение системных вопросов и задач, достижение стратегических приоритетов развития территории муниципального образования город Новотроицк, разрабатываются на среднесрочную перспективу.

Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, которые в свою очередь могут содержать ведомственные целевые программы.

1.2.2.Подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограммы) направлены на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной программы и отдельных мероприятий главных распорядителей бюджетных средств.

Каждая подпрограмма оформляется отдельным приложением к муниципальной программе.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями и участниками, либо соисполнителем – по согласованию с ответственным исполнителем и участниками путем внесения изменений в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк о внесении изменений в муниципальную программу.

1.2.3.Ответственный исполнитель программы – структурное подразделение администрации муниципального образования города Новотроицк, не являющегося главным распорядителем бюджетных средств, или структурное подразделение администрации муниципального образования города Новотроицк, являющееся главным распорядителем бюджетных средств, несущее ответственность за реализацию программы в целом.

1.2.4.Соисполнители программы – структурные подразделения администрации муниципального образования города Новотроицк, уполномоченные в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении программы осуществлять реализацию программы (программных мероприятий), несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию программы (программных мероприятий), обеспечивающие эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию программы (программных мероприятий).

1.2.5.Участник программы – структурные подразделения администрации муниципального образования города Новотроицк, муниципальные учреждения, иные хозяйствующие субъекты, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы (программы).

1.2.6.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями программы и (или) участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и (или) участников муниципальной программы.

1.2.7.Целевые индикаторы – количественные и/или качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации программы, в том числе по годам и/или по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и/или качество ожидаемых результатов и эффективность реализации программы.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1.Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области, программы стратегии развития муниципального образования город Новотроицк, муниципальных правовых актов муниципального образования город Новотроицк.

2.2.Муниципальная программа (подпрограмма) содержит:

2.2.1.Паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по Формам

№ 1.1., 1.2. согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2.2.2.Характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк.

2.2.3.Описание основных целей, задач, целевых индикаторов,  муниципальной программы (подпрограммы).

2.2.4.Сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

2.2.5.Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования город Новотроицк и иных средств с разбивкой по годам и подпрограммам.

2.2.6.Перечень целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, оформленный в виде таблицы в тексте муниципальной программы (подпрограммы)  согласно  Приложению № 2  к   настоящему  Порядку  (Форма

№ 2.1.).

2.2.7.Перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием сроков их реализации и объемов их финансирования, оформленный в виде таблицы в тексте муниципальной программы (подпрограммы) согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку (Форма № 3.1.).

2.2.8.Методику оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы).

2.3.Помимо информации, указанной в пункте 2.2. настоящего раздела муниципальная программа (подпрограмма) может содержать:

а)в случае необходимости принятия в рамках муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных правовых актов муниципального образования город Новотроицк – основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограммы), с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов муниципального образования город Новотроицк;

б)в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования город Новотроицк муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (подпрограммы);

в)в случае участия в реализации муниципальной программы (подпрограммы) иных организаций – соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

2.4.Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы (подпрограммы), а также:

а)отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограммы);

б)иметь количественное значение;

в)непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- III. Этапы разработки муниципальной программы

3.1.Ответственный исполнитель программы:

3.1.1.Формирует программу в соответствии с требованиями согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и несет ответственность за своевременную и качественную подготовку программы. Программа разрабатывается в виде приложения к муниципальному правовому акту об утверждении программы.

3.1.2.Согласовывает с соисполнителями и участниками сроки выполнения программных мероприятий, объемы необходимых средств и источники финансирования.

3.1.3.Не позднее 15 июля года, предшествующего году начала реализации программы, направляет проект муниципального правового акта об утверждении программы на согласование в отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк, финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк и иным заинтересованным органам и службам в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

В отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями и участниками. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями и участниками, к нему прилагаются замечания соисполнителей и участников.

Согласование проекта муниципального правового акта об утверждении программы осуществляется в течение двух недель с момента поступления проекта.

3.1.4.При наличии замечаний и/или предложений в двухнедельный срок осуществляет доработку программы и повторно представляет ее на согласование в отдел перспективного развития и экономического мониторинга  администрации муниципального образования город Новотроицк и финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк.

3.1.5.После согласования отделом перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк и финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк проекта муниципального правового акта об утверждении программы организует его согласование с заинтересованными лицами в установленном порядке.

3.1.6.Представляет согласованный проект муниципального правового акта об утверждении программы на утверждение главе муниципального образования город Новотроицк.

3.1.7.Разрабатывает в пределах своих полномочий иные муниципальные правовые акты, необходимые для исполнения программы.

3.1.8.Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению через его публикацию в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк.

Для этого ответственный исполнитель муниципальной программы перед направлением проекта муниципальной программы на согласование в отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет:

-проекта муниципальной программы;

-наименования и почтового адреса структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, в том числе адрес электронной почты, на которые предлагается направлять замечания и предложения по проекту муниципальной программы;

-срока окончания приема замечаний и предложений по проекту муниципальной программы, который не должен быть менее 1 недели со дня его публикации на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети Интернет.

3.2.Муниципальный правовой акт об утверждении программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, принимается не позднее 10 сентября года, предшествующего году начала реализации программы.

3.3.Муниципальный правовой акт об утверждении программы направляется в финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк для внесения в проект бюджета муниципального образования город Новотроицк на очередной финансовый год и плановый период, в отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк для внесения в реестр программ не позднее 15 сентября, предшествующего году начала реализации программы.

3.4.Текст утвержденной программы размещается заказчиком на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк.

3.5.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Новотроицк и за счет иных средств, не запрещенных нормами действующего законодательства. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования город Новотроицк на очередной финансовый год и плановый период. Привлечение средств из иных источников на реализацию программ осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- V. Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности

5.1.Программа реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями программы.

5.2.Соисполнители программы в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за реализацию программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.

5.3.Руководитель структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем программы, несет персональную ответственность за итоги реализации программы, не достижение целевых индикаторов в рамках фактически осуществленного финансирования на реализацию программы, несвоевременное внесение изменений в программу и непредставление отчетности о реализации программы.

5.4.В целях осуществления контроля реализации муниципальных программ и подпрограмм ответственные исполнители совместно с соисполнителями проводят ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ и входящих в них подпрограмм. Результаты мониторинга предоставляются ответственными исполнителями в отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк в виде пояснительной записки о ходе реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, соответствующих мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и          9 месяцев текущего года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы должна содержать результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года.

5.5.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, а также подпрограмм муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

5.6.Годовой отчет содержит:

5.6.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год, в виде пояснительной записки.

5.6.2.Согласованный с финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год по Форме № 4.1, указанной в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

5.6.3.Оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год по Форме № 4.2, указанной в Приложении    № 4 к настоящему Порядку содержащую сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год.

5.6.4.Оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год по Форме № 4.3, указанной в Приложении    № 4 к настоящему Порядку.

5.6.5.Перечень мероприятий программ и подпрограмм, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их не реализации. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Предложения по дальнейшей реализации программных мероприятий, привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности (при достижении программных целей) или прекращению дальнейшей реализации программы и т.д.

5.7.Годовой отчет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подписываются руководителем ответственного исполнителя и предоставляется в отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк.

5.8.Ответственный исполнитель программы по запросу отдела перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк и/или финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк дополнительно предоставляет статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике программы.

5.9.Отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк ежегодно до   1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год и в течение 10 рабочих дней организует его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети Интернет.

5.10.По результатам проведенной оценки администрацией муниципального образования город Новотроицк может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- VI. Порядок внесения изменений в программу, досрочное прекращение реализации программы

6.1.Внесение изменений в программу осуществляется путем внесения изменений в соответствующий муниципальный правовой акт об ее утверждении.

6.2.Основаниями для внесения изменений в программу или досрочного прекращения реализации программы являются:

-необходимость приведения положений программы в соответствие с действующим законодательством;

-корректировка плановых объемов финансирования программных мероприятий, связанных с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объема финансирования программы за счет дополнительных доходов бюджета города Новотроицка или требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамках федеральных (государственных) и/или областных программ, с приведением в соответствие с решением о бюджете;

-изменение (увеличение или сокращение) перечня программных мероприятий программы с соответствующим изменением (увеличением или сокращением) финансирования указанных мероприятий, сроков реализации программы или исполнителей программы;

-неэффективность реализации программы (программных мероприятий) по результатам ежегодной оценки эффективности реализации программы;

-возникновение иных обстоятельств, препятствующих или способствующих реализации программы (программных мероприятий);

-досрочное исполнение программы.

6.3.Ответственный исполнитель программы осуществляет внесение изменений в программу следующим образом:

-готовит проект муниципального правового акта о внесении изменений в действующую программу и направляет его в отдел перспективного развития и экономического мониторинга и финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк для согласования; согласование осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента поступления проекта;

-в недельный срок осуществляет доработку проекта при наличии замечаний и/или предложений, поступивших от отдела перспективного развития и экономического мониторинга и/или финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк, и повторно представляет проект на согласование в отдел перспективного развития и экономического мониторинга и финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк;

-после согласования отделом перспективного развития и экономического мониторинга и финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк проекта муниципального правового акта о внесении изменений в действующую программу организует его согласование с заинтересованными лицами в установленном порядке  и представляет согласованный проект на утверждение главе администрации муниципального образования город Новотроицка.

6.4.Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, действующие в текущем финансовом году, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

6.5.Досрочное прекращение реализации программы обязательно в случаях:

-изменения законодательства об организации местного самоуправления, предусматривающего исключение полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления по существу программы;

-изменения приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк;

-установления в ходе проведения ежегодной оценки эффективности реализации программы невозможности достижения запланированных конечных показателей (индикаторов), общих целей и результатов программы.

6.6.В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации программы, ответственный исполнитель программы готовит в установленном порядке проект муниципального правового акта о досрочном прекращении реализации программы.

6.7.В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов, в бюджете муниципального образования город Новотроицк предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных муниципальных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

6.8.Внесение изменений в программу или принятие решения о досрочном прекращении реализации программы является основанием для подготовки финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк проекта решения городского Совета депутатов города Новотроицка о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Новотроицк на текущий год и плановый период или в рамках формирования проекта бюджета муниципального образования город Новотроицк  на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в установленном муниципальными правовыми актами порядке.

Заместитель главы муниципального				      Г.В.Маутханова

образования город Новотроицк по

управлению муниципальным

имуществом, финансам и экономике

Приложение № 1

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования город Новотроицк

Форма № 1.1.

- Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Новотроицк "Наименование муниципальной программы"
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы |  |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам |  |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам |  |

Форма № 1.2.

- Паспорт 
подпрограммы "Наименование подпрограммы" муниципальной программы муниципального образования город Новотроицк "Наименование муниципальной программы"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы |  |
| Участники Подпрограммы |  |
| Ведомственные целевые программы |  |
| Цели Подпрограммы |  |
| Задачи Подпрограммы |  |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам |  |
| Объемы и источники финансирования за счет иных средств (тыс. руб.) с разбивкой по годам |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования город Новотроицк

Форма № 2.1.

- Перечень
целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Целевые значения индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования город Новотроицк

Форма № 3.1.

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Мероприятие программы | Срок |  | Исполнитель | Код бюджетной классификации (КЦСР) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | Всего за 20__ - 20__ годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ГБ - средства бюджета муниципального образования,

ИС - иные средства.

Приложение № 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

образования город Новотроицк

Форма № 4.1.

- Анализ 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
за 20__ год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Согласовано: (дата, подпись, фамилия, инициалы, должность курирующего специалиста финансового управления администрации муниципального образования)

Форма № 4.2.

- Оценка 
результативности муниципальной программы (подпрограммы)
за 20__ год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |
| 3. | Индикатор результативности 3 |  |  |  |  |

Форма № 4.3.

- Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
в 20__ году

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году () | ед. |  |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году () | ед. |  |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году () | тыс. руб. |  |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году () | тыс. руб. |  |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы):