###### Приложение

###### к постановлению администрации   муниципального образования

###### город Новотроицк

от 22.08.2014 № 1454-п

### План

мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального образования город Новотроицк   «Месячника гражданской защиты»

в период с 4 сентября по 4 октября  2014 года

| № п\п | Мероприятия | Время и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий «Месячника гражданской защиты» | сентябрь газета «Гвардеец труда», газета «Металлург» | отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк (далее - ОГЗ) |
| 2 | Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации в организациях, медицинских учреждениях и учебных заведениях | сентябрь организации, медицинские учреждения, учебные заведения | ОГЗ, специалисты гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций (далее - ГОЧС), управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк (далее - УО), учреждения здравоохранения |
| 3 | Проведение занятий с населением по вопросам ГОЧС | сентябрь организации, учебно-консультационные пункты районно- эксплуатационных служб общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» | ОГЗ, отдел надзорной деятельности по г. Новотроицку (далее - ОНД), специалисты ГОЧС организаций, начальник водной спасательной станции муниципального образования город Новотроицк |
| 4 | Выступление с лекциями (докладами) по истории создания местной противоздушной обороны, гражданской обороны и министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в учебных заведениях и организациях | сентябрь организации, учебные заведения | ОГЗ, УО |
| 5 | Выставка учебно-методической литературы, макетов по вопросам ГОЧС | сентябрь общеобразова-тельные учреждения | ОГЗ, УО |
| 6 | Изготовление и оформление стендов и уголков, тематических стенных газет по ГОЧС | сентябрь организации, общеобразователь-ные учреждения | Специалисты ГОЧС организаций, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) общеобразователь-ных учреждений |
| 7 | Проведение конкурсов, викторин, демонстрация видеофильмов по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе теракта и ЧС | с 4 сентября по 4 октября общеобразователь-ные учреждения | УО, ОГЗ, отдел Министерства внутренних дел России по г. Новотроицку (далее - отдел МВД), преподаватели ОБЖ общеобразователь-ных учреждений, Новотроицкое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (далее - ВДПО) |
| 8 | Разработка и распространение среди населения памяток по вопросам ГОЧС (действия по сигналу «Внимание всем!», «Умей действовать при пожаре», «Действия при заражении аварийно химически опасными веществами», «Терроризм - угроза обществу!») | 4 сентября - 4 октября | ОГЗ, ОНД |
| 9 | Изготовление простейших средств защиты органов дыхания | сентябрь образовательные учреждения | преподаватели ОБЖ общеобразова-тельных учреждений |
| 10 | Проведение показных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности в организациях и учебных заведениях | сентябрь организации, учебные заведения | ОГЗ, УО, ВДПО, отдел МВД |
| 11 | Проведение «Дней открытых дверей» с приглашением ветеранов, представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, учащихся | сентябрь 24 пожарная часть по охране г. Новотроицка | 24 пожарная часть по охране г. Новотроицка |

Начальник отдела  гражданской защиты

администрации муниципального образования

город Новотроицк                                                                            В.Н. Саталкин