Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

город Новотроицк

от  09.09.2014   №   1548-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В   МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД   НОВОТРОИЦК   НА   2015 – 2020 ГОДЫ»

(далее – Программа)

Муниципальное образование город Новотроицк

2014 год

Условные обозначения, используемые в Программе и Подпрограммах

КПК                              - комитет по культуре администрации муниципального обра-

зования город Новотроицк

МОАУ ДОД «ДМШ»  - муниципальное  образовательное автономное учреждение

дополнительного образования детей «Детская музыкальная

школа»;

МОАУДО   «ДШИ»  - муниципальное образовательное  автономное  учреждение

дополнительного образования «Детская школа искусств»;

МОАУ ДОД «ДХШ»   - муниципальное образовательное  автономное  учреждение

дополнительного     образования    детей      «Детская

художественная школа»;

МАУК                          - муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец

«ДК Металлургов»        культуры металлургов г.Новотроицка»;

МАУК «МЦ»              -    муниципальное автономное учреждение культуры

«Молодежный центр»;

МАУК  «ЦБС»             -   муниципальное автономное учреждение  культуры

«Централизованная библиотечная система муниципального

образования город Новотроицк»;

МКПАУ «МВК»         -  муниципальное культурно-просветительное автономное

учреждение «Музейно-выставочный комплекс»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Новотроицк на  2015 – 2020 годы».

| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк (далее - комитет по культуре) |
| Соисполнители Программы | - | нет |
| Участники Программы |  | МАУК «ДК Металлургов»; МАУК «МЦ»; МОАУ ДОД «ДМШ»: МОАУ ДОД «ДХШ»; МОАУДО «ДШИ»; МКПАУ «МВК»; МАУК «ЦБС» |
| Основание для разработки Программы | - | «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Оренбургской области от 04.07.2005 N 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области»; Закон Оренбургской области от 03.07.2013 N 1678/503-V-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской области». |
| Цель Программы | - | создание условий для духовно-нравственного воспитания личности, формирование потенциала устойчивого развития муниципального образования город Новотроицк как города с богатыми культурными традициями. |
| Задачи Программы | - | повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, искусства, литературы; создание условий для обеспечения равной доступности горожан к услугам в сфере культуры и участию в культурной жизни; модернизация работы учреждений культуры; развитие материально–технической базы отрасли; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия муниципального образования город Новотроицк; создание благоприятных условий для осуществления государственной политики в области безопасности муниципальных учреждений культуры; создание позитивного культурного образа муниципального образования город Новотроицк. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы |  | - увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры; - увеличение числа лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры; - увеличение оснащенности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей современным материально-техническим оборудованием; - увеличение (во всех формах) количества музейных предметов, представленных) зрителю в общем количестве предметов фонда музея; - увеличение посещаемости МКПАУ «МВК»; - укомплектованность книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом; прирост количества посещений МАУК «ЦБС». |
| Сроки реализации Программы | - | 2015 – 2020 годы. Контрольные этапы не выделяются. |
| Перечень Подпрограмм |  | 1. «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» (Приложение № 1 к Программе); 2. «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» (Приложение № 2 к Программе); 3. «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» (Приложение № 3 к Программе); 4. «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» (Приложение № 4 к Программе). |
| Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам и по Подпрограммам (тыс. руб.) | - | Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию Программы составит 677 403,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 100 736,5 тыс.руб.; 2016 год - 106 153,5 тыс.руб.; 2017 год - 113 166,1 тыс. руб.; 2018 год - 119 115,9 тыс. руб.; 2019 год - 119 115,9 тыс. руб.; 2020 год - 119 115,9 тыс. руб. в том числе по Подпрограммам: Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» составит 256 077,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 45 371 тыс. руб.; 2016 год – 41 971,6 тыс. руб.; 2017 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2018 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2019 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2020 год – 42 183,8 тыс. руб. Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» составит 237 929,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 31 097,4 тыс. руб.; 2016 год – 35 606,4 тыс.руб.; 2017 год – 39 500,7 тыс. руб.; 2018 год – 43 908,4 тыс. руб.; 2019 год – 43 908,4 тыс. руб.; 2020 год – 43 908,4 тыс. руб. Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» составит 55 185,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 356,3 тыс. руб.; 2016 год – 8 333,2 тыс.руб.; 2017 год – 9 182,4 тыс. руб.; 2018 год – 10 104,5 тыс. руб.; 2019 год – 10 104,5 тыс. руб.; 2020 год – 10 104,5 тыс. руб. Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» составит 125 700,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 16 911,8 тыс. руб.; 2016 год – 19 137,3 тыс.руб.; 2017 год – 20 894,2 тыс. руб.; 2018 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2019 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2020 год – 22 919,2 тыс. руб. |
| Объемы финансирования Программы за счет иных средств с разбивкой по Подпрограммам и по годам (тыс. руб.) |  | Общий объем ассигнований на реализацию Программы за счет иных средств составит 89 068 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 14 816 тыс.руб.; 2016 год - 14 816 тыс.руб.; 2017 год - 14 859 тыс. руб.; 2018 год - 14 859 тыс. руб.; 2019 год - 14 859 тыс. руб.; 2020 год - 14 859 тыс. руб. в том числе по Подпрограммам: Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 73 074 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 12 179 тыс. руб.; 2016 год – 12 179 тыс. руб.; 2017 год – 12 179 тыс. руб.; 2018 год – 12 179 тыс. руб.; 2019 год – 12 179 тыс. руб.; 2020 год – 12 179 тыс. руб. Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 13 114 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 2 157 тыс. руб.; 2016 год – 2 157 тыс.руб.; 2017 год – 2 200 тыс. руб.; 2018 год – 2 200 тыс. руб.; 2019 год – 2 200 тыс. руб.; 2020 год – 2 200 тыс. руб. Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 2 520 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 420 тыс. руб.; 2016 год – 420 тыс.руб.; 2017 год – 420 тыс. руб.; 2018 год – 420 тыс. руб.; 2019 год – 420 тыс. руб.; 2020 год – 420 тыс. руб. Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 360 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 60 тыс. руб.; 2016 год – 60 тыс.руб.; 2017 год – 60 тыс. руб.; 2018 год – 60 тыс. руб.; 2019 год – 60 тыс. руб.; 2020 год – 60 тыс. руб. |

II. Основное содержание Программы.

1. Характеристика текущего состояния развития культуры в муниципальном образовании город Новотроицк.

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация муниципальной Программы имеет огромное значение.

Отрасль культуры в муниципальном образовании город Новотроицк объединяет деятельность по развитию библиотечного и музейного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств, изобразительного искусства, развитию традиционной народной культуры, сохранению объектов культурного наследия и укреплению межнациональных связей в сфере культуры.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, оставаясь при этом одной из основных форм информационного обеспечения общества. Учреждения культуры муниципального образования город Новотроицк выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, удовлетворению духовных потребностей и привитию ценностных ориентаций. Фонды и коллекции собранные и сохраняемые библиотеками и музеем, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса. Неотъемлемым компонентом культурной среды города Новотроицка выступают учреждения дополнительного образования детей и подростков, которые играют огромную роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения.

По состоянию на первое полугодие 2014 года общая численность работающих в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей, подчиняющихся по сферам деятельности комитету по культуре, составляет 507 человек.

# Структура отрасли культуры в муниципальном образовании

# город Новотроицк в 2014 году.

| № п/п | Типы учреждений культуры | Количество учреждений, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культурно-досугового типа | 2 |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 3 |
| 3 | Музеи | 1 |
| 4 | Библиотеки | 11 |

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.

Культурная среда представляет собой сложную и многоуровневую систему современного общества, решение проблем которой может быть только комплексным.

В современных условиях формирования гражданского общества, глобализации, информатизации, децентрализации всех сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит задача по-новому подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности, обеспечивая конкурентоспособность сферы и, главное, конституционные гарантии населению страны в сфере культуры.

В настоящее время  основной слабой стороной является состояние материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, так как физически изношены и морально устарели основные фонды учреждений культуры. В недостаточной степени оснащены учреждения культуры  специальным оборудованием  и  музыкальными инструментами.

Продолжается сокращение кадрового потенциала сферы культуры из-за  низкого уровня доходов профессионалов,  а так же в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции населения в другие города.

Сложность и многозначность приоритетов развития сферы культуры в муниципальном образовании город Новотроицк, наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат, стоящих перед городом в  сфере  культуры, может быть решена в рамках данной Программы.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является реализация первостепенного назначения культуры как духовно-нравственного основания развития творческого потенциала каждой личности в муниципальном образовании город Новотроицк, которое включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ для горожан  и их участие в культурной жизни города.

Основными задачами  Программы являются:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы муниципальных учреждений культуры;

- развитие материально–технической базы отрасли культуры;

- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия муниципального образования город Новотроицк;

- создание благоприятных условий для осуществления государственной политики в области безопасности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей.

Сроки реализации Программы: 2015-2020 гг.  Контрольные этапы не выделяются.

Для оценки работы по реализации Программы применяются целевые индикаторы:

- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа;

- обновление материально-технической базы  культурно-досуговых учреждений

- увеличение оснащенности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей современным материально-техническим оборудованием;

- увеличение количества музейных предметов, представленных  зрителю (во всех формах) в общем количестве предметов фонда музея;

- увеличение посещаемости МКПАУ «МВК»;

- укомплектованность книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом;

- прирост количества посещений МАУК «ЦБС».

- Перечень основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы указан в пункте 5.1. параграфа 5 главы 2  нижеперечисленных  Подпрограмм:

1.  «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы»

(Приложение №  1 к Программе);

2.  «Развитие учреждений дополнительного образования детей  сферы культуры и искусства 2015-2020 годы»

(Приложение № 2 к Программе);

3.  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов 2015-2020 годы»

(Приложение № 3 к Программе);

4. «Модернизация библиотечного дела 2015-2020 годы»

(Приложение № 4 к Программе).

- Объем финансирования Программы.

4.1. Объем финансирования  Программы за счет бюджетных средств.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию Программы составит 677 403,8 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год – 100 736,5  тыс.руб.;

2016 год -  106 153,5  тыс.руб.;

2017 год -  113 166,1 тыс. руб.;

2018 год  - 119 115,9 тыс. руб.;

2019 год  - 119 115,9   тыс. руб.;

2020 год  - 119 115,9  тыс. руб.

в том  числе  по Подпрограммам:

- Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа  на 2015-2020 годы» составит 256 077,8 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год  –  45 371 тыс. руб.;

2016 год –   41 971,6 тыс. руб.;

2017 год –   42 183,8 тыс. руб.;

2018 год –   42 183,8 тыс. руб.;

2019 год –   42 183,8  тыс. руб.;

2020 год –   42 183,8  тыс. руб.

- Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» составит 237 929,7 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   31 097,4  тыс. руб.;

2016 год –   35 606,4  тыс.руб.;

2017 год –   39 500,7 тыс. руб.;

2018 год –   43 908,4 тыс. руб.;

2019 год –   43 908,4  тыс. руб.;

2020 год –   43 908,4  тыс. руб.

- Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию  мероприятий  Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на  2015-2020 годы» составит    55 185,4 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   7 356,3  тыс. руб.;

2016 год –   8 333,2  тыс.руб.;

2017 год –    9 182,4 тыс. руб.;

2018 год –   10 104,5  тыс. руб.;

2019 год –   10 104,5 тыс. руб.;

2020 год –   10 104,5   тыс. руб.

- Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию  мероприятий  Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» составит  125 700,9 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   16 911,8  тыс. руб.;

2016 год –   19 137,3  тыс.руб.;

2017 год –   20 894,2 тыс. руб.;

2018 год –   22 919,2 тыс. руб.;

2019 год –   22 919,2  тыс. руб.;

2020 год –   22 919,2  тыс. руб.

4.2.  Объем финансирования  Программы за счет иных средств.

Общий объем ассигнований на реализацию Программы за счет иных средств составит 89 068 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год – 14 816 тыс.руб.;

2016 год -  14 816 тыс.руб.;

2017 год -  14 859 тыс. руб.;

2018 год  - 14 859 тыс. руб.;

2019 год  - 14 859 тыс. руб.;

2020 год  - 14 859 тыс. руб.

в том  числе  по Подпрограммам:

- Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа  на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 73 074 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год  –  12 179 тыс. руб.;

2016 год –   12 179  тыс. руб.;

2017 год –   12 179  тыс. руб.;

2018 год –   12 179  тыс. руб.;

2019 год –   12 179   тыс. руб.;

2020 год –   12 179   тыс. руб.

- Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит  13 114 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   2 157  тыс. руб.;

2016 год –   2 157    тыс.руб.;

2017 год –   2 200 тыс. руб.;

2018 год –   2 200  тыс. руб.;

2019 год –   2 200   тыс. руб.;

2020 год –   2 200   тыс. руб.

- Объем финансирования  на реализацию  мероприятий  Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на  2015-2020 годы» за счет иных средств составит   2 520    тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   420  тыс. руб.;

2016 год –   420  тыс.руб.;

2017 год –   420 тыс. руб.;

2018 год –   420 тыс. руб.;

2019 год –   420 тыс. руб.;

2020 год –   420  тыс. руб.

- Объем финансирования на реализацию  мероприятий  Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 360 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   60  тыс. руб.;

2016 год –   60  тыс.руб.;

2017 год –   60 тыс. руб.;

2018 год –   60 тыс. руб.;

2019 год –   60  тыс. руб.;

2020 год –   60  тыс. руб.

5. Организация управления и система  контроля  за исполнением Программы.

Для  обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель Программы  ежеквартально представляет в отдел перспективного развития и экономического мониторинга  администрации муниципального образования город Новотроицк (далее – отдел перспективного развития и экономического мониторинга) отчеты о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении важнейших показателей и целевых индикаторов эффективности Программы.

Ответственный исполнитель Программы  (комитет по культуре) несет ответственность  за реализацию и конечные результаты Программы,  рациональное использование  выделяемых  на выполнение Программы   финансовых средств, определяет формы и методы управления ее реализацией, а так же  может передавать соответствующим организациям, учреждениям выполнение следующих функций:

- сбор и систематизация статистической отчетности и аналитической  информации о реализации программных и подпрограммных меро;

- мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий.

Основные сведения о результатах реализации муниципальной Программы, выполнение целевых показателей,  об объеме затраченных на выполнение муниципальной Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий представляются в городской Совет депутатов не реже одного раза в год.

6.  Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности»  постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1798-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Председатель комитета по культуре                                                           В.А. Штарк

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ  УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА

НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее – Подпрограмма)

# I. ПАСПОРТ

Подпрограмма «Развитие  учреждений культурно-досугового типа

на 2015-2020 годы».

| Наименование Подпрограммы | - - | «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы». |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - - | комитет по культуре. |
| Соисполнитель Подпрограммы | - - | нет. |
| Участники Подпрограммы | - | МАУК «ДК Металлургов», МАУК «Молодежный центр». |
| Цель Подпрограммы | - | создание условий для удовлетворения культурных запросов населения муниципального образования город Новотроицк. |
| Задачи Подпрограммы | - - | повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению учреждениями культурно-досугового типа в муниципальном образовании город Новотроицк; увеличение количества посещений концертно-художественных мероприятий жителями муниципального образования город Новотроицк, создание условий для модернизации и развития культуры в муниципальном образовании город Новотроицк, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики культурного развития; повышение социального статуса культурно - досуговых учреждений; формирование благоприятной среды для повышения профессионального уровня специалистов клубных учреждений; совершенствование и развитие кадрового потенциала учреждений; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; сохранение и эффективное использование МАУК «ДК Металлургов», как объекта культурного наследия Оренбургской области |
| Основания для разработки Подпрограммы | - - | «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Закон Оренбургской области от 03.07.2013 N 1678/503-V-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской области»; приказ начальника управления по культуре и искусству Оренбургской области от 21.07.2004 № 215 «Об утверждении списка вновь выявленных памятников г. Новотроицка». |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - - | - увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа; - рост общего количества мероприятий творческо-художественной направленности; - обновление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа. |
| Сроки реализации Подпрограммы | - - | 2015 – 2020 годы. Контрольные этапы не выделяются. |
| Объёмы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам (тыс.руб.) | - - | Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» составит 256 077,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 45 371 тыс. руб.; 2016 год – 41 971,6 тыс. руб.; 2017 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2018 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2019 год – 42 183,8 тыс. руб.; 2020 год – 42 183,8 тыс. руб. |
| Объемы финансирования Подрограммы за счет иных средств с разбивкой по годам (тыс. руб.) |  | Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 73 074 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 12 179 тыс. руб.; 2016 год – 12 179 тыс.руб.; 2017 год – 12 179 тыс. руб.; 2018 год – 12 179 тыс. руб.; 2019 год – 12 179 тыс. руб.; 2020 год – 12 179 тыс. руб. |

II. Основное содержание Подпрограммы.

1. Характеристика проблемы,  на решение которой  направлена Подпрограмма.

В муниципальном образовании город Новотроицк плодотворно работают и развиваются  два муниципальных автономных учреждения культуры  клубного (культурно-досугового)    типа  –    это        МАУК «Дворец культуры металлургов

г. Новотроицка» и  МАУК «Молодежный центр». Данные учреждения имеют огромную социальную значимость в областном и городском масштабах, их культурное влияние на духовно-нравственное воспитание горожан – неоспоримо. Практически все культурно-развлекательные мероприятия, совещания, конференции, платные и благотворительные кинопоказы  областного и городского масштаба проводятся на их базе.

Основной целью деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального образования город Новотроицк является:

- обеспечение  реализации права граждан на приобщение к ценностям культуры, интеллектуальное  развитие и  творческое самовыражение  горожан;

- повышение общей культуры населения через театрально-концертную деятельность, работу кружков, студий, объединений и самодеятельных коллективов клубного типа;

- развитие патриотического, нравственного, национального, культурно-эстетического воспитания детей и молодежи, утверждение здорового образа жизни; пропаганда лучших образцов музыкального искусства в области фольклора и эстрады;

- поддержка деятельности молодежных и детских организаций.

Основным направлением деятельности МАУК «ДК Металлургов» и МАУК «Молодёжный центр» является подготовка и проведение городских социально - значимых мероприятий различной тематической направленности. По состоянию на первое полугодие 2014 года:

- МАУК «ДК металлургов» было проведено 161 мероприятие, всего мероприятия посетили 269 650 человек;

- МАУК «Молодежный центр» было проведено 183 культурно-массовых мероприятий и 1100 кинопоказов, всего мероприятия посетили  273 900 человек.

Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений  - одна из проблем, требующая незамедлительного  решения. Здания, в которых расположены культурно-досуговые учреждения, построены в 60-е годы, поэтому технически и морально устарели и их ремонт  требует серьезной финансовой поддержки. Особенно остро данный вопрос стоит перед единственным  в муниципальном образовании город Новотроицк зданием, являющимся объектом культурного наследия Оренбургской области – МАУК «ДК Металлургов», в котором необходим капитальный и текущий ремонты.

Большое количество выездных и стационарных мероприятий приводит к сильному материальному и моральному износу оборудования, и именно поэтому существующая материально-техническая база клубных учреждений, во-многом, не отвечает современным требованиям. Имеющиеся в клубных учреждениях технические средства и специальное оборудование, в большинстве своем, эксплуатируются с превышением нормативных сроков службы. В связи с этим учреждения  культурно-досугового типа  (клубы) нуждаются в техническом переоснащении высококачественным, современным оборудованием и модернизации технической базы (компьютерное  и мультимедийное оборудование).

Для качественного предоставления муниципальных услуг и проведения мероприятий   для горожан по социальному заказу администрации города и предприятий, отвечающим всем современным требованиям концертно-зрелищных программ, требуется модернизация светового и звукового оборудования и технических средств для проведения репетиционных занятий в коллективах. Необходим  ремонт технических и репетиционных помещений, обновление костюмных фондов  и  сценической обуви. Для повышения качества театрализованных мероприятий необходимо приобретение современных ростовых кукол.

Увеличение финансовых возможностей в учреждениях культурно-досугового (клубного) типа  плодотворно отразится на осуществляемой  ими деятельности и обеспечении условий для творчества горожан и инноваций в сфере культуры. Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить статус мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, укрепить творческий потенциал трудовых коллективов и коллективов художественной самодеятельности клубных учреждений.

Потребность в решении этих задач в течение ограниченного времени, тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры с процессами, происходящими в других сферах социально-экономической деятельности, делают необходимым для их решения использование программного метода.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы  является создание условий для удовлетворения культурных запросов населения муниципального образования город Новотроицк.

Основные задачи Подпрограммы:

- повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых  населению учреждениями культурно-досугового типа  в муниципальном образовании город Новотроицк;

- увеличение количества посещений концертно-художественных мероприятий  жителями муниципального образования город Новотроицк;

- повышение социального статуса  учреждений культурно-досугового типа;

- формирование благоприятной среды для повышения профессионального уровня специалистов клубных учреждений;

- совершенствование и развитие кадрового потенциала учреждений;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- сохранение и эффективное использование МАУК «ДК Металлургов», как объекта культурного наследия Оренбургской области.

3. Сроки  реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы:  2015-2020 гг.   Контрольные этапы   не выделяются.

4. Основные целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы.

Для оценки работы по реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы:

- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа;

- рост общего количества мероприятий творческо-художественной направленности (по сравнению с предыдущим годом);

- обновление материально-технической базы  культурно-досуговых учреждений.

Перечень  целевых индикаторов Подпрограммы.

| № | Целевой индикатор | Едини-ца измере-ния | Исходные показатели базового года (2014 год) | Целевые значения индикатора (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) | % | 100 % (230 450 чел.) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Рост общего количества мероприятий творческо-художественной направленности (по сравнению с предыдущим годом) | % | 100% (720 меро-прия-тий) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Обновление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа с нарастающим итогом | % | 65% (индекс обеспеченности) | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Перечень основных  мероприятий Подпрограммы.

Для достижения  целей  и решения  задач Подпрограммы предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных формирований;

- совершенствованию технологической базы по комплектованию костюмных и обувных фондов (закупка ткани и фурнитуры, пошив новых сценических костюмов, покупка сценической обуви);

- текущие ремонтные работы в  учреждениях   культурно-досугового типа;

- обеспечение безопасности в учреждениях культурно-досугового типа.

5.1.  Основные мероприятия Подрограммы.

| № п/п | Мероприятие программы | Срок |  | Ответственный исполни-тель и участники Подпрограммы | Код бюджет-ной классифи-кации (КЦСР) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  |  | Всего за 2015 - 2020 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых досуговых мероприятий, организация работы клубных формирований | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ДК метал-лургов», МАУК «МЦ» | 0517017 | 245440,8 | 54890 | 41759 | 8081 | 40566,6 | 8081 | 40778,8 | 9691 | 40778,8 | 9679 | 40778,8 | 9679 | 40778,8 | 9679 |
| 2. | Совершенствование технологической базы (закупка ткани и фурнитуры, пошив новых сценических костюмов, покупка сценической обуви) | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ДК метал-лургов», МАУК «МЦ» | 0517018 | 4007 | 6220 | 2507 | 1110 | 300 | 1110 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 1000 |
| 3. | Текущие ремонтные работы в учреждениях культурно-досугового типа | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ДК метал-лургов», МАУК «МЦ» | 0517019 | 1560 | 8874 | 260 | 2458 | 260 | 2458 | 260 | 958 | 260 | 1000 | 260 | 1000 | 260 | 1000 |
| 4. | Обеспечение безопасности в учреждениях культурно-досугового типа | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ДК метал-лургов», МАУК «МЦ» | 0517020 | 5070 | 3090 | 845 | 530 | 845 | 530 | 845 | 530 | 845 | 500 | 845 | 500 | 845 | 500 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0510000 | 256077,8 | 73074 | 45371 | 12179 | 41971,6 | 12179 | 42183,8 | 12179 | 42183,8 | 12179 | 42183,8 | 12179 | 42183,8 | 12179 |

6. Объем финансирования  Подпрограммы.

Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа  на 2015-2020 годы» составит  256 077,8 тыс.руб.,  в том числе по годам:

2015 год  –  45 371 тыс. руб.;

2016 год –   41 971,6 тыс. руб.;

2017 год –   42 183,8 тыс. руб.;

2018 год –   42 183,8 тыс. руб.;

2019 год –   42 183,8  тыс. руб.;

2020 год –   42 183,8  тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений культурно-досугового типа на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 73 074 тыс.руб.,  в том числе по годам:

2015 год –   12 179  тыс. руб.;

2016 год –   12 179  тыс.руб.;

2017 год –   12 179  тыс. руб.;

2018 год –   12 179  тыс. руб.;

2019 год –   12 179  тыс. руб.;

2020 год –   12 179  тыс. руб.

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из спонсорских средств.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности»  постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1798-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Председатель комитета по культуре                                                              В.А. Штарк

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на  2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ   УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее – Подпрограмма)

# I. ПАСПОРТ

# Подпрограммы  «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | - - | «Развитие учреждений дополнительного образования детей на 2015-2020 годы». |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - - | комитет по культуре. |
| Соисполнитель Подпрограммы | - - | нет. |
| Участники Подпрограммы | - - | МОАУ ДОД «ДМШ»; МОАУ ДОД «ДХШ»; МОАУДО «ДШИ». |
| Цель Подпрограммы | - - | создание условий для развития творческого потенциала детей и молодежи в муниципальном образовании город Новотроицк. |
| Задачи Подпрограммы | - - | обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей сферы культуры и искусства в муниципальном образовании город Новотроицк; поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства; повышение уровня квалификации педагогических работников; обновление, развитие и модернизация материально-технической базы. |
| Основания для разработки Подпрограммы | - - | «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - - | - увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств; - пополнение фонда музыкальных инструментов и оборудования для учебных классов; -пополнение фонда художественного оборудования и мебели для учебных классов; обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
| Сроки реализации Подпрограммы | - - | 2015 - 2020 годы. Контрольные этапы не выделяются. |
| Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам (тыс.руб.) | - - | Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» составит 237 929,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 31 097,4 тыс. руб.; 2016 год – 35 606,4 тыс.руб.; 2017 год – 39 500,7 тыс. руб.; 2018 год – 43 908,4 тыс. руб.; 2019 год – 43 908,4 тыс. руб.; 2020 год – 43 908,4 тыс. руб. |
| Объемы финансирования Подпрограммы за счет иных средств с разбивкой по годам (тыс.руб.) |  | Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 13 114 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 2 157 тыс. руб.; 2016 год – 2 157 тыс.руб.; 2017 год – 2 200 тыс. руб.; 2018 год – 2 200 тыс. руб.; 2019 год – 2 200 тыс. руб.; 2020 год – 2 200 тыс. руб. |

II. Основное содержание Подпрограммы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства  в современном российском обществе, влияющей на повышение общего качества образования и решение проблем социализации детей и молодежи. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Поэтому основными  его задачами является использование потенциала сферы дополнительного образования в формировании современных навыков, поддержке одаренных детей, выявлении и развития молодых талантов.

В муниципальном образовании город Новотроицк плодотворно работают и развиваются  три муниципальных образовательных автономных учреждения дополнительного образования детей (далее – учреждение) - это «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа» и «Детская школа искусств». Данные учреждения являются базовыми в образовательной инфраструктуре города сферы культуры и искусства.  Таким образом, дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства является определяющими фактором развития стремлений, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределение детей и молодежи.

Дополнительное образование детей муниципального образования город Новотроицк ориентированы не только на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, но и на удовлетворение общественной потребности участия нового поколения в культурной жизни города.

Коллективы учреждений дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребенка, способствует усилению их заинтересованности в результатах обучения.

С целью выявления одаренных детей в учреждениях реализуются образовательные программы, направленные на создание условий для музыкально-художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения сферы культуры и искусства.

Сохранение и развитие дополнительного образования детей, как одной из важных составляющих образовательного пространства отрасли - одна из первоочередных задач муниципалитета. Очевидным является то, что утрата первого звена трехступенчатой модели образования в сфере культуры и искусства приведет к невосполнимой утрате завоеванных позиций отечественного дополнительного  образования в области культуры и искусства.

В 2014 году в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения сферы культуры и искусства поступило 5 % выпускников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Внедрение новых дополнительных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства способствует повышению требований к качеству музыкальных инструментов. Следует отметить, что на протяжении последних 10 лет в учреждениях дополнительного образования детей не производилось обновление и модернизация парка музыкальных инструментов и оборудования, следствием чего является естественный технический и моральный износ музыкальных инструментов.

Созданию условий активного вовлечения детей и молодежи в культурную жизнь города, повышения качества и доступности получения дополнительного образования детей  будет способствовать решение ряда проблем:

- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащения учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, компьютерной техникой и специальным оборудованием;

- недостаточное внедрение информационных и коммуникативных технологий в сферу практической деятельности дополнительного образования;

- совершенствование системы повышения уровня квалификации преподавателей и руководящих работников.

Данная Подпрограмма разработана на основе анализа состояния и деятельности  учреждений дополнительного образования детей и определяет основные направления развития  дополнительного образования в области культуры и искусства.

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью выработки комплексного подхода к решению проблем дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

Программно–целевой метод позволит в полной мере осуществить конкретные мероприятия по созданию условий развития  дополнительного образования детей в сфере  культуры и искусства в муниципальном образовании город Новотроицк и эффективно использовать бюджетные средства, а так же избежать такие негативные последствия, как:

- сокращение доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования;

- ухудшение материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования детей;

- социальная и личностная деградация подрастающего поколения.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является создание условий для развития творческого потенциала детей и молодежи в муниципальном образовании город   Новотроицк.

Основные задачи  Подпрограммы:

- поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей,  обучающихся в учреждениях  дополнительного     образования  детей  сферы культуры и искусства;

- совершенствование и развитие кадрового потенциала    учреждений для повышения качества образования;

- обновление,  развитие и  модернизация материально-технической базы учреждений  дополнительного образования детей сферы культуры и искусства;

- обновление парка  музыкальных инструментов и специального  оборудования  учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы - 2015-2020 гг.  Контрольные этапы   не выделяются.

4. Основные целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы.

Для оценки работы по реализации Подпрограммы применяются  целевые индикаторы:

- увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств;

- увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую категории, в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного  образования детей  сферы  культуры и искусства;

- пополнение фонда музыкальных инструментов и  оборудования для учебных  классов;

- пополнение фонда художественного оборудования и мебели для учебных классов;

- обновление материально-технической базы  учреждений  дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Перечень  целевых индикаторов Подпрограммы.

| № | Целевой индикатор | Еди-ница измерения | Исходные показате-ли базового года (2014 г.) | Показатели эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Увеличение количества детей, обучающихся в детских школах искусств | % | 100% (1500 учеников) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категории, в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | % | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 44% |
| 3 | Пополнение фонда музыкальных инструментов и оборудования для учебных классов | % | 70% (индекс обеспечен-ности) | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | % | 65% (индекс обеспечен-ности) | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Перечень основных  мероприятий Подпрограммы.

Для достижения  целей  и решения  задач  Подпрограммы предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

-   организация и предоставление дополнительного образования детям  и молодежи в муниципальном образовании город Новотроицк в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства;

- оснащение учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами, специальным оборудованием, совершенствование технологической базы;

- текущие ремонтные работы в учреждениях  дополнительного образования  детей сферы культуры и искусства;

- обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

5.1. Основные мероприятия Подпрограммы.

| № п/п | Мероприятие программы | Срок |  | Ответственный исполни-тель и участники Подпро-граммы | Код бюджет-ной классификации (КЦСР) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | Всего за 2015 - 2020 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1. | Организация и предоставление дополнительного образования детям сферы культуры и искусства | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МОАУ ДОД«ДМШ» МОАУ ДОД «ДХШ» МОАУДО «ДШИ» | 0527021 | 231084,7 | 10063,0 | 30142,4 | 1651,5 | 34428,4 | 1651,5 | 38322,7 | 1690 | 42730,4 | 1690 | 42730,4 | 1690 | 42730,4 | 1690 |
| 2. | Оснащение учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами, специальным оборудованием, совершенствование технологической базы | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МОАУ ДОД«ДМШ» МОАУ ДОД «ДХШ» МОАУДО «ДШИ» | 0527022 | 2508 | 1431 | 418 | 235,5 | 418 | 235,5 | 418 | 240 | 418 | 240 | 418 | 240 | 418 | 240 |
| 3. | Текущие ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МОАУ ДОД«ДМШ» МОАУ ДОД «ДХШ» МОАУДО «ДШИ» | 0527019 | 600 | 1620 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 |
| 4. | Обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МОАУ ДОД«ДМШ» МОАУ ДОД «ДХШ» МОАУДО «ДШИ» | 0527020 | 3737 | 0 | 437 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0520000 | 237929,7 | 13114 | 31097,4 | 2157 | 35606,4 | 2157 | 39500,7 | 2200 | 43908,4 | 2200 | 43908,4 | 2200 | 43908,4 | 2200 |

6. Объем финансирования Подпрограммы.

Объем финансирования из местного бюджета  на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» составит  237 929,7 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   31 097,4  тыс. руб.;

2016 год –   35 606,4  тыс.руб.;

2017 год –   39 500,7 тыс. руб.;

2018 год –   43 908,4 тыс. руб.;

2019 год –   43 908,4  тыс. руб.;

2020 год –   43 908,4  тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 13 114 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2015 год –   2 157  тыс. руб.;

2016 год –   2 157    тыс.руб.;

2017 год –   2 200 тыс. руб.;

2018 год –   2 200  тыс. руб.;

2019 год –   2 200   тыс. руб.;

2020 год –   2 200   тыс. руб.

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из спонсорских средств.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности»  постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1798-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Председатель комитета по культуре                                                               В.А. Штарк

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОСТУПНОСТИ  И  СОХРАННОСТИ

МУЗЕЙНЫХ  ФОНДОВ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее – Подпрограмма)

I. ПАСПОРТ
Подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

| Наименование Подпрограммы | - - | «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы». |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - - | комитет по культуре. |
| Соисполнитель Подпрограммы | - - | нет. |
| Участник Подпрограммы | - - | МКПАУ «МВК». |
| Цель Подпрограммы | - - | создание условий для обеспечения доступа населения муниципального образования город Новотроицк к музейным ценностям, сохранность музейного фонда в муниципальном образовании город Новотроицк. |
| Задачи Подпрограммы | - - | формирование оптимальных условий для комплектования музейных фондов в соответствии с утвержденными планами научной работы; формирование оптимальных условий хранения и сохранности музейных фондов; применение новых технологий и оборудования для совершенствования научной и образовательной деятельности МКПАУ «МВК»; совершенствование научно-исследовательской работы; совершенствование экспозиционно-выставочной, экскурсионно-лекционной и культурно-образовательной деятельности; формирование научной библиотеки в стенах МКПАУ «МВК»; формирование музейного архива; введение новых современных технологий в музейное пространство. |
| Основания для разработки Подпрограммы | - - | «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 N 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон Оренбургской области от 04.07.2005 N 2352/428-III-ОЗ (ред. от 07.05.2013) «О культурной деятельности в Оренбургской области»; Закон Оренбургской области от 06.07.2009 N 3041/666-IV-ОЗ «О музейном деле в Оренбургской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 17.06.2009 N 3041); Приказ министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 05.08.2013 № 232 «О мерах по реализации выставочной деятельности в Оренбургской области». |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  | - увеличение доли на селения, посещающих МКПАУ «МВК», в общей численности населения муниципального образования город Новотроицк; - пополнение музейных фондов МКПАУ «МВК»; - создание новых экспозиций в МКПАУ «МВК». |
| Сроки реализации Подпрограммы | - - | 2015 - 2020 годы. Контрольные этапы не выделяются. |
| Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам (тыс.руб.) | - - | Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» составит 55 185,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 356,3 тыс. руб.; 2016 год – 8 333,2 тыс.руб.; 2017 год – 9 182,4 тыс. руб.; 2018 год – 10 104,5 тыс. руб.; 2019 год – 10 104,5тыс. руб.; 2020 год – 10 104,5 тыс. руб. |
| Объемы финансирования Подпрограммы за счет иных средств с разбивкой по годам (тыс.руб.) |  | Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 2 520 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 420 тыс. руб.; 2016 год – 420 тыс.руб.; 2017 год – 420 тыс. руб.; 2018 год – 420 тыс. руб.; 2019 год – 420 тыс. руб.; 2020 год – 420 тыс. руб. |

I. Основное содержание Подпрограммы.

1. Характеристика проблемы,  на решение которой направлена Подпрограмма.

В общественной жизни муниципального образования город Новотроицк МКПАУ «МВК» занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Задача музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Основное назначение Подпрограммы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие МКПАУ «МВК» муниципального образования город Новотроицк  в новых организационных  условиях.

МКПАУ «МВК» - один из ведущих музеев Оренбургской области. Его собрание  включает  в себя  42237   музейных предметов, из них 34648 единиц хранения основного фонда и 7586 единицы хранения научно-вспомогательного фонда, представляющих историю и культуру  Оренбургского края  с древнейших времен и до наших дней.

МКПАУ «МВК» строит свою работу на основе поиска путей усовершенствования и обновления форм, методов и направлений в области музейной деятельности. Основным видом деятельности музея  традиционно является проведение тематических и  обзорных экскурсий, а так же экскурсий по туристическим маршрутам. На основе информационной базы учреждения проводятся лекции, уроки, массовые мероприятия,  консультации  по  истории,  культуре  и   природе Оренбургского края.

Все эти формы работы требуют современного материального обеспечения МКПАУ «МВК» в соответствии с требованиями технического прогресса.  Информатизация современного общества, усиление коммуникативных связей посредством информационных технологий неизбежно влекут за собой внедрение современных форм музейного дела. Наряду с классическими формами экспозиционно-выставочной и деятельности по сохранению музейных ценностей, в музеи прочно входят новые информационные технологии: виртуальные выставки, информационные киоски, электронные базы данных о музейных коллекциях.

В связи с этим,  перед МКПАУ «МВК» встаёт необходимость перевода информационных ресурсов в цифровую форму, развитие обмена информации с помощью компьютерных сетей, доведения информации о музейном фонде МКПАУ «МВК» до посетителей с использованием современных цифровых технологий.

Проблемы сохранности музейного наследия с использованием новых информационных технологий обсуждаются в мировом сообществе, начиная с 1995 года. Данная проблема связана с несоответствием порядка учета музейных предметов и состояния учетно-хранительской документации существующим нормативным требованиям. В российских музеях электронные базы данных (АС – Музей-3, КАМИС) используются более 10 лет. Они обеспечивают функции создания базы данных о музейных коллекциях, поиска, выборки данных по различным признакам и их сочетаниям, оформления документов в соответствии с действующими нормативами, подготовки выходных (итоговых) документов в необходимых форматах.

Создание электронной базы данных  о хранящихся музейных предметах и музейных коллекциях позволит существенно оптимизировать процессы учёта и хранения, позволит провести полную научную атрибуцию  музейных предметов, определив не только объёмы коллекций, но и объёмы необходимых реставрационных работ.

В настоящее время отдел фондов  МКПАУ «МВК» оборудован тремя автоматизированными рабочими местами, каждое из которых требует замены устаревших    компьютеров на  усовершенствованные модели. На сегодняшний день в МКПАУ «МВК» число персональных компьютеров составляет одиннадцать единиц, из них десять подключены к Интернету, но, несмотря на это существует ряд проблем, требующих безотлагательного принятия конкретных решений.  К ним относится проблема обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций путём внесения информации о них в компьютерные базы данных возможно только при современной технологической модернизации учреждения.

В нарушение Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54–ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», в учреждении не установлена  автоматизированная информационная система, предназначенная для осуществления вспомогательных форм учёта поступивших предметов, подготовки выставок и экспозиций, проведения научных исследований.

Уникальным информационным ресурсом музея являются  разнообразные музейные коллекции, но несвоевременное внедрение информационных технологий делает невозможным развитие коммуникативных функций музея и сдерживает современные формы доступа посетителей к музейным ценностям (демонстрация экспозиций  посредством мультимедийных программ и презентаций,  применение сенсорных панелей компьютерной информационной системы).

Качественно повысить уровень доступности разнообразной информации и удобства ее представления  для  пользователей возможно при использовании

информационного терминала «Музейный гид». Работая на базе сенсорных киосков, «Музейный гид» позволит увеличить интерес посетителей к экспозициям МКПАУ «МВК» и будет способствовать углубленному ознакомлению  посетителей с фондами.

На сегодняшний день посетителям МКПАУ «МВК» доступно в ознакомлении  не более 4% музейных предметов. Реализация Подпрограммы

позволит обеспечить наиболее полный доступ населения к историко-культурному наследию Оренбургского  края, создаст условия для поддержки  некоммерческих художественных проектов, содействуя при этом организации и функционированию цивилизованного художественного рынка.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения доступа населения муниципального образования город Новотроицк к музейным ценностям, сохранность музейного фонда в муниципальном образовании город Новотроицк.

Основные задачи Подпрограммы:

- формирование оптимальных условий для комплектования музейных  фондов в соответствии с утвержденными планами научной работы;

- формироваание оптимальных условий хранения и сохранности музейных фондов;

- применение новых технологий и оборудования для совершенствования научной и образовательной деятельности МКПАУ «МВК»;

- совершенствование  научно-исследовательской работы;

- совершенствование экспозиционно-выставочной, экскурсионно-лекционной и культурно-образовательной деятельности;

- формирование научной библиотеки в стенах МКПАУ «МВК»;

- формирование музейного архива;

- введение новых современных технологий в музейное пространство.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 гг. Контрольные этапы   не выделяются.

4. Основные целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы.

Основными целевыми индикаторами Подпрограммы являются:

- увеличение доли на селения, посещающих МКПАУ «МВК», в общей численности населения муниципального образования город Новотроицк;

- пополнение музейных фондов МКПАУ «МВК»;

-  создание новых  экспозиций  в  МКПАУ «МВК».

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы.

| № | Целевой индикатор | Едини- ца измере-ния | Исход- ные показатели базового года (2014 г.) | Показатели эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Доля населения, посещающих МКПАУ «МВК», в общей численности населения муниципального образования город Новотроицк | % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 2 | Количество экспонатов, находящихся в музейных фонда МКПАУ «МВК» | ед. | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество созданных экспозиций в МКПАУ «МВК» | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 8 |

5. Основной перечень  мероприятий Подпрограммы.

Для достижения  целей  и решения  задач Подпрограммы предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- организация работ по обеспечению доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда;

- совершенствования технологической базы, организация работы по созданию новых экспозиций;

- текущие ремонтные работы в МКПАУ «МВК»;

- обеспечение безопасности  в МКПАУ «МВК».

5.1. Основные мероприятия Подпрограммы.

| № п/п | Мероприятие программы | Срок |  | Ответственный исполни-тель и участник Подпрограммы | Код бюджет-ной классифи-кации (КЦСР) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  |  | Всего за 2015 - 2020 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1. | Организация работ по обеспечению доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МКПАУ «МВК» | 0537049 | 52682,4 | 1858,6 | 6898,3 | 309,3 | 7924,2 | 309,3 | 8773,4 | 310 | 9695,5 | 310 | 9695,5 | 310 | 9695,5 | 310 |
| 2. | Совершенствование технологической базы, организация работы по созданию новых экспозиций | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МКПАУ «МВК» | 0537051 | 53 | 361,4 | 8 | 60,7 | 9 | 60,7 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 60 |
| 3. | Текущие ремонтные работы в МКПАУ «МВК» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МКПАУ «МВК» | 0537019 | 1800 | 300 | 300 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 |
| 4. | Обеспечение безопасности в МКПАУ «МВК» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МКПАУ «МВК» | 0537020 | 650 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0530000 | 55185,4 | 2520 | 7356,3 | 420 | 8333,2 | 420 | 9182,4 | 420 | 10104,5 | 420 | 10104,5 | 420 | 10104,5 | 420 |

6. Объем финансирования  Подпрограммы.

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» составит 55 185,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 356,3 тыс. руб.; 2016 год – 8 333,2 тыс.руб.; 2017 год – 9 182,4 тыс. руб.; 2018 год – 10 104,5 тыс. руб.; 2019 год – 10 104,5 тыс. руб.; 2020 год – 10 104,5 тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 2 520 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 420 тыс. руб.; 2016 год – 420 тыс.руб.; 2017 год – 420 тыс. руб.; 2018 год – 420 тыс. руб.; 2019 год – 420 тыс. руб.; 2020 год – 420 тыс. руб.

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из спонсорских средств.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности»  постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1798-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Председатель комитат по культуре                                                               В.А. Штарк

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ   БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА

НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее – Подпрограмма)

# I. ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы».

| - Наименование Подпрограммы | - - | - «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы». |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель Подпрограммы | - - | - комитет по культуре. |
| - Соисполнитель Подпрограммы | - - | - нет. |
| - Участник Подпрограммы |  | - МАУК «ЦБС» |
| - Основания для - разработки Подпрограммы | - - | «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2008 N 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно - досуговых учреждений)»; Закон Оренбургской области от 03.03.2006 № 3129/545 – III –OЗ «О библиотечном деле в Оренбургской области». |
| - Цель - Подпрограммы | - - | создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению МАУК «ЦБС», в муниципальном образовании город Новотроицк. |
| - Задачи - Подпрограммы | - - | обеспечение конституционного права горожан на доступ к культурным ценностям и информации; максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей и интересов граждан по месту жительства; - улучшение технического и технологического оснащения муниципальных библиотек. |
| - Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  | - увеличение количества посещений МАУК «ЦБС» (по сравнению с предыдущим годом); - увеличение (динамика) в муниципальных библиотеках числа автоматизированных рабочих мест; - увеличение числа библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети Интернет. |
| - Сроки реализации | - - | 2015-2020 годы. Контрольные этапы не выделяются. |
| - Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам (тыс.руб.) | - - | Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» составит 125 700,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 16 911,8 тыс. руб.; 2016 год – 19 137,3 тыс.руб.; 2017 год – 20 894,2 тыс. руб.; 2018 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2019 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2020 год – 22 919,2 тыс. руб. |
| - Объемы финансирования Подпрограммы за счет иных средств с разбивкой по годам (тыс.руб.) |  | Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 360 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 60 тыс. руб.; 2016 год – 60 тыс.руб.; 2017 год – 60 тыс. руб.; 2018 год – 60 тыс. руб.; 2019 год – 60 тыс. руб.; 2020 год – 60 тыс. руб. |

II. Основное содержание Подпрограммы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.

Муниципальные библиотеки города Новотроицка являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции.

- С целью сохранения и развития библиотечного дела в городе с 2003 года в МАУК  «ЦБС» проводятся мероприятия по автоматизации библиотечных процессов.

На сегодняшний день на балансе МАУК  «ЦБС» состоит 21 компьютер, из них – один сервер. С помощью техники создается электронный каталог новых поступлений литературы, электронные базы данных: «Статьи» (статьи из книг и периодических изданий, методическая картотека статей по библиотечному делу и библиографии), «Краеведение». Это позволяет выполнять читательские запросы качественно и оперативно, а также предоставлять дополнительные сервисные услуги пользователям: поиск информации в сети Интернет, запись информации на электронные виды носителей, сканирование, распечатка текста на принтере и другие. Компьютерами располагают только центральные библиотеки: Центральная

городская библиотека имени А.М. Горького и Центральная детская библиотека. Остальные 9 библиотек-филиалов, которые входят в МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» компьютерной техникой не оснащены и связи с этим не соответствуют запросам современного читателя, который нуждается в оперативной и современной информации и услугах, выполняемых с помощью компьютерных технологий. Кроме того, из-за недостаточного финансирования МАУК «ЦБС» остро нуждается в обновлении и приобретении лицензионного программного обеспечения на имеющиеся персональные компьютеры.

- Для обеспечения дальнейшего развития и модернизации библиотек необходима планомерная работа по дальнейшей автоматизации библиотечных процессов в МАУК «ЦБС»: обеспечение компьютерами, приобретение необходимого программного обеспечения, оснащение специальным высокоскоростным книжным сканером для оцифровки печатных документов, в том числе редких изданий.

В централизованной библиотечной системе создана трехступенчатая система повышения квалификации сотрудников всех структурных подразделений, учитывающая их  уровень образования и стаж работы. Она дает определенные положительные результаты.

Но посещение и изучение опыта работы коллег из других библиотек  расширяет представление о библиотечной профессии в целом, границах возможностей своего библиотечного учреждения, заставляет совершенствовать имеющиеся формы работы с читателями и использовать инновационные направления.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной  целью Подпрограммы является  создание условий  для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению МАУК «ЦБС»,  в муниципальном образовании город Новотроицк.

Основные задачи Подпрограммы:

- обеспечение конституционного  права  горожан на доступ к культурным ценностям и информации;                         
- максимальное      и    качественное    удовлетворение    информационных,

культурных    и    образовательных    потребностей    и  интересов граждан по месту жительства;

- - улучшение технического и  технологического оснащения  муниципальных библиотек.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы - 2015-2020 гг.  Контрольные этапы   не выделяются.

4. Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы.

Для оценки работы по реализации Подпрограммы применяются  основные целевые индикаторы:

- увеличение количества посещений МАУК «ЦБС» (по сравнению с предыдущим годом);

- увеличение (динамика) в муниципальных библиотеках числа автоматизированных рабочих мест;

- увеличение числа библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети Интернет.

Перечень  целевых индикаторов Подпрограммы.

| № | Целевой индикатор | Едини-ца измере-ния | Исход- ные показа-тели базово-го года (2014 г.) | Показатели эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Увеличение количества посещений МАУК «ЦБС» (по сравнению с предыдущим годом) | % | 100 % (183 000 человек) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | Увеличение в муниципальных библиотеках числа автоматизированных рабочих мест | ед (с нарстаю-щим итогом) | 25 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 3 | Увеличение числа библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети Интернет | ед. (с нарстаю-щим итогом) | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании город Новотроицк;

- организация работы по автоматизации библиотечных процессов, совершенствование технологической базы;

- текущие ремонтные работы в муниципальных библиотеках МАУК «ЦБС»;

- обеспечение безопасности в муниципальных библиотеках МАУК «ЦБС».

5.1.  Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

| № п/п | Мероприятие программы | Срок |  | Ответственный исполни-тель и участник Подпрог-раммы | Код бюджет-ной классифи-кации( (КЦСР) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  |  | Всего за 2015 - 2020 годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ЦБС» | 0547088 | 123070,6 | 252 | 16576,5 | 42 | 18598,3 | 42 | 20455,2 | 42 | 22480,2 | 42 | 22480,2 | 42 | 22480,2 | 42 |
| 2. | Организация работы по автоматизации библиотечных процессов, совершенствование технологической базы | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ЦБС» | 0547089 | 1160,3 | 108 | 115,3 | 18 | 209 | 18 | 209 | 18 | 209 | 18 | 209 | 18 | 209 | 18 |
| 3. | Текущие ремонтные работы в муниципальных библиотеках МАУК «ЦБС» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ЦБС» | 0547019 | 170 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение безопасности в муниципальных библиотеках МАУК «ЦБС» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | КПК, МАУК «ЦБС» | 0547020 | 1300 | 0 | 150 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0540000 | 125700,9 | 360 | 16911,8 | 60 | 19137,3 | 60 | 20894,2 | 60 | 22919,2 | 60 | 22919,2 | 60 | 22919,2 | 60 |

6. Объем финансирования  Подпрограммы.

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» составит 125 700,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 16 911,8 тыс. руб.; 2016 год – 19 137,3 тыс.руб.; 2017 год – 20 894,2 тыс. руб.; 2018 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2019 год – 22 919,2 тыс. руб.; 2020 год – 22 919,2 тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы «Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы» за счет иных средств составит 360 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 60 тыс. руб.; 2016 год – 60 тыс.руб.; 2017 год – 60 тыс. руб.; 2018 год – 60 тыс. руб.; 2019 год – 60 тыс. руб.; # 2020 год – 60 тыс. руб.

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из спонсорских средств.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности»  постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1798-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Председатель комитета по культуре                                                              В.А. Штарк