- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 12.03.2014  № 379-п

- Муниципальная программа

- «Поддержка развития товариществ собственников жилья на территории муниципального образования город Новотроицк на 2014-2015 годы»

- Муниципальное образование город Новотроицк 2014 г.

- П А С П О Р Т

- муниципальной программы «Поддержка развития товариществ собственников жилья на территории муниципального образования город Новотроицк на 2014-2015 годы»

| - Наименование Программы | - Муниципальная программа «Поддержка развития товариществ собственников жилья на территории муниципального образования город Новотроицк на 2014-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| - Заказчик Программы | - Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| - Разработчик Программы | - Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| - Исполнители Программы | - Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк (далее – ОКХТиС) - Первый заместитель главы муниципального образования город Новотроицк (далее – первый заместитель главы) - Отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк |
| - Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | - Цель Программы: - - создание на территории муниципального образования город Новотроицк благоприятных условий для формирования товариществ собственников жилья. Основные задачи Программы: - - привлечение собственников помещений многоквартирных домов к управлению общим имуществом, повышение их заинтересованности в экономном расходовании средств и бережном отношении к жилищному фонду; - - совершенствование системы жилищно-коммунального обслуживания населения; - - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - - развитие рынка коммунальных услуг. |
| - Сроки реализации Программы | - 2014-2015 годы |
| - Источники финансирования Программы | - Без финансирования |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение интереса населения к форме управления многоквартирным домом – товарищество собственников жилья; - повышение качества предоставляемых жилищных услуг; - создание благоприятных условий проживания граждан; - - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| - Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы |

- ВВЕДЕНИЕ

- Муниципальная программа «Поддержка развития товариществ собственников жилья на территории муниципального образования город Новотроицк на 2014-2015 годы» (далее – Программа) разработана с целью развития и совершенствования самоуправления в жилищной сфере, повышения ответственности населения по сохранности жилищного фонда, улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания.

- Программа определяет направление деятельности муниципального образования город Новотроицк по созданию благоприятных условий для организации и эффективной деятельности объединений граждан в жилищной сфере по управлению и обеспечению эксплуатации многоквартирных домов.

1. Основные цели и задачи Программы.

- Целью Программы является создание благоприятных условий для формирования товариществ собственников жилья.

Основные задачи Программы:

- - привлечение собственников к управлению общим имуществом, повышение их заинтересованности в экономном расходовании средств и бережном отношении к жилищному фонду;

- - совершенствование системы жилищно-коммунального обслуживания населения;

- -  создание безопасных  и благоприятных условий проживания граждан;

- - развитие рынка коммунальных услуг.

2. Сроки реализации  Программы

Программа будет реализована в течение 2014-2015 годов. При возникновении обстоятельств, затрудняющих реализацию Программы в установленные сроки, она подлежит корректировке с учетом реальных возможностей.

3. Основные принципы формирования товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город Новотроицк

В условиях реформирования жилищно-коммунальной сферы принципиальное значение имеет повышение роли населения, в том числе собственников жилья, выступающих заказчиком на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Развитие самоуправления населения в жилищной сфере требует единой муниципальной политики в содействии процессу создания и деятельности товариществ собственников жилья.

В ее основе:

1. Совершенствование организационной структуры взаимодействия администрации муниципального образования город Новотроицк, коммунальных служб и товариществ собственников жилья муниципального образования город Новотроицк.

2. Поддержка собственников жилья в организации товариществ собственников жилья.

Создаваемый рынок услуг по управлению многоквартирными домами перспективен для приложения сил и профессиональной реализации граждан широкой образовательной сферы, обладающих широким спектром знаний, умений и навыков: от менеджеров и бухгалтеров до квалифицированных рабочих специальностей.

Наличие конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества будет способствовать повышению эффективности выполнения различных видов работ и развитию малого бизнеса в этой сфере.

Система договорных отношений создаст, с одной стороны, экономическую заинтересованность в эффективном управлении домами, с другой стороны - условия для контроля качества и количества предоставляемых услуг и выполняемых работ, а также позволит корректировать стоимость работ и услуг в зависимости от качества их предоставления.

4. Перечень основных мероприятий по формированию товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информационная деятельность |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о порядке формирования общего имущества многоквартирных домов и создания товариществ собственников жилья, о преимущественных формах управления общим имуществом. Организация постоянной тематической рубрики в местных средствах массовой информации об опыте, проблемах реализации программы развития товариществ собственников жилья. | В течение всего срока реализации Программы, не реже 1 раза в полугодие | Отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк ОКХТиС |
| 1.2. | Проведение встреч с Правлениями ТСЖ по вопросам, связанным с эксплуатацией жилых домов ТСЖ | По мере необходимости, не реже 1 раза в год | Первый заместитель главы |
| 1.3. | Организация содействия ТСЖ при взаимодействии с организациями коммунального комплекса муниципального образования город Новотроицк | По мере необходимости, не реже 1 раза в год | Первый заместитель главы |
| 1.4. | Участие в проведении общих собраний собственников жилых и нежилых помещений по вопросам выбора Правления ТСЖ, способа управления жилищным фондом и т.д. | По мере необходимости, при наличии заявления от ТСЖ | Первый заместитель главы |
| 1.5. | Привлечение ТСЖ к участию в конкурсах в соответствии с муниципальными программами | По мере необходимости | Первый заместитель главы |
| 2. | Создание благоприятных организационно-экономических условий для формирования и деятельности ТСЖ |  |  |
| 2.1. | Подготовка предложений по разработке и приобретению новых видов коммунальной техники и технологий, направленных на эффективное обслуживание многоквартирных домов, применительно к территории муниципального образования город Новотроицк | В течение всего срока реализации Программы, при наличии заявок от ТСЖ | ОКХТиС |
| 2.2. | Оказание информационного содействия председателям ТСЖ по вопросу обучения и повышения квалификации в целях эффективного управления ТСЖ | В течение всего срока реализации Программы, не реже 1 раза в год | ОКХТиС |
| 2.3. | Проведение круглых столов с участием представителей ТСЖ по вопросам их деятельности | По мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие | ОКХТиС |
| 2.4. | Проведение горячих линий с населением по вопросам создания ТСЖ и их деятельности | По мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие | ОКХТиС |

5. Контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Эффективность реализации программных мероприятий позволит решить вопрос самоорганизации жильцов многоквартирных домов в товарищества собственников жилья, что позволит с одной стороны, усилить экономическую заинтересованность в эффективном управлении домами, с другой стороны – создать условия для контроля количества и качества предоставляемых услуг и выполняемых работ, а также позволит корректировать стоимость работ и услуг в зависимости от качества их предоставления.

Начальник ОКХТиС                                                                           О.В. Брызгалов