Приложение  3

к постановлению администрации муниципального образования

город Новотроицк

от  04.03.2014   №  345-п

# П Л А Н

подготовки органов управления, сил и средств Новотроицкого городского  звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Срок исполнения | Финан- совые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Новотроицк | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 20 марта | - |
|  | Уточнение вопросов взаимодействия с руководством пограничного отряда на время проведения противопаводковых мероприятий | заместитель главы муниципального образования город Новотроицк – руководитель аппарата | начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк, начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк, руководство Орского пограничного отряда | до 20 марта | - |
|  | Корректировка планов первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зону возможного подтопления в период паводка: - медицинское обеспечение; - коммунально-техническое обеспечение; - обеспечение пожарной безопасности; - организация питания и обеспечение товарами первой необходимости | начальник социального отдела администрации муниципального образования город Новотроицк, главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» города Новотроицка, главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» города Новотроицка; генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства»; начальник 24-й пожарной части; начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк. |  | до 20 марта | - |
|  | Организация и ведение водной разведки в период паводка | начальник водной спасательной станции | личный состав водной спасательной станции | в период паводка | - |
|  | Корректировка плана эвакуации в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Новотроицк с уточнением: - зоны возможного подтопления территории муниципального образования город Новотроицк при наиболее высоком уровне подъема воды; - количества подтапливаемых домов и организаций; - количества населения, попадающего в зону подтопления и подлежащего временному отселению; - пунктов (мест) для временного размещения пострадавшего населения; - объём вывозимых материальных и культурных ценностей в безопасные районы | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 20 марта | - |
|  | Уточнение состава сил и средств, планируемых к использованию при возможной эвакуации и ликвидации последствий весеннего паводка | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | руководители объектов экономики, организаций и учреждений, попадающих в зону возможного подтопления | до 20 марта | - |
|  | Подготовка плавсредств к обеспечению проведения мероприятий по спасению людей на водных объектах во время пропуска весеннего паводка | начальник водной спасательной станции, руководители организаций, попадающих в зону возможного подтопления | личный состав водной спасательной станции и группы (команды) организаций, ответственных за безопасность на водных объектах | до 02 апреля | согласно заявок, местный бюджет, средства организа-ций, резерв-ный фонд |
|  | Уточнение порядка заключения договора на проведение взрывных работ в местах ледяных заторов с обществом с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк | до 15 марта | - |
|  | Проведение осмотра гидротехнических сооружений муниципального образования город Новотроицк | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | до 22 марта | - |
|  | Подготовка и представление заявок на финансирование противопаводковых мероприятий | заместитель главы муниципального образования город Новотроицк -руководитель аппарата | руководители сельских администраций, начальник водной спасательной станции | до 20 марта | - |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения о правилах поведения в период весеннего паводка через средства массовой информации | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | 26 марта | - |
|  | Организация работы постов наблюдения по контролю за уровнем подъёма воды в реке Урал | руководители организаций и предприятий муниципального образования город Новотроицк | специалисты открытого акционерного общества «Уральская Сталь» и общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» | в период паводка | - |
|  | Организация взаимодействия с областной противопаводковой комиссией | председатель противопаводковой комиссии | члены противопаводковой комиссии | с началом паводка | - |
|  | Участие в проверке элементов региональной автоматизированной системы оповещения, проводимой ГУ МЧС России по Оренбургской области | ГУ МЧС России по Оренбургской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | специалисты районного узла связи города Новотроицка открытого акционерного общества «Ростелеком» | до 01 апреля | - |
|  | Организация ремонта, технического обслуживания и подготовка к работе инженерной, автомобильной техники и плавсредств, обеспечивающих выполнение противопаводковых мероприятий. | руководители организаций и предприятий, начальник водной спасательной станции |  | до 02 апреля | согласно заявок, средства органи-заций, резерв-ный фонд |

Начальник отдела гражданской защиты администрации

муниципального образования город Новотроицк                                                                                                        В.Н. Саталкин