ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## администрации муниципального образования

## город Новотроицк

31.03.2015                    №  496-п

О внесении изменений в поста-новление администрации муни-ципального образования город Новотроицк от 01.04.2014 № 521-п

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 30.05.2014 № 359-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30 апреля 2013 года № 348-п», руководствуясь статьями 34, 35 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 01.04.2014 № 521-п  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области на 2013-2018 годы» (далее по                     тексту – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам Буфетова Д.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального образования

город Новотроицк	          Г.Д.Чижова

Верно.

Главный специалист отдела

организационно- контрольной работы

и делопроизводства							     Н.В. Суфиярова

Разослано:  финансовое управление, Буфетов Д.В., управление  образования,  в дело, юридический отдел, ОСО  Недорезова О.П. 62-03-26

- Приложение

к постановлению администрации 									муниципального образования город 								Новотроицк от 31.03.2015 № 496-п

План

мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области" на 2013 - 2018 годы

- Глава I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- I. Основные направления

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья:

предоставление субсидий муниципальным образованиям области на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования, в том числе проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- II. Ожидаемые результаты

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в системе дошкольного образования.

- III. Основные количественные характеристики системы

дошкольного образования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно | тыс. человек | 6,501 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,56 | 6,56 | 6,57 |
| 2. | Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно всеми формами дошкольного образования | процентов | 81 | 81 | 80 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| 3. | Численность воспитанников в образовательных организа-циях, реализующих программ-мы дошкольного образования (включая вариативные формы образования), в том числе: | тыс. человек | 5,28 | 5,33 | 5,28 | 5,54 | 5,6 | 5,65 | 5,7 |
|  | посещающих группы полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания); круглосуточного пребывания | тыс. человек |  |  | 12-часового пребывания- 5,109 10,5- часового пребывания- 0,171 | 12-часового пребывания-5,369 10,5- часового пребывания- 0,171 | 12-часового пребывания- 10,5- 5,429часового пребывания-0,171 | 12-часового пребывания-5,479 10,5- часового пребывания-0,171 | 12-часового пребывания- 5,525 10,5- часового пребывания- 0,175 |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| 5. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной образовательной организации с предпочтительной датой приема в текущем году | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования - всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Высокозатратные места - всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство и пристрой | тыс. мест | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция зданий | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | приобретение зданий (помещений) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | За счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные формы создания мест - всего, в том числе: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Средняя стоимость создания одного места | тыс. рублей |  |  | <*> |  |  |  |  |
| 10. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Численность работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,326 | 1,32 | 1,31 | 1,3 | 1,29 | 1,28 | 1,215 |
| 12. | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,490 | 0,422 | 0,429 | 0,432 | 0,44 | 0,445 | 0,445 |
| 13. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,8 | 12.6 | 12,3 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,8 |
| 14. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 72,7 | 73,2 | 73,7 | 74 | 74,3 | 74,6 | 75,1 |
| 15. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 63 | 68 | 57,5 | 57,3 | 50 | 40 | 40 |

--------------------------------

<*> За исключением объектов капитального строительства.

- IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1. | Получение субсидий из областного бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при условии выделения средств областного бюджета): |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образования муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014» | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | Постановление администрации МО город Новотроицк «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014» |
| 1.2. | Организация сбора и представления информации о реализации подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк» на 2011-2014» | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | аналитические справки о выполнении программы дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2015 годы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Администрация МО город Новотроицк, Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | муниципальная Программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014» |
| 2.2. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Обновление нормативно-правовой базы МО город Новотроицк на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2015 годы | нормативные правовые акты администрации МО город Новотроицк, управления образования о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с обновлением регулирующих документов |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2014 - 2018 годы | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных образовательных организаций на основе предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2014 - 2018 годы | письмо администрации МО город Новотроицк по внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 4.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов администрации МО город Новотроицк, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям Оренбургской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Финансовое управление администрации МО город Новотроицк, Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | нормативные правовые акты администрации МО город Новотроицк по утверждению нормативных затрат на создание условий для реализации образовательного процесса |
| 4.2. | Разработка системы мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций | Финансовое управление администрации МО город Новотроицк, Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | план мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2016 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов администрации МО город Новотроицк, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2014 год | Федеральный государственный стандарт дошкольного образования |
| 5.2. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2014- 2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающий требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 5.3. | Разработка основной образовательной программы (далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2016 годы | основная общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 5.4. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов, включая разработку дошкольными образовательными учреждениями образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2014 год | Во всех дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты |
| 5.5. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013-2014 годы | Требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов; |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающих характер взаимодействия педагогических работников с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | должностные инструкции педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающие характер взаимодействия педагогических работников с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 7. | Разработка и внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 7.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
| 7.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 7.3. | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | утвержденный порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| 7.5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 7.6. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 8.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) |
| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2018 годы | нормативный правовой акты органов местного самоуправления об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 9.1. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовые договоры, должностные инструкции | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовые договоры, должностные инструкции |
| 9.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 9.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе по вопросу оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 10. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области |
| 11. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования администрации МО город Новотроицк | 2013 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 12.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам введения эффективного контракта (разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия) | Управление образования администрации МО город Новотроицк с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2018 годы | планы работы министерства образования Оренбургской области, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на текущий календарный год |
| 12.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | министерство образования Оренбургской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015 - 2017 годы | Введение эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями |

- V. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес муниципаль-ных дошкольных образова-тельных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В МО город Новотроицк в 2017 году во всех дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования МО город Новотроицк | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования МО город Новотроицк, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | Все педагогические работники системы дошкольного образования 1 раз в 3 года будут охвачены повышением квалификации и (или) профессиональной переподготовкой |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35 | 35 | 36 | 40 | 52 | 61 | обновление кадрового состава педагогических работников |
| 6. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | увеличение доли детей раннего возраста, охваченных дошкольными образовательными услугами |

- Глава II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- I. Основные направления

1. Обеспечение достижения школьниками Оренбургской области новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС;

формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

разработку, апробацию и реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников;

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

совершенствование региональной системы оценки качества образования;

разработку и реализацию региональной и муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- II. Ожидаемые результаты

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование региональной системы оценки качества образования, введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе путем введения эффективного контракта в общем образовании.

- III. Основные количественные характеристики системы

общего образования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | тыс. человек | 10,8 | 11,0 | 9,7 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,8 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3. | Численность учащихся в расчете на 1 учителя | человек | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,6 | 20,0 |
| 4. | Удельный вес численности учащихся в общеобразовательных организациях в соответствии с новым ФГОС | процентов | 21,8 | 33,3 | 43,4 | 53,6 | 63,0 | 73,0 | 81,4 <*> |
| 5. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 49,8 | 48,7 | 46,4 | 46,1 | 45,9 | 40 | 40 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 76,3 | 78,6 | 80,8 | 80,9 | 90,0 | 90,1 | 90,2 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

--------------------------------

<*> Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9 - 11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 1 - 8 классов).

- IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (закупка учебников и методических пособий, приобретение предметных кабинетов, учебно-лабораторного оборудования, индивидуальных комплексов технических и программных средств, предназначенных для автоматизации профессионального труда учителя (АРМ); повышение квалификации руководящих и педагогических работников через различные активные формы методического сопровождения, а также обучение по программам дополнительного профессионального образования и т.д.), в том числе: | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2018 годы |  |
| 1.1. | Начального общего образования |  | 2013 - 2014 годы | доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, - 81,4 процента |
| 1.2. | Основного общего образования |  | 2015 - 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами - 1,53 процента |
| 2. | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами - 1,53 процента |
| 2.1. | Изучение методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Апробация и анализ результатов мониторинга | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга; методические рекомендации по устранению выявленных у обучающихся затруднений в освоении основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования; методические рекомендации по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; методические рекомендации по социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2015 - 2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| 3. | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях на основании регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 - 2015 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в области удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| - Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование муниципальной системы оценки качества и обеспечение ее функционирования с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Разработка модели муниципальной системы оценки качества образования на основании модели региональной системы оценки качества образования | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | модель муниципальной системы оценки качества образования, утвержденная решением коллегии управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 7.2. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | положение о муниципальной системе оценки качества образования; административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |
| 7.3. | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей и работников, утвержденными 18 июня 2013 года | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | 17 (100 процентов) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8. | Кадровое обеспечение системы общего образования | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2018 годы |  |
| 8.1. | Изучение региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров и разработка ее на основе муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8.2. | Внесение изменений в муниципальную программу подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров на основе измененной региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров с учетом внедрения с 2015 года профессиональных стандартов | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 - 2015 годы |  |
| 8.3. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 8.4. | Изучение региональной модели допрофессионального педагогического образования и разработка на ее основе муниципальной модели допрофессионального педагогического образования | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | муниципальная модель допрофессионального педагогического образования |
| 8.5. | Участие в апробации региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров и разработка муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 - 2016 годы | предложения по корректировке содержания разделов региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров и разработка муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.6. | Участие в мониторинге эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 - 2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.7. | Участие в реализации региональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, регионального целевого заказа на подготовку педагогических работников) | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2017 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8.8. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в области; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 9. | Разработка и реализация региональной и муниципальных программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2015 год | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная приказом министерства образования Оренбургской области (по согласованию с заинтересованными ведомствами) |
| 9.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях и в остальных школах области с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами - 1,53 процента |
| 9.2. | Разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента обучающихся и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, при оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 9.3. | Организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2013 - 2014 годы | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 9.4. | Формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы | Управление образования, общеобразовательные организации, информационно-методический центр | 2014 год | программы профильного обучения школьников |
| - Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |
| 10.1. | Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 годы | региональная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 10.2. | Реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 24 процента |
| 10.3. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 10.4. | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |
| 11.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.2. | Разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 годы | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.3. | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения" | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций, трудовые договоры с вновь назначаемыми руководителями муниципальных общеобразовательных организаций |
| 11.4. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включая представление ими сведений о доходах, об имуществе и размещение их в сети Интернет, и осуществление контроля за реализацией данного механизма | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 год, ежегодно | доля руководителей общеобразовательных организаций, подавших декларацию о доходах, и доля разместивших сведения в сети Интернет; соотношение средней заработной платы руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
| 11.5. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования, общеобразовательные организации | 2014 - 2018 годы | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе по вопросу оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | Управление образования, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания |
| 12.2. | Муниципальный мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования, общеобразовательные организации | 2015 и 2017 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

- V. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | безразмерная величина | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,53 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 44,06 | 48,70 | 49,50 | 50,00 | 50,50 | 51,50 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 24,0 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет составит не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 5. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- ГЛАВА III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- I. Основные направления

1. Обновление содержания дополнительного образования детей Оренбургской области включает в себя:

разработку и реализацию плана первоочередных мероприятий по поддержке и развитию региональной системы дополнительного образования детей на 2015 - 2018 годы;

разработку положения о региональном совете директоров организаций дополнительного образования Оренбургской области;

создание базовых опорных площадок инновационной деятельности организаций дополнительного образования.

2. Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования включает в себя:

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и практики в системе дополнительного образования детей Оренбургской области;

развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами.

3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования.

4. Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников системы дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

- II. Ожидаемые результаты

5. Не менее 80,5 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

6. Не менее 85,0 процента обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различных уровней.

- III. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | тыс. человек | 11,335 | 11,215 | 12,408 | 12,587 | 12,716 | 12,963 | 13,297 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 85,0 |
| 3. | Общая численность работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | тыс. человек | 0,285 | 0,258 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 5. | Занятые штатные единицы (педагогические ставки) | тыс. человек | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 6. | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 95,0 | 93,8 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |

--------------------------------

<*> В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более). Сведения представлены по организациям дополнительного образования, находящимся в ведении управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк, комитета по физической культуре и спорта администрации муниципального образования город Новотроицк, комитета по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк.

- IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Новотроицк | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |
| 1.1. | Реализация раздела по дополнительному образованию детей в действующей муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 годы» и разработка проекта раздела по дополнительному образованию детей в муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2014 годы | постановление администрации МО г. Новотроицк «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» |
| 1.2. | Реализация раздела по дополнительному образованию детей в действующей муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 годы» и раздела по дополнительному образованию детей в муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2014 - 2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - не менее 80,5 процента; внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в том числе не менее 25 процентов программ, реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3. | Разработка и реализация плана первоочередных мероприятий по поддержке и развитию муниципальной системы дополнительного образования детей на 2015 - 2018 годы |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг и оценка эффективности реализации раздела по дополнительному образованию детей в действующей муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 годы» и раздела по дополнительному образованию детей в муниципальной Программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2015 - 2018 годы | информационно-аналитическое письмо о состоянии и развитии системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Новотроицк |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Новотроицк | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2014 - 2018 годы | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных организациях области), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 2.2. | Разработка системы муниципального мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2014 годы | информационная карта о состоянии материально-технической базы организаций дополнительного образования |
| 2.3. | Разработка плана капитального ремонта и противоаварийных мероприятий зданий ОДОД | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы | проведение ремонтных работ зданий ОДОД |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования в муниципальном образовании город Новотроицк | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1. | Разработка положения о муниципальном совете директоров организаций дополнительного образования | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2014 годы | обновление содержания деятельности организаций дополнительного образования муниципального образования город Новотроицк |
| 3.2. | Создание базовых опорных площадок инновационной деятельности организаций дополнительного образования | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2014 год | Обновление муниципальных моделей организации дополнительного образования |
| 3.3. | Изучение и распространение опыта работы регионов Российской Федерации по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2014 - 2018 годы | совершенствование системы управления ОДОД на муниципальном уровне; активизация конкурсно-грантовой деятельности педагогов дополнительного образования |
| 3.4. | Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и практики в системе дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи, ГОУ ВПО «МХТИ им. Д.И. Менделеева» (по согласованию), НФ НИТУ «МИСиС» (по согласованию). | 2014 - 2018 годы | инструктивно-методические материалы по апробации результатов научных исследований (инновационных образовательных технологий: формирования информационной культуры, воспитания гражданской активности, дистанционного обучения, проектной деятельности, эстетического воспитания на основе синтеза искусств, формирования социально-трудовой компетентности и др.) |
| 3.5. | Развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи, ГОУ ВПО «МХТИ им. Д.И. Менделеева» (по согласованию), НФ НИТУ «МИСиС» (по согласованию). | 2014 - 2018 годы | Разработка проектов организации деятельности |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |
| 5.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |  | 2014 год 2018 год | развитие инструментов оценки качества образования на уровне образовательных организаций дополнительного образования; методические рекомендации "Показатели качества и объема оказания услуг дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Новотроицк (примерные)" |
| 5.2. | Разработка и внедрение механизмов: государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей; независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в организациях дополнительного образования |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов в муниципальном образовании город Новотроицк | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий в рамках муниципальных Программ: - «Молодежь города на 2011-2015 годы»; - Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новотроицк на 2013-2015 годы»; - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфекции в Новотроицк на 2011-2013 годы»; - «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 годы»; - «Комплексной межведомственной профилактической акции по противодействию злоупотребления накотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Новотроицк»; - подпрограмма «Воспитание юного Новотройчанина" к программе «Развитие системы образования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 годы». | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.2. | Разработка муниципальной концепции выявления и развития молодых талантов | Управление образования, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорта, Комитет по делам молодежи | 2015 год | инструктивно-методическое письмо об организации работы в рамках концепции выявления и развития молодых талантов в муниципальном образовании город Новотроицк |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк | Управление образования | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация МО город Новотроицк, Управление образования, Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр обслуживания образовательных учреждений муниципального образования город Новотроицк» | 2013 - 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования |
| 7.2. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей муниципальном образовании город Новотроицк доля педагогических работников дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда образовательной организации не более 40 процентов |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования муниципального образования город Новотроицк, в том числе разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей организаций дополнительного образования | Управление образования | 2014 - 2018 годы | приказ управления образования "Об утверждении формы эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования муниципального образования город Новотроицк"; стимулирование деятельности руководителей организаций дополнительного образования муниципального образования город Новотроицк |
| 8.1. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования, включая представление ими сведений о доходах, об имуществе и размещение их в сети Интернет, и осуществление контроля за реализацией данного механизма | Управление образования | 2014 год, ежегодно | доля руководителей организаций дополнительного образования, подавших декларацию о доходах, и доля разместивших сведения в сети Интернет; соотношение средней заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования |
| 8.2. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования | 2014 - 2018 годы | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе по вопросу оплаты труда педагогов муниципальных организаций дополнительного образования |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк | Управление образования, организации дополнительного образования детей, институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского государственной педагогического университета (по согласованию) | 2013 - 2018 годы |  |
| 9.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовку современных руководителей (менеджеров) ОДОД муниципального образования город Новотроицк: курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки "Менеджмент организации" (срок обучения - 2 года, объем часов - 664); курсы по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации (курсы базового повышения квалификации для руководителей (144 часа); проблемные курсы по актуальным вопросам образования (в том числе обучение команд) (108 часов, 72 часа, 36 часов); научные конференции, семинары, вебинары по вопросам развития системы дополнительного образования детей; индивидуальное обучение и консультирование руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования детей по психолого-педагогическим и управленческим проблемам | институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского государственной педагогического университета (по согласованию) | 2013 - 2018 годы | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей; рост числа руководителей организаций дополнительного образования детей муниципального образования город Новотроицк, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации |
| 9.2. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников организаций дополнительного образования | Управление образования, организации дополнительного образования детей, | 2013 - 2018 годы | Приказ управления образования «Об учреждении конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования системы образования «Сердце отдаю детям» |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в сфере дополнительного образования детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах ОДОД, проведение семинаров, "круглых столов", размещение публикаций в средствах массовой информации. | Управление образования, организации дополнительного образования детей, | 2014 - 2018 годы | обеспечение информационными материалами 100 процентов педагогических работников системы дополнительного образования детей |

- V. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 79,0 | 80,0 | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 85,0 | не менее 85,0 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области | процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | человек | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35,3 | увеличится численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога до 35,3 человека |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

город Новотроицк 														О.П. Недорезова