****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 28.03.2016 г. Новотроицк № 491-п

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Новотроицк

от 09.09.2014 № 1560-п

В целях повышения эффективности и социальной направленности экономики муниципального образования город Новотроицк, в соответствии со статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. В постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 09.09.2014 № 1560-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк [www.novotroitsk.org.ru](http://www.novotroitsk.org.ru), в сети «Интернет».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по финансово-экономической политике Китибаеву Б.Т.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального

образования город Новотроицк Ю.Г. Араскин

Разослано: в дело, Китибаевой Б.Т., ОПРиЭМ, ФУ, отделу по связям с общественностью, МАУ «МФЦ г. Новотроицк», МФО «ФПП г. Новотроицк», юридическому отделу.

Китова Ю.В. 62-08-01 12 экз.

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

от 28.03.2016 № 491-п

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

от 09.09.2014 № 1560-п

Муниципальная Программа

«Экономическое развитие

муниципального образования город Новотроицк

на 2015-2020 годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы муниципального образования город Новотроицк «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Программы | Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка», муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Новотроицк «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Участники Программы | Управление архитектуры и капитального строительства муниципального образования город Новотроицк, юридический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел по связям с общественностью муниципального образования город Новотроицк, отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Подпрограммы Программы | - Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк»;  - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк»;  - Подпрограмма «Снижение административных барьеров в муниципальном образовании город Новотроицк» |
| Цели Программы | Повышение эффективности и социальной направленности экономики муниципального образования город Новотроицк |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк;  2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  3. Совершенствование системы муниципального управления |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему периоду (%);  - количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (рабочих мест);  - число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения (единиц на 10 тыс. человек населения);  - доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства (процентов);  - степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы с разбивкой по годам и Подпрограммам за счет средств бюджета муниципального образования | Всего:70 779,37 тыс. рублей, в т.ч.:  2015 – 8 536 тыс. рублей;  2016 – 14 051,37 тыс. рублей;  2017 – 12 048 тыс. рублей;  2018 – 12 048 тыс. рублей;  2019 – 12 048 тыс. рублей;  2020 – 12 048 тыс. рублей.  В том числе из местного бюджета:  2015 – 8 236 тыс. рублей;  2016 – 14 047,67 тыс. рублей;  2017 – 12 048 тыс. рублей;  2018 – 12 048 тыс. рублей;  2019 – 12 048 тыс. рублей;  2020 – 12 048 тыс. рублей.  В том числе из областного бюджета (прогнозно):  2015 – 300 тыс. рублей;  2016 – 3,7 тыс. рублей.  - «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» - 350 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет – 50 тыс. рублей, областной бюджет – 300 тыс. рублей;  - «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» - 2 353,7 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет – 2 350 тыс. рублей, областной бюджет – 3,7 тыс. рублей;  - «Снижение административных барьеров в муниципальном образовании город Новотроицк» - 68 075,67 тыс. рублей |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы с разбивкой по годам и Подпрограммам  (средства микрофинансовой организации «Фонда поддержки предпринимательства города Новотроицка») | 103 330 тыс. рублей (прогнозно), в т.ч.:  2015 – 14 055 тыс. рублей;  2016 – 14 055 тыс. рублей;  2017 – 14 055 тыс. рублей;  2018 – 14 055 тыс. рублей;  2019 – 15 055 тыс. рублей;  2020 – 16 055 тыс. рублей.  - «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» - 103 330 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы.

В последние годы в экономике муниципального образования город Новотроицк сохраняется нестабильная ситуация, характеризуемая снижением большинства макроэкономических показателей.

Замедлился рост объемов отгруженных товаров собственного производства, розничного товарооборота, объема платных услуг населению, прибыли крупных и средних предприятий; снижается численность работающих на крупных и средних предприятиях и реально располагаемые денежные доходы населения.

За 2013 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции на сумму 57 204 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 79,3% к уровню 2012 года.

Замедление роста происходит в основном из-за снижения объемов выпускаемой продукции металлургического производства и производства готовых металлических изделий (18%).

За 2013 год инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) по сравнению с 2012 годом снизились на 7,1% и составили 4 096 млн. рублей.

Средняя заработная плата по городу за 2013 год составила 22 993 рубля, что на 8,3% больше уровня 2012 года.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за 2013 год снизилась на 6,2% и составила 32,8 тыс. человек.

Крупными и средними организациями всех видов деятельности в 2013 году было продано товаров на сумму 6 673,4 млн. рублей, что на 0,1% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году продукции общественного питания крупными и средними организациями было реализовано на 524,8 млн. рублей, что в действующих ценах на 1,8% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году населению города крупными и средними организациями было оказано платных услуг на сумму 2 132,5 млн. рублей, что в действующих ценах на 5,8% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году в Центр занятости населения города Новотроицка по вопросу трудоустройства обратилось 2 639 человек (на конец 2012 года – 225 человек). Безработными за 2013 год было признано 1024 человек.

Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в Центре занятости населения города Новотроицка, на одну заявленную вакансию на конец года составляла 1,8 человека.

В 2013 году организации муниципального образования город Новотроицк, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, получили прибыль в действующих ценах на сумму 1 404 млн. рублей.

Доля прибыльных организаций составила 53,6% от общего числа обследованных организаций, доля убыточных – 46,4%.

Анализ основных социально-экономических показателей муниципального образования город Новотроицк за последние годы свидетельствует об экономическом спаде, связанном со снижением промышленного производства и деловой предпринимательской активности. В инвестиционной отрасли муниципального образования город Новотроицк обозначились существующие проблемы для ее дальнейшего развития, а именно:

- отсутствие единой концепции инвестиционной привлекательности;

- недостаточное развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности.

Для развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании город Новотроицк необходимо обеспечить муниципальную поддержку инвестиционной деятельности во всех отраслях, где для этого сформировались рыночные условия. Необходимо обеспечить условия, когда инвестиционные проекты будут осуществляться из внебюджетных источников, а средства бюджета использоваться на подготовку инвестиционных предложений, бизнес-планы инвестиционных проектов, экспертизу экономической эффективности инвестиционных проектов, то есть на информацию, призванную привлечь потенциальных инвесторов.

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Новотроицк не достаточно развит инструментарий государственно-частного партнерства. В широком понимании – это любое взаимодействие власти и бизнеса по достижению взаимовыгодных социальных или экономически значимых целей. Отечественная практика насчитывает около полутора десятков инструментов ГЧП, которые, кроме прочего, можно использовать в различных вариантах, существенно расширяя при этом возможности для реализации инвестиционных планов. Внедрение механизмов ГЧП способно существенно улучшить инвестиционный климат на территории муниципального образования город Новотроицк и служить дальнейшей основой развития инвестиционной привлекательности.

Малый и средний бизнес в настоящее время является неотъемлемой частью экономики муниципального образования город Новотроицк. В последние годы малый бизнес обеспечивает 11% в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг предприятий и организаций муниципального образования город Новотроицк. Дальнейший рост этого показателя в значительной мере сдерживается тем, что муниципальное образование город Новотроицк традиционно специализируется в области промышленного производства, что требует значительного объема людских и финансовых ресурсов. Соответствующим образом формируется и соотношение финансовых показателей между крупным и малым бизнесом.

На относительно невысокие темпы развития малого предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк накладывает свой отпечаток также и то обстоятельство, что на территории муниципального образования в его новейшей истории происходят такие негативные изменения как снижение численности постоянного населения, повышение уровня безработицы, сокращение некоторых видов производств.

Таким образом, сложившееся соотношение между крупным и малым бизнесом следует считать оптимальным. Однако следует отметить, что даже при такой жесткой конкуренции за ресурсы, малый бизнес муниципального образования город Новотроицк находит все новые возможности и продолжает развиваться.

По состоянию на 1 января 2014 года в муниципальном образовании город Новотроицк фактически действовало 854 малых предприятий, 8 средних предприятий, а также 1 756 предпринимателей без образования юридического лица (ИП).

Общее количество занятых в малом и среднем секторе экономики составляло 11 498 человек, или 35,1% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципального образования город Новотроицк.

Основными проблемами, в наибольшей степени сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк, являются:

- несовершенство и непостоянство нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;

- ограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов для субъектов предпринимательства;

- необеспеченность субъектов предпринимательства производственными площадями и земельными участками для их размещения;

- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и ее нескоординированная деятельность;

- недостаточный уровень социальных гарантий для работников;

- низкая доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих технологические инновации;

- низкий уровень развития инновационного менеджмента и отсутствие у широкого круга руководителей системного понимания механизмов инновационного развития предприятий.

2. Описание основных целей и задач Программы

Целями муниципальной Программы являются:

1. Формирование на территории муниципального образования город Новотроицк благоприятных условий для привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

2. Создание оптимальных организационно-правовых условий для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк.

3. Совершенствование системы муниципального управления.

Реализация каждой задачи осуществляется в рамках соответствующей Подпрограммы к настоящей Программе.

Решение задач по формированию на территории муниципального образования город Новотроицк благоприятных условий для привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности обеспечивается системой мероприятий Подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» (Приложение № 1 к настоящей муниципальной Программе).

Решение задач по созданию оптимальных организационно-правовых условий для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк обеспечивается системой мероприятий Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк» (Приложение № 2 к настоящей муниципальной Программе).

Решение задач по повышению качества и доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме «Снижение административных барьеров» (Приложение № 3 к настоящей муниципальной Программе).

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2015 по 2020 год в один этап.

4. Объем финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, с привлечением средств областного бюджета и иных источников (прогнозно).

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам и Подпрограммам:

Всего: 70 779,37 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 – 8 536 тыс. рублей;

2016 – 14 051,37 тыс. рублей;

2017 – 12 048 тыс. рублей;

2018 – 12 048 тыс. рублей;

2019 – 12 048 тыс. рублей;

2020 – 12 048 тыс. рублей.

В том числе из местного бюджета:

2015 – 8 236 тыс. рублей;

2016 – 14 051,37 тыс. рублей;

2017 – 12 048 тыс. рублей;

2018 – 12 048 тыс. рублей;

2019 – 12 048 тыс. рублей;

2020 – 12 048 тыс. рублей.

В том числе из областного бюджета:

2015 – 300 тыс. рублей;

2016 – 3,7 тыс. рублей.

Подпрограммы:

- «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» - 350 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет – 50 тыс. рублей, областной бюджет – 300 тыс. рублей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» - 2 353,7тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 2 350 тыс. рублей, областной бюджет – 3,7 тыс. рублей;

- «Снижение административных барьеров в муниципальном образовании город Новотроицк» - 68 075,67 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет иных средств с разбивкой по годам и Подпрограммам (средства Фонда поддержки предпринимательства города Новотроицка) (прогнозно):

2015 – 14 055 тыс. рублей;

2016 – 14 055 тыс. рублей;

2017 – 16 055 тыс. рублей;

2018 – 18 055 тыс. рублей;

2019 – 20 055 тыс. рублей;

2020 – 21 055 тыс. рублей.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» - 103 330 тыс. рублей.

5. Целевые индикаторы Программы

Перечень целевых индикаторов муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной Программе.

6. Основные мероприятия Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы указан в Приложении № 5, № 6 к настоящей муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных Программ и оценка их эффективности» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 №1398-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк» (в редакции от 17.12.2015 № 2430-п).

Начальник отдела

перспективного развития и

экономического мониторинга Ю.В. Китова

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк» на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» муниципальной Программы муниципального образования город Новотроицк «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»**

**(далее - Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | Управление архитектуры и капитального строительства муниципального образования город Новотроицк, юридический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел по связям с общественностью муниципального образования город Новотроицк |
| Цели Подпрограммы | Формирование на территории муниципального образования город Новотроицк благоприятных условий для привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения |
| Задачи Подпрограммы | - создание механизма государственно-частного партнерства на территории муниципального образования город Новотроицк;  - сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования город Новотроицк;  - увеличение количества новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - индекс физического объема инвестиций в основной капитал (% к предыдущему году в сопоставимых ценах);  - количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (рабочих мест) |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы с разбивкой по годам за счет средств бюджета муниципального образования | 350 тыс. рублей, в т.ч.:  2015 – 300 тыс. рублей;  2016 – 10 тыс. рублей;  2017 – 10 тыс. рублей;  2018 – 10 тыс. рублей;  2019 – 10 тыс. рублей;  2020 – 10 тыс. рублей.  В том числе из местного бюджета:  2016 – 10 тыс. рублей;  2017 – 10 тыс. рублей;  2018 – 10 тыс. рублей;  2019 – 10 тыс. рублей;  2020 – 10 тыс. рублей.  В том числе из областного бюджета:  2015 – 300 тыс. рублей |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы с разбивкой по годам за счет иных средств (тыс. руб.) | - |

1. Характеристика текущего состояния инвестиционной сферы муниципального образования город Новотроицк

Обобщающей характеристикой социально-экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику города, является его инвестиционный климат. Главными составляющими инвестиционного климата являются инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, управление которыми формирует в конечном итоге инвестиционную привлекательность.

Стратегия развития города складывается из многих факторов, влияние на которые оказывает географическое расположение города Новотроицка, демографическая ситуация, кадровый потенциал, наличие работающих механизмов ведения бизнеса, нормативно-правовая база поддержки инвесторов и многое другое.

Для формирования благоприятного инвестиционного климата актуализирована нормативная база, регулирующая инвестиционную деятельность в городе Новотроицке, постановлением Правительства Оренбургской области от 19.07.2011 № 620-п утвержден «Комплексный инвестиционный план модернизации г. Новотроицка Оренбургской области на 2010-2015 годы»; проводилась работа по составлению перечня инвестиционных площадок, которые могут быть использованы в инвестиционном процессе; подготовлен и постоянно обновляется инвестиционный паспорт города.

Проделанная работа нашла свое отражение в улучшении инвестиционного климата в городе, планируются к реализации и реализуются крупные инвестиционные проекты:

- строительство печной линии по переработке отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ с целью получения строительных материалов и бетонных изделий ООО «Южно-Уральская ГПК»;

- создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 20061 т. мяса индейки живым весом в год на ЗАО «Птицефабрика «Восточная»:

- строительство завода по изготовлению одноразовых шприцев ООО «Стерил».

Администрация муниципального образования город Новотроицк важным направлением своей деятельности считает создание на территории города благоприятных условий, способствующих привлечению инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности.

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо для обеспечения занятости и повышения уровня доходов населения города, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной напряженности. Имеющий место недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на темпах структурных изменений в экономическом комплексе города, не позволяет достичь желаемых результатов экономического роста, решения проблем социальной сферы.

Подпрограмма рассматривает проблемы нового управленческого процесса, необходимость которого обусловлена возрастающей конкуренцией между городами в привлечении инвестиций.

Вместе с тем ужесточение конкуренции регионов и предприятий за привлечение инвестиций потребовало новых подходов к инвестиционной политике, направленных на поиск эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные процессы в городе.

Существует ряд проблем, требующих комплексного взаимоувязанного решения с плановым долгосрочным привлечением финансовых ресурсов.

Проблемная ситуация возникает по следующим причинам:

1. Сложное финансовое положение градообразующего предприятия города, недостаток собственных средств для реализации инвестиционных проектов, низкая инновационная активность предприятий.

2. Высокая стоимость кредитных ресурсов в банковской системе и их краткосрочность, низкая заинтересованность существующих кредитно-финансовых институтов в инвестициях в реальный сектор экономики.

3. Недостаточно развиты, или отсутствуют объекты коммунальной инфраструктуры, для создания новых производственных мощностей.

4. Невысокие показатели экономической эффективности инновационных и инвестиционных проектов.

5. Отсутствие стимулов для организации производства инновационной продукции.

6. Снижение платежеспособного спроса населения в связи с невысокими темпами развития производства.

7. Недостаточное обеспечение организаций и инвесторов актуальной инвестиционной информацией.

Потенциальным инвесторам, для планирования и реализации крупных проектов в муниципальном образовании город Новотроицк подготовлены инвестиционные площадки.

Инвестиционная привлекательность города складывается из многих факторов, в том числе и из наличия и работы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, транспорта, качества дорог, экологической ситуации и др. Все указанные показатели влияют на конкурентоспособность города и их развитие обеспечит раскрытие инвестиционного потенциала города.

Деятельность органов власти должна способствовать решению существующих проблем, необходимо сосредоточить усилия на формировании благоприятных условий для размещения инвестиций, развитии эффективной инфраструктуры, обеспечивающей цивилизованный процесс инвестирования, доведение информации об инвестиционном климате до потенциальных инвесторов.

Проводимая администрацией муниципального образования город Новотроицк инвестиционная политика должна быть направлена на всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью открытие новых производств, развитие новых видов деятельности, увеличение производственного потенциала, сокращение безработицы и расширение налогооблагаемой базы.

Данная Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» определяет основные направления экономического развития в области улучшения инвестиционного климата для привлечения внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику города, расширения источников инвестирования, реализация которых в настоящее время представляется наиболее актуальной.

2. Описание основных целей и задач Подпрограммы

Основной целью Программы является формирование на территории муниципального образования город Новотроицк благоприятных условий для привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности, обеспечивающий экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание механизма государственно (муниципального) - частного партнерства на территории муниципального образования город Новотроицк;

- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования город Новотроицк;

- увеличение количества новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций.

Приоритетными направлениями, по которым предоставляется поддержка субъектам малого предпринимательства являются:

* + сельское хозяйство;
  + рыбоводство;
  + обрабатывающие производства;
  + строительство объектов производственного и социально-культурного назначения;
  + услуги населению, в том числе бытовые;
  + общественное питание, включая социально ориентированные пункты питания (рабочие, студенческие, диетические столовые, детские кафе), за исключением ресторанов;
  + деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
  + освоение и внедрение наукоемких инновационных технологий;
  + ремесленная деятельность;
  + развитие спорта, туризма, физкультурно-оздоровительная деятельность;
  + техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  + прочая розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
  + деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
  + прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки».

Формирование благоприятного инвестиционного климата требует постоянного приложения усилий для удержания его на достигнутом уровне, подтверждения и дальнейшего улучшения. Благоприятным считается климат, способствующий активной деятельности инвесторов и стимулирующий приток капитала. Неблагоприятный климат повышает риск для инвесторов, что ведет к утечке капитала и прекращению инвестиционной деятельности.

Решение задач будет достигаться посредством оказания консультаций по процедуре реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новотроицк, мониторинга инвестиционных процессов с целью владения оперативной информацией о реализуемых инвестиционных процессах. Кроме того, необходима корректировка нормативной базы, регламентирующей инвестиционные процессы на территории муниципального образования город Новотроицк, в целях создания благоприятной для инвестиций административной среды.

Развитие инвестиционной привлекательности будет происходить как итог последовательного проведения инвестиционной политики и улучшения инвестиционного климата (Приложение № 5 к настоящей муниципальной Программе).

3. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы, контрольные этапы не выделяются.

4. Объем финансирования Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, с привлечением средств областного бюджета.

Всего: 350 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 – 300 тыс. рублей;

2016 – 10 тыс. рублей;

2017 – 10 тыс. рублей;

2018 – 10 тыс. рублей;

2019 – 10 тыс. рублей;

2020 – 10 тыс. рублей.

В том числе из местного бюджета:

2016 – 10 тыс. рублей;

2017 – 10 тыс. рублей;

2018 – 10 тыс. рублей;

2019 – 10 тыс. рублей;

2020 – 10 тыс. рублей.

В том числе из областного бюджета:

2015 – 300 тыс. рублей.

5. Целевые индикаторы Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной Программе.

6. Основные мероприятия Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и объемов их финансирования представлен в Приложении № 6 к настоящей муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных Программ и оценка их эффективности» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 №1398-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк» (в редакции от 17.12.2015 № 2430-п).

Начальник отдела

перспективного развития и

экономического мониторинга Ю.В. Китова

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк» на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» муниципальной Программы муниципального образования город Новотроицк «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»**

**(далее - Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Подпрограммы | Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка», юридический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел по связям с общественностью муниципального образования город Новотроицк, отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Участники Подпрограммы |  |
| Цели Подпрограммы | Создание оптимальных организационно-правовых условий для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк |
| Задачи Подпрограммы | - увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования город Новотроицк от субъектов малого и среднего предпринимательства;  - поддержка начинающих предпринимателей;  - обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  - создание условий для развития вновь созданных малых инновационных предприятий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения (единиц на 10 тыс. человек населения);  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования город Новотроицк (процентов);  - доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства (процентов) |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы с разбивкой по годам за счет средств бюджета муниципального образования | Всего: 2 353,7 тыс. рублей, в т.ч.:  2015 – 300 тыс. рублей;  2016 – 413,7 тыс. рублей;  2017 – 410 тыс. рублей;  2018 – 410 тыс. рублей;  2019 – 410 тыс. рублей;  2020 – 410 тыс. рублей.  В том числе из местного бюджета:  2015 – 300 тыс. рублей;  2016 – 410 тыс. рублей;  2017 – 410 тыс. рублей;  2018 – 410 тыс. рублей;  2019 – 410 тыс. рублей;  2020 – 410 тыс. рублей.  В том числе из областного бюджета (прогнозно):  2016 – 3,7 тыс. рублей |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы с разбивкой по годам за счет иных средств (средства микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка») | 103 330 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:  2015 – 14 055 тыс. рублей;  2016 – 14 055 тыс. рублей;  2017 – 14 055 тыс. рублей;  2018 – 14 055 тыс. рублей;  2019 – 15 055 тыс. рублей;  2020 – 16 055 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк

Сегодня малое предпринимательство стало заметным сектором экономики города Новотроицка. Его значение, наряду с созданием и производством новых товаров, работ и услуг и пополнением бюджетов всех уровней, заключается в повышении занятости и работоспособности населения, создании новых рабочих мест.

На территории муниципального образования город Новотроицк в 2013 году осуществляли свою деятельность 854 малых предприятий и 1756 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли и общественного питания, так как здесь не требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. К ней относится около 28,9 % от общего числа малых предприятий. В этой сфере занято 28,5 % общего числа работающих на малых предприятиях.

Активная поддержка малого и среднего предпринимательства на федеральном, областном и местном уровнях дает хорошую возможность расширять и создавать новый бизнес.

В администрации муниципального образования город Новотроицк для создания комфортных условий своего бизнеса разработан регламент оказания услуги: «Государственная регистрация юридических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, «Отчуждение объектов муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по принципу «одного окна».

Для выполнения мероприятий по финансово-кредитной поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк осуществляет свою деятельность Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка, которым выдаются займы на финансирование проектов, проводятся консультации субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2013 год Фондом было проконсультировано 67 субъектов малого и среднего предпринимательства, проведены семинары о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по организации предпринимательской деятельности.

Несмотря на положительно сложившуюся ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса, в муниципальном образовании город Новотроицк существуют проблемы, препятствующие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства:

- недостаток финансовых ресурсов для начала и развития предпринимательской деятельности;

- недостаток финансовых ресурсов для создания инновационного производства;

- несовершенство нормативно-правовой базы в области предпринимательства и системы налогообложения;

- нехватка производственных площадей для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сложности при получении кредита и высокие процентные ставки по ним;

- высокие риски предпринимательской деятельности;

- недостаточная социальная защищенность наемных работников в сфере малого и среднего предпринимательства, сохранение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму, вызывающими текучесть кадров в предпринимательской среде.

Комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование самозанятости населения, мероприятия Программы на 2012-2014 годы позволили обеспечить положительную динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако достигнутый уровень развития малого предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк еще не достаточен с точки зрения требований рыночной экономики, для обеспечения устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий путем оказания комплексной и адресной поддержки по различным направлениям.

2. Описание основных целей и задач Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание оптимальных организационно-правовых условий для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования город Новотроицк от субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка начинающих предпринимателей;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- создание условий для развития вновь созданных малых инновационных предприятий.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить благоприятный климат для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк; обеспечить товарный рынок конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства; повысить общественный статус предпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк (Приложение № 5 к настоящей муниципальной Программе).

3. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы, контрольные этапы не выделяются.

4. Объем финансирования Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, с привлечением средств областного бюджета (прогнозно) и иных источников (прогнозно).

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам и Подпрограммам:

Всего: 2 353,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 – 300 тыс. рублей;

2016 – 413,7 тыс. рублей;

2017 – 410 тыс. рублей;

2018 – 410 тыс. рублей;

2019 – 410 тыс. рублей;

2020 – 410 тыс. рублей.

В том числе из местного бюджета:

2015 – 300 тыс. рублей;

2016 – 410 тыс. рублей;

2017 – 410 тыс. рублей;

2018 – 410 тыс. рублей;

2019 – 410 тыс. рублей;

2020 – 410 тыс. рублей.

В том числе из областного бюджета (прогнозно):

2016 – 3,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет иных средств с разбивкой по годам и Подпрограммам (средства Фонда поддержки предпринимательства города Новотроицка) (прогнозно):

2015 – 14 055 тыс. рублей;

2016 – 14 055 тыс. рублей;

2017 – 14 055 тыс. рублей;

2018 – 14 055 тыс. рублей;

2019 – 15 055 тыс. рублей;

2020 – 16 055 тыс. рублей.

5. Целевые индикаторы Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной Программе.

6. Основные мероприятия Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и объемов их финансирования представлен в Приложении № 6 к настоящей муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных Программ и оценка их эффективности» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 №1398-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк» (в редакции от 17.12.2015 № 2430-п).

Начальник отдела

перспективного развития и

экономического мониторинга Ю.В. Китова

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк» на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Снижение административных барьеров в муниципальном образовании город Новотроицк» муниципальной Программы муниципального образования город Новотроицк «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»**

**(далее - Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел перспективного развития и экономического мониторинга администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования город Новотроицк, муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Новотроицк «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ г. Новотроицк») |
| Цели Подпрограммы | Совершенствование системы муниципального управления |
| Задачи Подпрограммы | - повышение доступности и качества предоставления муниципальных и государственных услуг, повышение открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий;  - совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания заявителя |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления;  - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе в МФЦ;  - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы с разбивкой по годам за счет средств бюджета муниципального образования | 68 075,67 тыс. рублей, в т.ч.:  2015 – 7 936 тыс. рублей;  2016 – 13 627,67 тыс. рублей;  2017 – 11 628 тыс. рублей;  2018 – 11 628 тыс. рублей;  2019 – 11 628 тыс. рублей;  2020 – 11 628 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния системы муниципального управления муниципального образования город Новотроицк

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти.

На текущий момент в муниципальном образовании город Новотроицк утвержден реестр муниципальных услуг муниципального образования город Новотроицк и перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ г. Новотроицк» разработаны и утверждены постановлениями регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

В целях ликвидации максимального числа административных барьеров необходимо детально систематизировать имеющуюся ситуацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг, разработать предложения по их оптимизации, а также по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

Практика реализации административной реформы показала, что наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ г. Новотроицк», в основе деятельности которых лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».

Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ г. Новотроицк»создает предпосылки для исключения возможности возникновения коррупционных факторов в процессе их предоставления.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации, так на территории муниципального образования город Новотроицк являются:

- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и муниципального уровней и представлять большое количество документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем организации межведомственного информационного взаимодействия;

- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг;

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги и документах, необходимых для их получения;

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и высокая вероятность повторных обращений.

Одним из инструментов, решения вопросов повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании город Новотроицк, является создание и развитие МАУ «МФЦ г. Новотроицк».

Необходимым условием обеспечения деятельности МАУ «МФЦ г. Новотроицк» является информационно-коммуникационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг населению позволит дать оценку эффективности деятельности МАУ «МФЦ г. Новотроицк», выявить как положительные, так и отрицательные результаты их создания. Для проведения мониторинга планируется использовать данные:

1) отчетов, сформированных по итогам работы МАУ «МФЦ г. Новотроицк» за текущий год;

2) социологических опросов.

Комплексный мониторинг по перечисленным параметрам проводится ежегодно.

2. Описание основных целей и задач Подпрограммы

Приоритеты государственной политики Оренбургской области в сфере государственного управления  — это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Совершенствование системы государственного и муниципального управления является общегосударственной задачей, которая  поставлена перед органами власти всех уровней,  определена в Указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации.

Настоящая Подпрограмма направлена  на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и  повышения доступности государственных и муниципальных услуг. Эффективная деятельность муниципального образования город Новотроицк должна состоять из:

- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений;

- развитие участия гражданского общества в деятельности органов власти и построение системы обратной связи с гражданами и организациями.

Достижение целей данной Подпрограммы осуществляется с помощью проведения комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах; мониторинга качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ г. Новотроицк»; создание условий для снижения административных барьеров; повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ г. Новотроицк» (Приложение № 5 к настоящей муниципальной Программе).

3. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы, контрольные этапы не выделяются.

4. Объем финансирования Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, иных средств Подпрограммой не предусмотрено.

68 075,67 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 – 7 936 тыс. рублей;

2016 – 13 627,67 тыс. рублей;

2017 – 11 628 тыс. рублей;

2018 – 11 628 тыс. рублей;

2019 – 11 628 тыс. рублей;

2020 – 11 628 тыс. рублей.

5. Целевые индикаторы Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной Программе.

6. Основные мероприятия Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и объемов их финансирования представлен в Приложении № 6 к настоящей муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных Программ и оценка их эффективности» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 №1398-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования город Новотроицк» (в редакции от 17.12.2015 № 2430-п).

Начальник отдела

перспективного развития

и экономического мониторинга Ю.В. Китова

|  |
| --- |
| Приложение № 4 к муниципальной Программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» |

# **ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» | | | | | | | |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему периоду; | % | 59 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций | рабочие места | 243 | 180 | 132 | 100 | 50 | 50 |
| 3. | Число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 61,9 | 62,8 | 64,7 | 66,3 | 69,3 | 69,5 |
| 4. | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 5. | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» | | | | | | | |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 59 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций | рабочих мест | 243 | 180 | 132 | 100 | 50 | 50 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» | | | | | | | |  |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 61,9 | 62,8 | 64,7 | 66,3 | 69,3 | 69,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования город Новотроицк | % | 23,4 | 25,7 | 27,6 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 3. | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| «Снижение административных барьеров муниципального образования город Новотроицк» | | | | | | | | |
| 1. | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела перспективного развития

и экономического мониторинга администрации

муниципального образования город Новотроицк Ю.В. Китова

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» |

# **ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» | | | | |
| 1. | Организационно-методическое обеспечение подготовки инвестиционных проектов | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел перспективного развития и экономического мониторинга, Отдел по связям с общественностью) | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк |
| 2. | Мониторинг федеральных нормативных актов | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Юридический отдел, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга) | Актуализация нормативной базы, регламентирующей инвестиционные процессы на территории муниципального образования город Новотроицк |
| 3. | Консультации по процедуре реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новотроицк | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел перспективного развития и экономического мониторинга) | Повышение информированности потенциальных инвесторов и СМП о существующих мерах поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новотроицк |
| 4. | Тиражирование «Инвестиционного паспорта муниципального образования город Новотроицк» в средствах массовой информации | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел по связям с общественностью, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга) | Обеспечение доступности информации для заинтересованных лиц |
| 5. | Стимулирование развития инвестиционной и инновационной деятельности | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел перспективного развития и экономического мониторинга) | Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования город Новотроицк |
| 6. | Организация и участие в выставках, форумах, презентациях, для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк | | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел по связям с общественностью, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга) | Повышение конкурентоспособности продукции СМП, информирование потенциальных потребителей о новотроицких товаропроизводителях |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» | | | | |
| 1. | | Анализ действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Юридический отдел, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга), Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк» | Своевременная актуализация нормативной базы, регламентирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Новотроицк |
| 2. | | Подготовка и публикация информационных материалов и аналитических обзоров о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел перспективного развития и экономического мониторинга, Отдел по связям с общественностью), Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк | Информирование субъектов СМП о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк |
| 3. | | Консультации по вопросам применения нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Юридический отдел, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга), Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк» | Информирование субъектов СМП о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк |
| 4. | | Организация и участие в проведении обучающих семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, съездов, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел перспективного развития и экономического мониторинга), Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк» | Обучение и информирование субъектов СМП о существующих мерах поддержки |
| 5. | | Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях с целью продвижения товаров на региональные рынки | Администрация муниципального образования город Новотроицк (Отдел потребительского рынка, товаров и услуг, Отдел перспективного развития и экономического мониторинга), Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк» | Расширение рынков сбыта и поиск партнеров для бизнеса с целью популяризации занятия предпринимательской деятельностью |
| 6. | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:  *субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым СМП в кредитных организациях;*  *предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса*  *\*предоставление грантов за счет средств областного бюджета (прогнозно)*  *предоставление субсидий СМП на возмещение части затрат за пользование офисными и производственными помещениями при реализации бизнес-проектов* | Администрация муниципального образования город Новотроицк | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятых в малом и среднем бизнесе на территории муниципального образования город Новотроицк;  Повышение имиджа и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  Сохранение и создание новых рабочих мест |
| 7. | | Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицк» | Выдача займов на финансирование проектов СМП с целью популяризации занятия предпринимательской деятельностью |
| 8. | | Развитие системы комплексной имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк | Предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования город Новотроицк |
| «Снижение административных барьеров муниципального образования город Новотроицк» | | | | |
| 1. | | Актуализация, разработка и принятие административных регламентов | Администрация муниципального образования город Новотроицк | Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |
| 2. | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ г. Новотроицк» | МАУ «МФЦ г. Новотроицк» | Содержание МФЦ с целью организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |

Начальник отдела перспективного развития

и экономического мониторинга

администрации муниципального

образования город Новотроицк Ю.В. Китова

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной Программе «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

(подпрограммы)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа | «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк» на 2015-2020 годы | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | 8 536 | 14 051,37 | 12 048 | 12 048 | 12 048 | 12 048 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 | «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк» | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.1.00.00000 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Организационно-методическое обеспечение подготовки инвестиционных проектов | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Мониторинг федеральных нормативных актов | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Консультации по процедуре реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новотроицк | Администрация муниципального образования | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4 | Тиражирование «Инвестиционного паспорта муниципального образования город Новотроицк» в средствах массовой информации | Администрация муниципального образования | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5 | Стимулирование развития инвестиционной и инновационной деятельности | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.1.8058,  02.1.02.90041 | 300 | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.6 | Организация и участие в выставках, форумах, презентациях, для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк | Администрация муниципального образования город Новотроицк: | 010 | 0412 | 02.1.02.90041 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Новотроицк» | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.00.00000 | 300 | 413,7 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Анализ действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 | Подготовка и публикация информационных материалов и аналитических обзоров о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новотроицк | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3 | Консультации по вопросам применения нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.4 | Организация и участие в проведении обучающих семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, съездов, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.02.90460 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.5. | Основное мероприятие 2.5 | Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях с целью продвижения товаров на региональные рынки | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.01.90042 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.6. | Основное мероприятие 2.6 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе: | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.9047,  02.2.03.90470 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.6.1 |  | *субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым СМП в кредитных организациях;* | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.03.90470 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.6.2 |  | *предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса* | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.9047,  02.2.03.90470 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.3 |  | *\*предоставление грантов за счет средств областного бюджета (прогнозно)* | Администрация муниципального образования город Новотроицк: | 010 | 0412 | 02.2.03.90470 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.4 |  | *предоставление субсидий СМП на возмещение части затрат за пользование офисными и производственными помещениями при реализации бизнес-проектов* | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.03.90470 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.7 | Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства | МФО «ФПП г.Новотроицка» | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Основное мероприятие 2.8 | Развитие системы комплексной имущественной поддержки СМП | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Основное мероприятие 2.9 | Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отделение, трудоспособные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в рамках государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0412 | 02.2.04.80610 | - | 3,7 | - | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 | «Снижение административных барьеров муниципального образования город Новотроицк» | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | 0113 | 02.3.7048,  02.3.00.00000 | 7 936 | 13 627,67 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 | Актуализация, разработка и принятие административных регламентов | Администрация муниципального образования город Новотроицк | 010 | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 3.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ г. Новотроицк» | МАУ «МФЦ г.Новотроицк» | 010 | 0113 | 02.3.7048,  02.3.01.70480 | 7 936 | 13 627,67 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |

Начальник отдела перспективного развития и экономического мониторинга Ю.В. Китова