АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2017     			   г. Новотроицк				№ 1226-п

Об организации перехода на национальные платежные

инструменты - карты "Мир" на территории

муниципального образования город Новотроицк

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Указом Губернатора Оренбургской области от 26.06.2017 №345-ук «Об организации перехода на национальные платежные инструменты – карты «Мир» на территории Оренбургской области», на основании статей 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению перевода работников бюджетной сферы муниципального образования город Новотроицк на национальные платежные инструменты - карты "Мир" (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования город Новотроицк (Танаева Л.В.) осуществлять мониторинг и контроль за реализацией "дорожной карты".

3. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк – начальника финансового управления Танаеву Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город Новотроицк	                                                                     Ю.Г. Араскин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от  26.07.2017  №  1226-п

План мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перевода работников бюджетной сферы                                                   муниципального образования город Новотроицк на национальные платежные инструменты - карты "Мир"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информирование руководителей и работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (далее - работники бюджетной сферы) о положениях Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", предусматривающих переход на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | банковские учреждения, руководители структурных подразделений администрации муниципального образования город Новотроицк | постоянно до 1 июля 2018 года | проведение презентаций, встреч с работниками бюджетной сферы, размещение информационных материалов в средствах массовой информации, на сайтах в сети Интернет |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления и самостоятельных структурных подразделений администрации муниципального образования город Новотроицк, банковских учреждений по вопросам реализации требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", перевода выплат работникам бюджетной сферы на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | не реже одного раза в квартал | проведение совещания |
| 3. | Рассмотрение информации банковских учреждений, функционирующих на территории муниципального образования город Новотроицк, об их готовности к выпуску и обслуживанию карт "Мир" | банковские учреждения, финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | не реже одного раза в квартал | аналитическая записка |
| 4. | Предоставление в министерство финансов Оренбургской области информации о численности работников бюджетной сферы, заработная плата которым зачисляется на счета в банковских учреждениях с применением платежных карт, с указанием сведений о выданных национальных платежных инструментах - картах "Мир" | финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк | ежемесячно, до 10 числа | сводный отчет (аналитическая записка) |
| 5. | Выдача принимаемым на муниципальную службу (работу) работникам бюджетной сферы национальных платежных инструментов - карт "Мир" для перечисления заработной платы | органы местного самоуправления, подведомственные им муниципальные учреждения, банковские учреждения | с 1 августа 2017 года | обеспечение принимаемых работников бюджетной сферы национальными платежными инструментами - картами "Мир" |
| 6. | Перевод зарплатных проектов органов местного самоуправления (с заключением соответствующих договоров с банковскими учреждениями) на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | органы местного самоуправления, банковские учреждения | до 1 января 2018 года | обеспечение работников бюджетной сферы, работающих в органах местного самоуправления, национальными платежными инструментами - картами "Мир" |
| 7. | Перевод зарплатных проектов муниципальных учреждений (с заключением соответствующих договоров с банковскими учреждениями) на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | главные распорядители средств местного бюджета, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, подведомственные им муниципальные учреждения, банковские учреждения | до 1 апреля 2018 года | обеспечение работников бюджетной сферы, работающих в муниципальных, национальными платежными инструментами - картами "Мир" |
| 8. | Обеспечение готовности платежной инфраструктуры (банкоматов; устройств в пунктах выдачи наличных; торговых терминалов, интернет-эквайринга) банковских учреждений к приему национальных платежных инструментов - карт "Мир" | банковские учреждения | не позднее 1 августа 2017 года | обеспечение возможности использования в банковских учреждениях национальных платежных инструментов - карт "Мир" |
| 9. | Проведение работы с банковскими учреждениями, организациями торговли, организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги потребителям, по исполнению обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов - карт "Мир", по обеспечению бесперебойного функционирования банкоматов и терминального оборудования при расчетах за товары и услуги с использованием национальных платежных инструментов - карт "Мир" | экономический отдел и отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк, банковские учреждения | не позднее 1 октября 2017 года | обеспечение возможности использования в банковских учреждениях, организациях торговли и сферы услуг национальных платежных инструментов - карт "Мир" |
| 10. | Расширение инфраструктуры, предназначенной для обслуживания платежных карт, в том числе карт "Мир" (банкоматы, электронные терминалы и другое), и доступа населения к дистанционному банковскому обслуживанию, в первую очередь в сельской местности | банковские учреждения | постоянно | повышение доступности банковских платежных услуг, в первую очередь в сельской местности, и использования карт "Мир"; обеспечение возможности оплаты государственных и муниципальных услуг с использованием национальных платежных инструментов - карт "Мир" |

Примечание. Привлечение в качестве ответственных исполнителей мероприятий настоящей "дорожной карты" органов и организаций, не являющихся органами местного самоуправления муниципального образования город Новотроицк, осуществляется по согласованию или на договорной основе.